## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 квартал 2026 года, млн. рублей с НДС
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования |  |  |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2026 года | Всего |  | 1 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[13 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 429.6492 | 23.7205 | 40.3638 | 23.7205 | 40.3638 | 40.3638 | 11.2844 | 405.9287 | 0 | 70.1643 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 200.1601 | 16.2645 | 32.2921 | 16.2645 | 32.2921 | 32.2921 | 3.8284 | 183.8956 | 0 | 98.5433 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 142.2644 | 7.456 | 8.0718 | 7.456 | 8.0718 | 8.0718 | 7.456 | 134.8084 | 0 | 8.2586 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 200.1601 | 16.2645 | 32.2921 | 16.2645 | 32.2921 | 32.2921 | 3.8284 | 183.8956 | 0 | 98.5433 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 155.6302 | 15.2146 | 31.2421 | 15.2146 | 31.2421 | 31.2421 | 3.8284 | 140.4156 | 0 | 105.3435 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 10.9255 | 3.1279 | 3.1279 | 3.1279 | 3.1279 | 3.1279 | 0.154 | 7.7976 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 74.5112 | 5.2702 | 5.2702 | 5.2702 | 5.2702 | 5.2702 | 3.6744 | 69.241 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 70.1935 | 6.8165 | 22.844 | 6.8165 | 22.844 | 22.844 | 0 | 63.377 | 0 | 235.1303 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | 0 | 0 | 0.89371 | 0.89371 | 0.89371 | 0.89371 | 0.89371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | 0 | 0 | 2.8513 | 2.8513 | 2.8513 | 2.8513 | 2.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | 0 | 0 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | 0 | 0 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | 0 | 0 | 0 | 0.31728 | 0 | 0.31728 | 0.31728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7103 | 0 | 15.7103 | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | 0 | 44.5299 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 44.5299 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.78448 | 0.78448 | 0.78448 | 0.78448 | 0.78448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.071336 | 0.071336 | 0.071336 | 0.071336 | 0.071336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-00/1 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238. | 0 | 0 | 0.073675 | 0.073675 | 0.073675 | 0.073675 | 0.073675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,22 кВ ТП-1170 от опоры №3-00/17 до опоры №3-06/1 и по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1170 до границы земельного участка объекта Заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 125А | 0 | 0 | 0.057606 | 0.057606 | 0.057606 | 0.057606 | 0.057606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | 0 | 0 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1037 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/15 до опоры №1-00/19 ориентировочной длиной 140 метров (точное расстояние определить проектной документацией). | 0 | 0 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | 0 | 0 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-258 (Л-2) от опоры №2-01/6 до опоры №2-02/3 по 1-му Окольному проезду | 0 | 0 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 142.2644 | 7.456 | 8.0718 | 7.456 | 8.0718 | 8.0718 | 7.456 | 134.8084 | 0 | 8.2586 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 36.2526 | 0 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0.61576 | 0 | 36.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 24.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | 0 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | 0 | 9.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | 0 | 9.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 11.6398 | 0 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0.61576 | 0 | 11.6398 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | 0 | 6.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4193 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | 0 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0.61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 106.0118 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 98.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | 0 | 95.852 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 88.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 24.1987 | 4.1877 | 4.1877 | 4.1877 | 4.1877 | 4.1877 | 4.1877 | 20.011 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 59.8669 | 2.7059 | 2.7059 | 2.7059 | 2.7059 | 2.7059 | 2.7059 | 57.161 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 11.7864 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | 0 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | 0 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | 0 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [12 empty] | А.В. Войнов
| Заместитель начальника производственной службы | [12 empty] | О.С. Федорова
| Начальник планово-экономической службы | [12 empty] | А.С. Орлов

## 9
Приложение № 9
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 0.359 | 0 | 309 | 0.359 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-00/1 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,22 кВ ТП-1170 от опоры №3-00/17 до опоры №3-06/1 и по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1170 до границы земельного участка объекта Заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 125А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1037 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/15 до опоры №1-00/19 ориентировочной длиной 140 метров (точное расстояние определить проектной документацией). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-258 (Л-2) от опоры №2-01/6 до опоры №2-02/3 по 1-му Окольному проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [7 empty] | А.В. Войнов
| Заместитель начальника производственной службы | [7 empty] | О.С. Федорова