## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 9 декабря 2025 г. № 341
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2026 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 431.415 | 1.7658 | 429.6493 | 429.6492 | 40.3638 | 23.7205 | 40.3638 | 95.3131 | 0 | 114.1611 | 0 | 196.4545 | 0 | 389.2854 | -389.2854 | -90.6054 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 200.1604 | 0 | 200.1604 | 200.1601 | 32.2921 | 16.2645 | 32.2921 | 61.2987 | 0 | 61.2983 | 0 | 61.2987 | 0 | 167.8684 | -167.868 | -83.8669 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 144.0299 | 1.7658 | 142.2641 | 142.2644 | 8.0718 | 7.456 | 8.0718 | 34.0144 | 0 | 40.9254 | 0 | 59.8686 | 0 | 134.1924 | -134.1926 | -94.3262 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 87.2247 | 0 | 87.2247 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9375 | 0 | 75.2872 | 0 | 87.2247 | -87.2247 | -100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 200.1604 | 0 | 200.1604 | 200.1601 | 32.2921 | 16.2645 | 32.2921 | 61.2987 | 0 | 61.2983 | 0 | 61.2987 | 0 | 167.8684 | -167.868 | -83.8669 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 155.6307 | 0 | 155.6307 | 155.6302 | 31.2421 | 15.2146 | 31.2421 | 46.8053 | 0 | 46.8049 | 0 | 46.8053 | 0 | 124.3885 | -124.388 | -79.9254 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.9264 | 0 | 10.9264 | 10.9255 | 3.1279 | 3.1279 | 3.1279 | 2.5993 | 0 | 2.5989 | 0 | 2.5993 | 0 | 7.7984 | -7.7976 | -71.3704 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.511 | 0 | 74.511 | 74.5112 | 5.2702 | 5.2702 | 5.2702 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 0 | 69.2408 | -69.241 | -92.927 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 70.1933 | 0 | 70.1933 | 70.1935 | 22.844 | 6.8165 | 22.844 | 21.1257 | 0 | 21.1257 | 0 | 21.1257 | 0 | 47.3493 | -47.3494 | -67.4556 | нд
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3225 | 0 | -1.3225 | 1.3225 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | ТБ150_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89371 | 0.89371 | 0.89371 | 0 | 0 | -0.89371 | 0 | 0 | 0 | -0.89371 | 0.89371 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | ТБ150_26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 2.8513 | 2.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8513 | 0 | -2.8513 | 2.8513 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | ТБ150_26_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0 | 0 | -0.41368 | 0 | 0 | 0 | -0.41368 | 0.41368 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | ТБ150_26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | 0 | 0 | -1.3352 | 0 | 0 | 0 | -1.3352 | 1.3352 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | ТБ150_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31728 | 0 | 0.31728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31728 | 0.31728 | 0 | нд
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | ТБ150_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7103 | 0 | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7103 | 15.7103 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 44.5298 | 0 | 44.5298 | 44.5299 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 14.4933 | 0 | 14.4933 | 0 | 14.4933 | 0 | 43.4799 | -43.48 | -97.6422 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 44.5298 | 0 | 44.5298 | 44.5299 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 14.4933 | 0 | 14.4933 | 0 | 14.4933 | 0 | 43.4799 | -43.48 | -97.6422 | нд
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | рек_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78448 | 0.78448 | 0.78448 | 0 | 0 | -0.78448 | 0 | 0 | 0 | -0.78448 | 0.78448 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | рек_26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071336 | 0.071336 | 0.071336 | 0 | 0 | -0.071336 | 0 | 0 | 0 | -0.071336 | 0.071336 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-00/1 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238. | рек_26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073675 | 0.073675 | 0.073675 | 0 | 0 | -0.073675 | 0 | 0 | 0 | -0.073675 | 0.073675 | 0 | нд
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,22 кВ ТП-1170 от опоры №3-00/17 до опоры №3-06/1 и по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1170 до границы земельного участка объекта Заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 125А | рек_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057606 | 0.057606 | 0.057606 | 0 | 0 | -0.057606 | 0 | 0 | 0 | -0.057606 | 0.057606 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | рек_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0 | 0 | -0.019268 | 0 | 0 | 0 | -0.019268 | 0.019268 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1037 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/15 до опоры №1-00/19 ориентировочной длиной 140 метров (точное расстояние определить проектной документацией). | рек_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0 | 0 | -0.020678 | 0 | 0 | 0 | -0.020678 | 0.020678 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | рек_26_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0.0073712 | 0 | 0 | -0.0073712 | 0 | 0 | 0 | -0.0073712 | 0.0073712 | 0 | нд
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-258 (Л-2) от опоры №2-01/6 до опоры №2-02/3 по 1-му Окольному проезду | рек_26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0 | 0 | -0.015508 | 0 | 0 | 0 | -0.015508 | 0.015508 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 144.0299 | 1.7658 | 142.2641 | 142.2644 | 8.0718 | 7.456 | 8.0718 | 34.0144 | 0 | 40.9254 | 0 | 59.8686 | 0 | 134.1924 | -134.1926 | -94.3262 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 38.0184 | 1.7658 | 36.2526 | 36.2526 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 1.1625 | 0 | 8.0734 | 0 | 27.0167 | 0 | 35.6369 | -35.6369 | -98.3015 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 26.3786 | 1.7658 | 24.6128 | 24.6128 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 2.853 | 0 | 20.5974 | 0 | 24.6128 | -24.6128 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 4.0675 | 0.70825 | 3.3593 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3593 | 0 | 3.3593 | -3.3593 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 9.1872 | 0 | 9.1872 | 9.1872 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 8.0247 | 0 | 9.1872 | -9.1872 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 9.759 | 0.54563 | 9.2134 | 9.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2134 | 0 | 9.2134 | -9.2134 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 3.3649 | 0.51191 | 2.853 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | -2.853 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.6398 | 0 | 11.6398 | 11.6398 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 5.2205 | 0 | 6.4193 | 0 | 11.024 | -11.024 | -94.7098 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 5.2205 | 0 | 5.2205 | 5.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0 | 5.2205 | -5.2205 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 6.4193 | 0 | 6.4193 | 6.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4193 | 0 | 6.4193 | -6.4193 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61576 | 0.61576 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.0115 | 0 | 106.0115 | 106.0118 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 32.8519 | 0 | 32.8519 | 0 | 32.8519 | 0 | 98.5555 | -98.5558 | -92.9668 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 95.8517 | 0 | 95.8517 | 95.852 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 29.4653 | 0 | 29.4653 | 0 | 29.4653 | 0 | 88.3957 | -88.396 | -92.2213 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_019 | 24.1987 | 0 | 24.1987 | 24.1987 | 4.1877 | 4.1877 | 4.1877 | 6.6703 | 0 | 6.6703 | 0 | 6.6703 | 0 | 20.011 | -20.011 | -82.6946 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_022 | 59.8669 | 0 | 59.8669 | 59.8669 | 2.7059 | 2.7059 | 2.7059 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 0 | 57.161 | -57.161 | -95.4802 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_025 | 11.7861 | 0 | 11.7861 | 11.7864 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 3.7413 | 0 | 3.7413 | 0 | 3.7413 | 0 | 11.2237 | -11.224 | -95.2281 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.1598 | 0 | 10.1598 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 3.3866 | 0 | 3.3866 | 0 | 3.3866 | 0 | 10.1598 | -10.1598 | -100 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_028 | 10.1598 | 0 | 10.1598 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 3.3866 | 0 | 3.3866 | 0 | 3.3866 | 0 | 10.1598 | -10.1598 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 87.2247 | 0 | 87.2247 | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9375 | 0 | 75.2872 | 0 | 87.2247 | -87.2247 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 7.5185 | 0 | 7.5185 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 7.5185 | -7.5185 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 60.4698 | 0 | 60.4698 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4698 | 0 | 60.4698 | -60.4698 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 14.8174 | 0 | 14.8174 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8174 | 0 | 14.8174 | -14.8174 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 4.419 | 0 | 4.419 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | -4.419 | -100 | нд