## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 9 декабря 2025 г. № 341
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.4757 | 131.458 | 0 | 1.7664 | 361.1975 | 33.4131 | 19.771 | 33.4131 | 81.1153 | 0 | 97.0159 | 0 | 163.2952 | 0 | 0 | 327.7844 | -327.7844 | -90.7494 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.00064634 | 166.7997 | 26.5995 | 13.4621 | 26.5995 | 51.1127 | 0 | 51.1123 | 0 | 51.1127 | 0 | 0 | 140.2002 | -140.2002 | -84.0531 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 140.5587 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 126.5274 | 6.8136 | 6.3089 | 6.8136 | 30.0027 | 0 | 36.7305 | 0 | 53.4853 | 0 | 0 | 119.7138 | -119.7138 | -94.6149 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 67.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1731 | 0 | 58.6972 | 0 | 0 | 67.8704 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.00064634 | 166.7997 | 26.5995 | 13.4621 | 26.5995 | 51.1127 | 0 | 51.1123 | 0 | 51.1127 | 0 | 0 | 140.2002 | -140.2002 | -84.0531 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.0010876 | 129.6911 | 25.7389 | 12.6015 | 25.7389 | 39.03 | 0 | 39.0296 | 0 | 39.03 | 0 | 0 | 103.9522 | -103.9522 | -80.1537 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.1053 | 9.1053 | 0 | 0.0004961 | 9.1048 | 2.6282 | 2.6282 | 2.6282 | 2.159 | 0 | 2.1586 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 6.4766 | -6.4766 | -71.1337 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 62.0925 | 62.0925 | 0 | 0.00044115 | 62.092 | 4.386 | 4.386 | 4.386 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 0 | 0 | 57.706 | -57.706 | -92.9362 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.4944 | 58.4944 | 0 | 0.00015034 | 58.4943 | 18.7246 | 5.5873 | 18.7246 | 17.6357 | 0 | 17.6357 | 0 | 17.6357 | 0 | 0 | 39.7696 | -39.7696 | -67.989 | нд
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | ТБ150_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73255 | 0.73255 | 0.73255 | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | ТБ150_26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 2.3372 | 2.3372 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | ТБ150_26_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0.33908 | 0.33908 | 0.33908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | ТБ150_26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | ТБ150_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0 | 0.26006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26006 | 0.26006 | 0 | нд
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | ТБ150_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8773 | 0 | 12.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8773 | 12.8773 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | -0.00044125 | 37.1086 | 0.86059 | 0.86059 | 0.86059 | 12.0827 | 0 | 12.0827 | 0 | 12.0827 | 0 | 0 | 36.248 | -36.248 | -97.6809 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | -0.00044125 | 37.1086 | 0.86059 | 0.86059 | 0.86059 | 12.0827 | 0 | 12.0827 | 0 | 12.0827 | 0 | 0 | 36.248 | -36.248 | -97.6809 | нд
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | рек_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64301 | 0.64301 | 0.64301 | 0.64301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | рек_26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058472 | 0.058472 | 0.058472 | 0.058472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-00/1 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238. | рек_26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06039 | 0.06039 | 0.06039 | 0.06039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,22 кВ ТП-1170 от опоры №3-00/17 до опоры №3-06/1 и по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1170 до границы земельного участка объекта Заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 125А | рек_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047218 | 0.047218 | 0.047218 | 0.047218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | рек_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1037 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/15 до опоры №1-00/19 ориентировочной длиной 140 метров (точное расстояние определить проектной документацией). | рек_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | 0.016949 | 0.016949 | 0.016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | рек_26_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060419 | 0.0060419 | 0.0060419 | 0.0060419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-258 (Л-2) от опоры №2-01/6 до опоры №2-02/3 по 1-му Окольному проезду | рек_26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012712 | 0.012712 | 0.012712 | 0.012712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 140.5587 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 126.5274 | 6.8136 | 6.3089 | 6.8136 | 30.0027 | 0 | 36.7305 | 0 | 53.4853 | 0 | 0 | 119.7138 | -119.7138 | -94.6149 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.5472 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 30.2105 | 0.50472 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 6.7279 | 0 | 23.4827 | 0 | 0 | 29.7058 | -29.7058 | -98.3293 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.8474 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 20.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 0 | 18.1332 | 0 | 0 | 20.5107 | -20.5107 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 4.0675 | 0.70825 | 0 | 0.70825 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7994 | 0 | 0 | 2.7994 | -2.7994 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 7.656 | -7.656 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 9.759 | 0.54563 | 0 | 0.54563 | 7.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6778 | 0 | 0 | 7.6778 | -7.6778 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 3.3649 | 0.51191 | 0 | 0.51191 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | -2.3775 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6998 | 0 | 0 | 0 | 9.6998 | 0.50472 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 9.1951 | -9.1951 | -94.7966 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | -4.3504 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 5.3494 | -5.3494 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50472 | 0.50472 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.0115 | 0 | 0 | 0 | 96.3169 | 6.3089 | 6.3089 | 6.3089 | 30.0027 | 0 | 30.0027 | 0 | 30.0027 | 0 | 0 | 90.008 | -90.008 | -93.4499 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 95.8517 | 0 | 0 | 0 | 86.1569 | 6.3089 | 6.3089 | 6.3089 | 26.616 | 0 | 26.616 | 0 | 26.616 | 0 | 0 | 79.848 | -79.848 | -92.6774 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_019 | 24.1987 | 0 | 0 | 0 | 24.1988 | 3.6108 | 3.6108 | 3.6108 | 6.8627 | 0 | 6.8627 | 0 | 6.8627 | 0 | 0 | 20.588 | -20.588 | -85.0787 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_022 | 59.8669 | 0 | 0 | 0 | 50.1719 | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 15.9847 | 0 | 15.9847 | 0 | 15.9847 | 0 | 0 | 47.954 | -47.954 | -95.5793 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_025 | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 11.7862 | 0.48018 | 0.48018 | 0.48018 | 3.7687 | 0 | 3.7687 | 0 | 3.7687 | 0 | 0 | 11.306 | -11.306 | -95.9259 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0 | 3.3867 | 0 | 3.3867 | 0 | 0 | 10.16 | -10.16 | -100 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_028 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0 | 3.3867 | 0 | 3.3867 | 0 | 0 | 10.16 | -10.16 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 67.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1731 | 0 | 58.6972 | 0 | 0 | 67.8704 | -67.8704 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | -5.7914 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 47.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1812 | 0 | 0 | 47.1812 | -47.1812 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 11.516 | -11.516 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | -3.3817 | -100 | нд