**Дополнительное соглашение №1**

**к договору подряда № 15 от 27.07.2022 г.**

г. Саратов «19» октября 2022 г.

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**,именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Лян Константин Константинович** (ОГРНИП 3196451000017957 от 05.03.2019 года), именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**» пришли к соглашению внести следующие изменения договор подряда № 15 от 27.07.2022 г. (далее – Договор):

1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Календарные сроки производства работ:

Начало выполнения работ - «28» июля 2022 года.

Окончание выполнения работ - «19» октября 2022 года.».

2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 645401001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607  **Первый заместитель**  **генерального директора**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин** | **Подрядчик:**  **ИП Лян Константин Константинович**  4100054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 100 об  ИНН 645408545001  ОГРНИП 319645100017957  р/с 40802810756000018681  в Поволжский Банк  ПАО Сбербанк г. Самара  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607  Тел./факс: +7 987 371 92 80  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.К. Лян** |