Приложение № 1

к договору № 2766М от «24» июня 2024 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________А.А. Тарасов |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12746-23-ип от 10.03.2023 года. Технические условия №12746 от 17.01.2023 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н. КЛ-10кВ от новой КТП до соединительной муфты к опоре №1-00/13 ВЛЗ-10 кВ «РП-Московский – ТП-747». Установка приборов учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж КТП-250-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 1 шт. 2.2 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС. 2.3 Монтаж в новой КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) с трансформаторами тока 400/5 А. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. Реконструкция. 2.5 Демонтаж МТП-986. 2.6 Строительство КЛ-10 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединительной муфты М1 (вблизи демонтируемой МТП-986) к опоре №1-00/13 ВЛЗ-10 кВ «РП-Московский – ТП-747», протяженностью 15 метров. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.06.2024 года по 22.07.2024 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 091-24-ЭС «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |