## 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 1 квартал 2019г., млн. рублей без НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [6 empty] | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2019 год/ I кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт | план | факт
| ВСЕГО |  |  |  | 2.6824 | 228.6746 | 2.0136 | 6.1341 | 6.8336 | 6.1341 | 6.8336 | 224.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.4585 | 67.638 | 2.0136 | 1.6629 | 1.7211 | 1.6629 | 1.7211 | 67.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.97983 | 42.0271 | 0 | 0.41179 | 0.41179 | 0.41179 | 0.41179 | 41.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 0 | 17.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1724 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 7.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.892 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-958 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-445 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.35911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35911 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-1035 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-91 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.23329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23329 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-224 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.31256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31256 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Реконструкция Вл-0,4кВ от РП-Горный | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 1.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3901 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-154 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-227 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.33879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33879 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 0 | 17.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция Кл-6кВ ф.628 Б п/ст Раховская-РП-Программист | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция Кл-0,4кВ от ТП-244 до ВРУ ж/дома по ул. Пугачевская,110 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 до ВРУ ж/д ул.Шехурдина,60 а | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 до ВРУ ж.д. ул. Артиллерийская, 23 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 123 до ВРУ ж/дома по ул. Танкистов, д. 68 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.081622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081622 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 416 до ВРУ ж/дома №67 по ул. Танкистов; до ВРУ ж/дома №65 А" по ул. Танкистов, КЛ -0,4кВ между ВРУ ж/дома № 67 по ул. Танкстов и ж/дома № 65 "А" по ул. Танкистов | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1202 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 480 на ТП - 1202 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 707 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 420 на ТП - 707) | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 255 до проектируемого ШРС по ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.41621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41621 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1417 до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 888 до ВРУ д/сада № 64 по адресу: ул. Увекская, д. 106 "Б" | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1341 до ВРУ ж.д. по ул.Шарковка,3 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Перевод нагрузок с ТП -1359 на ТП - 1272 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ШРС-1 по ул.Мирный переулок,11 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция Кл-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 0.79321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79321 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция КЛ-10кВ от П/ст Мельзаводская до РП-Волгарь | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.29511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29511 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП 1310 до врезки в КЛ - 10кВ направления РП - Репин - РП - Гусельский | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция Реконструкция Кл-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 7.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП |  |  |  | 6.6567 | 6.1861 | 0 | 0.41179 | 0.41179 | 0.41179 | 0.41179 | 5.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ТП-902 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 0.57664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57664 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП-668 замена оборудования (РВ на ВНА) | 2019 | 2019 |  | 3.7099 | 0.14461 | 0 | 0.005365 | 0.005365 | 0.005365 | 0.005365 | 0.13925 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП-249 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394) | 2019 | 2019 |  | 7.4859 | 0.18145 | 0 | 0.013583 | 0.013583 | 0.013583 | 0.013583 | 0.16787 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП-351 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394; ЩО-59 на ЩО-70) | 2019 | 2019 |  | 5.0812 | 0.35287 | 0 | 0.01793 | 0.01793 | 0.01793 | 0.01793 | 0.33494 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ТП-1374 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394) | 2019 | 2019 |  | 5.0294 | 0.44369 | 0 | 0.022315 | 0.022315 | 0.022315 | 0.022315 | 0.42137 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | ТП-1996 замена оборудования ( ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 2019 | 2019 |  | 7.9799 | 0.4775 | 0 | 0.038104 | 0.038104 | 0.038104 | 0.038104 | 0.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | ТП-315 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394, ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 2019 | 2019 |  | 9.9682 | 0.64375 | 0 | 0.064171 | 0.064171 | 0.064171 | 0.064171 | 0.57958 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | ТП-1456 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394, трансформаторов) | 2019 | 2019 |  | 19.1453 | 0.55991 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | ТП-1571 уст-ка ячейки КСО со ЗНОЛ и прибора учета | 2019 | 2019 |  | 6.3725 | 0.17504 | 0 | 0.011154 | 0.011154 | 0.011154 | 0.011154 | 0.16388 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.10 | ТП- 856 замена камер КСО на КСО -394 (3-линейных, 1-й на транс-тор) | 2019 | 2019 |  | 5.529 | 0.37093 | 0 | 0.020508 | 0.020508 | 0.020508 | 0.020508 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | РП - Елшанский (уст-ка 4-х вакуумных выключателей в яч. №5(к ТП-661 I с.ш.) и №18 (к ТП - 661 Iiс.ш.), яч. 17 и в яч.№3 ) | 2019 | 2019 |  | 4.9326 | 2.2598 | 0 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности |  |  |  | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация РП-Завокзальный | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Пусконаладка АСДУ РП-Дачный | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 2019 | 2019 |  | 5.0028 | 25.0084 | 2.0136 | 1.2511 | 1.3094 | 1.2511 | 1.3094 | 25.7709 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 2019 | 2019 |  |  | 8.9587 | 0 | 0 | 0.058238 | 0 | 0.058238 | 8.9587 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 160кВА | 2019 | 2019 |  |  | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 250кВА | 2019 | 2019 |  |  | 4.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1522 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 400кВА | 2019 | 2019 |  |  | 4.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 630кВА | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.058238 | 0 | 0.058238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, трансформатор ТМГ630-10/0,4-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая группа | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.058238 | 0 | 0.058238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена трансформаторов 1000кВА | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 2019 | 2019 |  | 34.9973 | 1.8792 | 0 | 0.65766 | 0.65766 | 0.65766 | 0.65766 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1523, камеры КСО-394-23106УЗ-2 шт, пр. им. 50 Лет Октября, 108 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, камера КСО-394-06-1 шт, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 38, камера КСО-394-03-3шт, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.022573 | 0.022573 | 0.022573 | 0.022573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 2019 | 2019 |  | 13.5108 | 1.0474 | 0 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.90587 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1870, ЩО-70-1-03-1 шт, ЩО-70-1-95 торцевая-2 шт, шинный мост-1 шт., ул. Амурская | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150, панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.033684 | 0.033684 | 0.033684 | 0.033684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.33961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33961 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка вакуумного выключателя | 2019 | 2019 |  | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 5.3001 | 7.6175 | 0 | 0.40373 | 0.40373 | 0.40373 | 0.40373 | 7.2138 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2019 | 2019 |  | 21.1842 | 1.9058 | 0 | 0.40373 | 0.40373 | 0.40373 | 0.40373 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №5-00/1 до опоры №4-00/13, ул. Старая Большая Поливановка, д.66 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.14965 | 0.14965 | 0.14965 | 0.14965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206, ВЛИ-0,4кВ,от оп №2-00/4 до оп №2-00/11 и от оп №2-00/4 до оп №2-03/7,Утесный проезд,д.2-д.38 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.091264 | 0.091264 | 0.091264 | 0.091264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.63129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63129 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.63129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63129 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 1.2229 | 3.9426 | 0 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2019 | 2019 |  | 2.2448 | 2.1478 | 0 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ, о т РУ-0,4кВ до вновь устанавливаемого ШРС, Московское шоссе, 30 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 3.1665 | 141.2033 | 0 | 4.4712 | 5.1125 | 4.4712 | 5.1125 | 136.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 29.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ |  |  |  | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 29.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство РП-Завокзальный | 2018-2019 | 2019 |  | 0 | 24.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9531 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Строительство ТП по ул. Дубовая | 2017-2019 | 2019 |  | 0 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 2019 | 2019 |  | 4.0097 | 111.509 | 0 | 4.4712 | 5.1125 | 4.4712 | 5.1125 | 107.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы Всего | 2019 | 2019 |  | 28.5396 | 11.1543 | 0 | 3.1834 | 3.7963 | 3.1834 | 3.7963 | 7.9709 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2019 | 2019 |  | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП | 2019 | 2019 |  | 1.032 | 38.4844 | 0 | 0.39715 | 1.01 | 0.39715 | 1.01 | 38.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 |  | 121.8832 | 0.32585 | 0 | 0.39715 | 1.01 | 0.39715 | 1.01 | -0.071306 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 8.075 | 1.4649 | 0 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, трансформатора ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | -0.11829 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 25.8838 | 1.0774 | 0 | 0.27887 | 0.27887 | 0.27887 | 0.27887 | 0.79851 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая 400-6/0,4 кВ, Ново-Астраханское шоссе б/н | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Техник, трансформатор ТМГ-400-10/0,4, Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.064987 | 0.064987 | 0.064987 | 0.064987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 0 | 19.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 0 | 16.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0559 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.61288 | 0 | 0.61288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.61288 | 0 | 0.61288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 9.4259 | 0.59674 | 0 | 0.056248 | 0.056248 | 0.056248 | 0.056248 | 0.54049 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС | 2019 | 2019 |  | 9.4259 | 0.59674 | 0 | 0.056248 | 0.056248 | 0.056248 | 0.056248 | 0.54049 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 |  | 26.4858 | 0.051949 | 0 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0.03819 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 489, ШРС-1-58 (1шт) Московское шоссе,30 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, ШРС-1-54УЗ, ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.042488 | 0.042488 | 0.042488 | 0.042488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2019 | 2019 |  | 8.0563 | 18.879 | 0 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 |  | 9.6281 | 6.2932 | 0 | 0.60592 | 0.60592 | 0.60592 | 0.60592 | 5.6873 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2019 | 2019 |  | 26.1472 | 2.4388 | 0 | 0.63767 | 0.63767 | 0.63767 | 0.63767 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.089224 | 0.089224 | 0.089224 | 0.089224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.081162 | 0.081162 | 0.081162 | 0.081162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 447, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул.1-я Поперечная/1-я Линия | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.11508 | 0.11508 | 0.11508 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 ВЛИ-0,4кВ, от уст.спуск.оп.до гр.зем.уч, ул.Панфилова,б/н.Прокладка каб.вывода от РУ-0,4 = | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.030342 | 0.030342 | 0.030342 | 0.030342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 946, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры ул. Песчано-Уметская | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.053833 | 0.053833 | 0.053833 | 0.053833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №15 до опоры у границ зем.уч.заявителя,п.Дачный,тер.СНТ"Дачник",уч21 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.059488 | 0.059488 | 0.059488 | 0.059488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-09/2 до концевой опоры, ул. Малый Сибирский проезд д.4 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры КТП новая до участка заявителя, ул. Новосоколовогорский ж. | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.099879 | 0.099879 | 0.099879 | 0.099879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2019 | 2019 |  | 12.465 | 6.0396 | 0 | 0.75284 | 0.75284 | 0.75284 | 0.75284 | 5.2868 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, ВЛИ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ШРС, ул. Советская, д.3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.028524 | 0.028524 | 0.028524 | 0.028524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ, совхоз "Комбайн", б/н | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.28315 | 0.28315 | 0.28315 | 0.28315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от существующей ж/б опоры №1-00/17 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая,уч.28А | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.28126 | 0.28126 | 0.28126 | 0.28126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, ВЛИ-0,4 кВ, от существ.опоры №2-01/12 до границ зем.уч.,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.15992 | 0.15992 | 0.15992 | 0.15992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2019 | 2019 |  | 3.0347 | 4.2981 | 0 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 4.1676 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 6.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 |  | 3.4644 | 27.6153 | 0 | 0.9567 | 0.98515 | 0.9567 | 0.98515 | 26.6586 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 |  | 33.2497 | 2.4966 | 0 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.028447 | 0 | 0.028447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, КЛ-0,4 кВ, от ШРС ТП до РК ж/д ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.028447 | 0 | 0.028447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2019 | 2019 |  | 27.5098 | 2.3121 | 0 | 0.63606 | 0.63606 | 0.63606 | 0.63606 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.048213 | 0.048213 | 0.048213 | 0.048213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ж/д ВРУ 3,4 Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая гру | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | 0.10209 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 899, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя, ул. Батавина, 18 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150 на I с.ш.лин.панелиЩО70-1-03УЗ с шин.мостом.Пр.2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 до ВРУ8-ми эт.ж/д | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.13844 | 0.13844 | 0.13844 | 0.13844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого помешения:ул.Ленинградская,б/н, | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.037072 | 0.037072 | 0.037072 | 0.037072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 КЛ-0,4кВ-вывод, от РУ-0,4 кВ до устанавливаемой пунктовой опоры, ул. Панфилова, б/н | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.052393 | 0.052393 | 0.052393 | 0.052393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.080608 | 0.080608 | 0.080608 | 0.080608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Техник, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.069237 | 0.069237 | 0.069237 | 0.069237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2019 | 2019 |  | 6.1041 | 3.1792 | 0 | 0.19406 | 0.19406 | 0.19406 | 0.19406 | 2.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 776, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка заявителя, ул. Песчано-Уметская, 10 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.071858 | 0.071858 | 0.071858 | 0.071858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов (вывод) | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.035132 | 0.035132 | 0.035132 | 0.035132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой,2КЛ-0,4 кВ, от РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 до ВРУ дома ул. Суворова А.В., ул. 1-й | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.087069 | 0.087069 | 0.087069 | 0.087069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2019 | 2019 |  | 1.618 | 7.8239 | 0 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 7.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 ТП 736 до границы участка, совхоз "Комбайн", б/н | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 6.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8321 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2019 | 2019 |  | 7.2135 | 21.3502 | 0 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5401 | 19.8101 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 |  | 67.9624 | 1.9867 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3502 | 0.63649 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2019 | 2019 |  | 12.5 | 12.3207 | 0 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5401 | 10.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 955 - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.14635 | 0.14635 | 0.14635 | 0.14635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.19141 | 0.19141 | 0.19141 | 0.19141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1571 - КТП Техник, 2КЛ-10 кВ, Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.019201 | 0.019201 | 0.019201 | 0.019201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1165 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.087091 | 0.087091 | 0.087091 | 0.087091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1165-ТП 1159 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.085068 | 0.085068 | 0.085068 | 0.085068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1159 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.10979 | 0.10979 | 0.10979 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1159-ТП 107 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.10781 | 0.10781 | 0.10781 | 0.10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 867 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 29 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1784-ТП 1757, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 - КТП новая, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 739 - КТП новая, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*185мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.3 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*240мм2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | УАЗ Профи | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | УАЗ 374195 | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | А/м Renault Logan | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Реконструкция здания 4-го и 9-го участков ЗАО "СПГЭС" по ул.Актюбинская,1 | 2019 | 2019 |  | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Внедрение ERP системы | 2019 | 2019 |  | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. Пос.Солнечный-2 | 2019 | 2019 |  | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [11 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [11 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [11 empty] | О.В. Новикова
[8 empty] | 1.6629 | 1.7211
[8 empty] | 4.4712 | 5.1125

## 2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС"
за 1 квартал 2019 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования 1 квартал 2019 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 6.1341 | 6.8336 | 0.69957 | 11.4047
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 6.1341 | 6.8336 | 0.69957 | 11.4047
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 4.4712 | 5.1125 | 0.64133 | 14.3437
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 4.4712 | 5.1125 | 0.64133 | 14.3437
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 4.4712 | 5.1125 | 0.64133 | 14.3437
А.2. | Амортизационные отчисления | 1.6629 | 1.7211 | 0.058238 | 3.5022
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.6629 | 1.7211 | 0.058238 | 3.5022
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы |  |  |  |  | О.В. Новикова