## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2023 г. № 287
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2024 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 358.0808 | 0 | 0 | 358.0808 | 0 | 34.5688 | 0 | 0 | 34.5688 | 0 | -323.512 | -90.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.512 | -90.3461 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 156.4644 | 0 | 0 | 156.4644 | 0 | 29.9498 | 0 | 0 | 29.9498 | 0 | -126.5146 | -80.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.5146 | -80.8584 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 117.441 | 0 | 0 | 117.441 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | -112.8221 | -96.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.8221 | -96.067 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 16.6833 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6833 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6833 | -100 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 67.492 | 0 | 0 | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.492 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.492 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 156.4644 | 0 | 0 | 156.4644 | 0 | 29.9498 | 0 | 0 | 29.9498 | 0 | -126.5146 | -80.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.5146 | -80.8584 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 27.9937 | 0 | 0 | 27.9937 | 0 | -103.0063 | -78.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.0063 | -78.6307 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 27.4386 | 0 | 0 | 27.4386 | 0 | 9.319 | 0 | 0 | 9.319 | 0 | -18.1196 | -66.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1196 | -66.0369 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | МТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | ID_3119 | 0.054286 | 0 | 0 | 0.054286 | 0 | 0.054286 | 0 | 0 | 0.054286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | ID_3122_2 | 0.04782 | 0 | 0 | 0.04782 | 0 | 0.04782 | 0 | 0 | 0.04782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | ID_3161 | 0.37483 | 0 | 0 | 0.37483 | 0 | 0.37483 | 0 | 0 | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | ID_3166 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.16827 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 950 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, гСаратов, Заводской район. Установка приб.уч | ID_3167 | 0.24336 | 0 | 0 | 0.24336 | 0 | 0.24336 | 0 | 0 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | ID_3229 | 0.06007 | 0 | 0 | 0.06007 | 0 | 0.06007 | 0 | 0 | 0.06007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | ID_3236 | 0.089609 | 0 | 0 | 0.089609 | 0 | 0.089609 | 0 | 0 | 0.089609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | ID_3241 | 0.079774 | 0 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | ID_3243 | 0.046644 | 0 | 0 | 0.046644 | 0 | 0.046644 | 0 | 0 | 0.046644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | ID_3262 | 0.055414 | 0 | 0 | 0.055414 | 0 | 0.055414 | 0 | 0 | 0.055414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | ID_2938 | 0.089547 | 0 | 0 | 0.089547 | 0 | 0.089547 | 0 | 0 | 0.089547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | ID_2986 | 0.50611 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0.50611 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | ID_3127 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.11499 | 0 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.11499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | ID_3133 | 0.12155 | 0 | 0 | 0.12155 | 0 | 0.12155 | 0 | 0 | 0.12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | ID_3139 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | ID_3155 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.10903 | 0 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | ID_3179 | 0.057808 | 0 | 0 | 0.057808 | 0 | 0.057808 | 0 | 0 | 0.057808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | ID_3192 | 0.49665 | 0 | 0 | 0.49665 | 0 | 0.49665 | 0 | 0 | 0.49665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | МТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ от новой МТП до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | ID_3119_3 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.12148 | 0 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.12148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | ID_3151 | 0.46244 | 0 | 0 | 0.46244 | 0 | 0.46244 | 0 | 0 | 0.46244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | ID_3157 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.10341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | ID_3242 | 0.064569 | 0 | 0 | 0.064569 | 0 | 0.064569 | 0 | 0 | 0.064569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | ID_3268 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.12432 | 0 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | ID_3030 | 0.2379 | 0 | 0 | 0.2379 | 0 | 0.2379 | 0 | 0 | 0.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | ID_3129 | 0.16381 | 0 | 0 | 0.16381 | 0 | 0.16381 | 0 | 0 | 0.16381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | ID_3141 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | ID_3149 | 0.054909 | 0 | 0 | 0.054909 | 0 | 0.054909 | 0 | 0 | 0.054909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | ID_3153 | 0.15621 | 0 | 0 | 0.15621 | 0 | 0.15621 | 0 | 0 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | ID_3170 | 0.061377 | 0 | 0 | 0.061377 | 0 | 0.061377 | 0 | 0 | 0.061377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | ID_3185 | 0.42662 | 0 | 0 | 0.42662 | 0 | 0.42662 | 0 | 0 | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-00/9 до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | ID_3254_4 | 0.28995 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0.28995 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | ID_2941 | 0.31633 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | ID_2950 | 0.45057 | 0 | 0 | 0.45057 | 0 | 0.45057 | 0 | 0 | 0.45057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | ID_3034 | 0.088229 | 0 | 0 | 0.088229 | 0 | 0.088229 | 0 | 0 | 0.088229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | ID_3061 | 0.54407 | 0 | 0 | 0.54407 | 0 | 0.54407 | 0 | 0 | 0.54407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | ID_3181 | 0.089628 | 0 | 0 | 0.089628 | 0 | 0.089628 | 0 | 0 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | ID_3058 | 1.1792 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | ID_3236_2 | 0.088066 | 0 | 0 | 0.088066 | 0 | 0.088066 | 0 | 0 | 0.088066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | ID_3168 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | МТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | ID_3119_4 | 0.075594 | 0 | 0 | 0.075594 | 0 | 0.075594 | 0 | 0 | 0.075594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | ID_3122 | 0.09069 | 0 | 0 | 0.09069 | 0 | 0.09069 | 0 | 0 | 0.09069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | ID_3119_2 | 0.06589 | 0 | 0 | 0.06589 | 0 | 0.06589 | 0 | 0 | 0.06589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | ID_2951 | 0.018594 | 0 | 0 | 0.018594 | 0 | 0.018594 | 0 | 0 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | ID_3140 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0.0041693 | 0 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | ID_3150 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | ID_3154 | 0.014348 | 0 | 0 | 0.014348 | 0 | 0.014348 | 0 | 0 | 0.014348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | ID_3156 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | ID_3180 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | ID_3193 | 0.014976 | 0 | 0 | 0.014976 | 0 | 0.014976 | 0 | 0 | 0.014976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | ID_2939 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0.0035306 | 0 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | ID_2942 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.025918 | 0 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.025918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1266 Прибор учета на опор ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/у заяв. ул.2-яДачная,за ТЦ "Лесной"гар№23а | ID_2987 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0.0054573 | 0 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | ID_3031 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | ID_3035 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | ID_3059 | 0.15356 | 0 | 0 | 0.15356 | 0 | 0.15356 | 0 | 0 | 0.15356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | ID_3062 | 0.031908 | 0 | 0 | 0.031908 | 0 | 0.031908 | 0 | 0 | 0.031908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | ID_3128 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0.0065106 | 0 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | ID_3130 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | ID_3134 | 0.019485 | 0 | 0 | 0.019485 | 0 | 0.019485 | 0 | 0 | 0.019485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75. | ID_3142 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | ID_3152 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | ID_3162 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.065902 | 0 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.065902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | ID_3166_2 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30 | ID_3171 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | ID_3182 | 0.033478 | 0 | 0 | 0.033478 | 0 | 0.033478 | 0 | 0 | 0.033478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | ID_3186 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | ID_3246_2 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | ID_3169 | 0.054603 | 0 | 0 | 0.054603 | 0 | 0.054603 | 0 | 0 | 0.054603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.3333 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 17.8294 | 0 | 0 | 17.8294 | 0 | -27.5039 | -60.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.5039 | -60.6703 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | ID_2887 | 0.072454 | 0 | 0 | 0.072454 | 0 | 0.072454 | 0 | 0 | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | ID_2997 | 1.8381 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип) | ID_3272 | 0.013178 | 0 | 0 | 0.013178 | 0 | 0.013178 | 0 | 0 | 0.013178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | ID_3189 | 0.60606 | 0 | 0 | 0.60606 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | ID_3194 | 0.098339 | 0 | 0 | 0.098339 | 0 | 0.098339 | 0 | 0 | 0.098339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | ID_3213 | 0.19442 | 0 | 0 | 0.19442 | 0 | 0.19442 | 0 | 0 | 0.19442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | ID_3215 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | ID_3227 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.10775 | 0 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | ID_3244 | 0.051003 | 0 | 0 | 0.051003 | 0 | 0.051003 | 0 | 0 | 0.051003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | ID_3246 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.11422 | 0 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.11422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | ID_3250 | 0.05449 | 0 | 0 | 0.05449 | 0 | 0.05449 | 0 | 0 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | ID_3253 | 0.05777 | 0 | 0 | 0.05777 | 0 | 0.05777 | 0 | 0 | 0.05777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | ID_3000 | 0.044803 | 0 | 0 | 0.044803 | 0 | 0.044803 | 0 | 0 | 0.044803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | ID_3172 | 0.53452 | 0 | 0 | 0.53452 | 0 | 0.53452 | 0 | 0 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | ID_3202 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.10035 | 0 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета (14243- 23ип) | ID_3223 | 0.19252 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 2-й Белозерский пр-д д. 20 и д. 21 Установка приборов учета | ID_3225 | 0.072092 | 0 | 0 | 0.072092 | 0 | 0.072092 | 0 | 0 | 0.072092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | ID_3248 | 0.052155 | 0 | 0 | 0.052155 | 0 | 0.052155 | 0 | 0 | 0.052155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (6 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | ID_3254_9 | 0.09852 | 0 | 0 | 0.09852 | 0 | 0.09852 | 0 | 0 | 0.09852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | ID_3254_2 | 0.072803 | 0 | 0 | 0.072803 | 0 | 0.072803 | 0 | 0 | 0.072803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | ID_3254_7 | 0.060031 | 0 | 0 | 0.060031 | 0 | 0.060031 | 0 | 0 | 0.060031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета | ID_3258 | 0.091002 | 0 | 0 | 0.091002 | 0 | 0.091002 | 0 | 0 | 0.091002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | ID_3176 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.13326 | 0 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.13326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | ID_3196 | 0.18143 | 0 | 0 | 0.18143 | 0 | 0.18143 | 0 | 0 | 0.18143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | ID_3198 | 0.14462 | 0 | 0 | 0.14462 | 0 | 0.14462 | 0 | 0 | 0.14462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | ID_3208 | 0.057632 | 0 | 0 | 0.057632 | 0 | 0.057632 | 0 | 0 | 0.057632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | ID_3210 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.12837 | 0 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.12837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | ID_3063 | 0.097935 | 0 | 0 | 0.097935 | 0 | 0.097935 | 0 | 0 | 0.097935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | ID_3237 | 0.11793 | 0 | 0 | 0.11793 | 0 | 0.11793 | 0 | 0 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | ID_3226_2 | 0.4749 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | ID_3235 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.077716 | 0 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.077716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | ID_3205 | 0.17905 | 0 | 0 | 0.17905 | 0 | 0.17905 | 0 | 0 | 0.17905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | ID_3212 | 0.1727 | 0 | 0 | 0.1727 | 0 | 0.1727 | 0 | 0 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | ID_3238 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.11807 | 0 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | ID_3063_2 | 0.089176 | 0 | 0 | 0.089176 | 0 | 0.089176 | 0 | 0 | 0.089176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | ID_3190 | 0.16047 | 0 | 0 | 0.16047 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | ID_3219 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.12259 | 0 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.12259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | ID_3235_3 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | ID_365 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | ID_3226 | 0.21734 | 0 | 0 | 0.21734 | 0 | 0.21734 | 0 | 0 | 0.21734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | ID_3257 | 0.084638 | 0 | 0 | 0.084638 | 0 | 0.084638 | 0 | 0 | 0.084638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | ID_270 | 3.2691 | 0 | 0 | 3.2691 | 0 | 3.2691 | 0 | 0 | 3.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | ID_2999 | 0.23378 | 0 | 0 | 0.23378 | 0 | 0.23378 | 0 | 0 | 0.23378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | ID_1763 | 0.040365 | 0 | 0 | 0.040365 | 0 | 0.040365 | 0 | 0 | 0.040365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | ID_3136 | 0.03356 | 0 | 0 | 0.03356 | 0 | 0.03356 | 0 | 0 | 0.03356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | ID_3173 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | ID_3177 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | ID_3191 | 0.031244 | 0 | 0 | 0.031244 | 0 | 0.031244 | 0 | 0 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н | ID_3197 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | ID_3199 | 0.064837 | 0 | 0 | 0.064837 | 0 | 0.064837 | 0 | 0 | 0.064837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | ID_3209 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | ID_3211 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | ID_3214 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | ID_3215_2 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая (т/п14243-23ип) | ID_3224 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | ID_3228 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | ID_3256 | 0.034558 | 0 | 0 | 0.034558 | 0 | 0.034558 | 0 | 0 | 0.034558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | счТП | 17.44 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 5.7238 | 0 | 0 | 5.7238 | 0 | -11.7162 | -67.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7162 | -67.1803 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.2281 | 0 | 0 | 58.2281 | 0 | 0.84531 | 0 | 0 | 0.84531 | 0 | -57.3828 | -98.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3828 | -98.5483 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого домва , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824 | 0.52789 | 0 | 0 | 0.52789 | 0 | 0.52789 | 0 | 0 | 0.52789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | ID_3231 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | ID_3232 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_3 | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.4644 | 0 | 0 | 25.4644 | 0 | 1.9561 | 0 | 0 | 1.9561 | 0 | -23.5084 | -92.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5084 | -92.3185 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.4644 | 0 | 0 | 25.4644 | 0 | 1.9561 | 0 | 0 | 1.9561 | 0 | -23.5084 | -92.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5084 | -92.3185 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | ID_3204 | 0.046343 | 0 | 0 | 0.046343 | 0 | 0.046343 | 0 | 0 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | ID_3027 | 0.63957 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_2 | 0.16975 | 0 | 0 | 0.16975 | 0 | 0.16975 | 0 | 0 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | ID_2380_2 | 0.029716 | 0 | 0 | 0.029716 | 0 | 0.029716 | 0 | 0 | 0.029716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 2 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | ID_3235_4 | 0.021298 | 0 | 0 | 0.021298 | 0 | 0.021298 | 0 | 0 | 0.021298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | ID_3015 | 0.13723 | 0 | 0 | 0.13723 | 0 | 0.13723 | 0 | 0 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | ID_3247 | 0.068401 | 0 | 0 | 0.068401 | 0 | 0.068401 | 0 | 0 | 0.068401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | ID_3255 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.073967 | 0 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.073967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | ID_3276 | 0.013577 | 0 | 0 | 0.013577 | 0 | 0.013577 | 0 | 0 | 0.013577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | ID_3234 | 0.078001 | 0 | 0 | 0.078001 | 0 | 0.078001 | 0 | 0 | 0.078001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | ID_3274 | 0.016353 | 0 | 0 | 0.016353 | 0 | 0.016353 | 0 | 0 | 0.016353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | ID_3282 | 0.03822 | 0 | 0 | 0.03822 | 0 | 0.03822 | 0 | 0 | 0.03822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | ID_3135 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | ID_3281 | 0.018112 | 0 | 0 | 0.018112 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | ID_3286 | 0.046384 | 0 | 0 | 0.046384 | 0 | 0.046384 | 0 | 0 | 0.046384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | ID_3265 | 0.045234 | 0 | 0 | 0.045234 | 0 | 0.045234 | 0 | 0 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | ID_2380 | 0.1299 | 0 | 0 | 0.1299 | 0 | 0.1299 | 0 | 0 | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | ID_3234_2 | 0.072849 | 0 | 0 | 0.072849 | 0 | 0.072849 | 0 | 0 | 0.072849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | ID_3158 | 0.060966 | 0 | 0 | 0.060966 | 0 | 0.060966 | 0 | 0 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | ID_3261 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.048089 | 0 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | ID_3272_3 | 0.042827 | 0 | 0 | 0.042827 | 0 | 0.042827 | 0 | 0 | 0.042827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | ID_3060 | 0.013266 | 0 | 0 | 0.013266 | 0 | 0.013266 | 0 | 0 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 117.441 | 0 | 0 | 117.441 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | -112.8221 | -96.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.8221 | -96.067 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.8362 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8362 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8362 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.8362 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8362 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8362 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.22326 | 0 | 0 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22326 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22326 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.17956 | 0 | 0 | 0.17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17956 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17956 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.21659 | 0 | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21659 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21659 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.45661 | 0 | 0 | 0.45661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45661 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45661 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.25611 | 0 | 0 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25611 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25611 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.50412 | 0 | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50412 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50412 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.2155 | 0 | 0 | 27.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2155 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2155 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.117 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.117 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.117 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.9272 | 0 | 0 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9272 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9272 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.6905 | 0 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6905 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6905 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.96125 | 0 | 0 | 0.96125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96125 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96125 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 0.89385 | 0 | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89385 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89385 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 1.9186 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9186 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9186 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.78908 | 0 | 0 | 0.78908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78908 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78908 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.2035 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2035 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2035 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.34675 | 0 | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34675 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34675 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37296 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37296 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.78216 | 0 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78216 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78216 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.2115 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2115 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2115 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 5.3259 | 0 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3259 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3259 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11486 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11486 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.13655 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13655 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13655 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.18255 | 0 | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18255 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18255 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.07364 | 0 | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07364 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07364 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.18618 | 0 | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18618 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18618 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.0984 | 0 | 0 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0984 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0984 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.87998 | 0 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87998 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87998 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.72939 | 0 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72939 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72939 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 1.9111 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9111 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9111 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.4153 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4153 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4153 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.38676 | 0 | 0 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38676 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38676 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 0.18928 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18928 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18928 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 0.31727 | 0 | 0 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31727 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31727 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 0.28727 | 0 | 0 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28727 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28727 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35227 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35227 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3504 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3504 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0.27939 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27939 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27939 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 88.3893 | 0 | 0 | 88.3893 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | -83.7704 | -94.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.7704 | -94.7743 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 88.3893 | 0 | 0 | 88.3893 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | -83.7704 | -94.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.7704 | -94.7743 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 17.6411 | 0 | 0 | 17.6411 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | -14.6956 | -83.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6956 | -83.3032 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 49.7317 | 0 | 0 | 49.7317 | 0 | 0.20175 | 0 | 0 | 0.20175 | 0 | -49.5299 | -99.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5299 | -99.5943 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 11.8431 | 0 | 0 | 11.8431 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | -10.3714 | -87.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3714 | -87.5732 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 8.9735 | 0 | 0 | 8.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9735 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9735 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 16.6833 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6833 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6833 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 5.6933 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6933 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6933 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 67.492 | 0 | 0 | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.492 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.492 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 3.492 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.492 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.492 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100 | 0 | 0 | нд