## 202 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 квартал 2024 г., млн. рублей без НДС.
| № п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[7 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2024 год/ I кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
[14 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт
1 |  | ВСЕГО |  |  |  | 9.6299 | 305.0425 | 0 | 29.3752 | 29.3752 | 275.6673 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 4.5337 | 126.6481 | 0 | 5.7418 | 5.7418 | 120.9063 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.8681 | 104.4277 | 0 | 4.0394 | 4.0394 | 100.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 0 | 15.0975 | 0 | 0 | 0 | 15.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.77266 | 0 | 0 | 0 | 0.77266 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.4087 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.80104 | 0 | 0 | 0 | 0.80104 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.74488 | 0 | 0 | 0 | 0.74488 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.65757 | 0 | 0 | 0 | 0.65757 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.28896 | 0 | 0 | 0 | 0.28896 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 2024 | 2024 |  | 0 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.09572 | 0 | 0 | 0 | 0.09572 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.3 | Реконструкция ТП |  |  |  | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.18049 | 0 | 0 | 0 | 0.18049 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.38051 | 0 | 0 | 0 | 0.38051 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.21342 | 0 | 0 | 0 | 0.21342 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка |  |  |  | 5.0355 | 80.218 | 0 | 4.0394 | 4.0394 | 76.1786 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 2024 | 2024 |  | 14.7831 | 17.6411 | 0 | 2.6079 | 2.6079 | 15.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 2024 | 2024 |  | 0.40421 | 41.5936 | 0 | 0.16812 | 0.16812 | 41.4255 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 2024 | 2024 |  | 10.6674 | 11.8431 | 0 | 1.2634 | 1.2634 | 10.5797 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2024 | 2024 |  | 0 | 8.9735 | 0 | 0 | 0 | 8.9735 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | Реконструкция для технологических присоединений |  |  |  | 7.9705 | 21.2204 | 0 | 1.6914 | 1.6914 | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов |  |  |  | 11.0872 | 5.7 | 0 | 0.63197 | 0.63197 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА |  |  |  | 12.0756 | 0.5 | 0 | 0.060378 | 0.060378 | 0.43962 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.060378 | 0.060378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА |  |  |  | 24.8519 | 2.3 | 0 | 0.57159 | 0.57159 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.53297 | 0.53297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА |  |  |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП |  |  |  | 0 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП |  |  |  | 17.6818 | 0.8 | 0 | 0.14145 | 0.14145 | 0.65855 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14145 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 24.7636 | 0.1 | 0 | 0.024764 | 0.024764 | 0.075236 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024764 | 0.024764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.5 | Установка выключателя |  |  |  | 2.5354 | 0.7 | 0 | 0.017748 | 0.017748 | 0.68225 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 25 Рубильник РПС- 2 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.017748 | 0.017748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 19.1266 | 2.99 | 0 | 0.57189 | 0.57189 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 43.291 | 0.7 | 0 | 0.30304 | 0.30304 | 0.39696 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11436 | 0.11436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.065001 | 0.065001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055361 | 0.055361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.057001 | 0.057001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011314 | 0.011314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 25.3439 | 0.7 | 0 | 0.17741 | 0.17741 | 0.52259 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0075341 | 0.0075341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03185 | 0.03185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016353 | 0.016353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 59.7183 | 0.09 | 0 | 0.053746 | 0.053746 | 0.036254 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015093 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038653 | 0.038653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  |  |  | 6.2825 | 0.6 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0.56231 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ |  |  |  | 24.4995 | 1.239 | 0 | 0.30354 | 0.30354 | 0.93543 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 |  |  |  | 0 | 0.33897 | 0 | 0 | 0 | 0.33897 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  |  |  | 27.1991 | 0.4 | 0 | 0.1088 | 0.1088 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.060708 | 0.060708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 38.9491 | 0.5 | 0 | 0.19475 | 0.19475 | 0.30525 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10825 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035689 | 0.035689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения |  |  |  | 1.1055 | 1 | 0 | 0.011055 | 0.011055 | 0.98894 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011055 | 0.011055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Новое строительство |  |  |  | 19.3477 | 122.1511 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 98.5177 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.1 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 2024 | 2024 |  | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2 | Новое строительство для технологических присоединений |  |  |  | 21.849 | 108.1667 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 84.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2023 | 2023 |  | 2.5854 | 5 | 0 | 0.12927 | 0.12927 | 4.8707 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП |  |  |  | 4.5446 | 34.7 | 0 | 1.577 | 1.577 | 33.123 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 4.5238 | 1 | 0 | 0.045238 | 0.045238 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | МТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045238 | 0.045238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 30.6348 | 5 | 0 | 1.5317 | 1.5317 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 1.8303 | 0.6 | 0 | 0.010982 | 0.010982 | 0.58902 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3 | Строительство ВЛ |  |  |  | 65.3261 | 15.5 | 0 | 10.1256 | 10.1256 | 5.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 98.922 | 3.6 | 0 | 3.5612 | 3.5612 | 0.038806 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31236 | 0.31236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 950 КВЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. Установка приб. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07089 | 0.07089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081949 | 0.081949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16201 | 0.16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.42176 | 0.42176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.095824 | 0.095824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41388 | 0.41388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.074623 | 0.074623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0.10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.090855 | 0.090855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048173 | 0.048173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43416 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.074674 | 0.074674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.066479 | 0.066479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03887 | 0.03887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045408 | 0.045408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046178 | 0.046178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.097553 | 0.097553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.047349 | 0.047349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045402 | 0.045402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049203 | 0.049203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0.03985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042674 | 0.042674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044393 | 0.044393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.050058 | 0.050058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042503 | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045983 | 0.045983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048142 | 0.048142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 43.7844 | 7.9 | 0 | 3.459 | 3.459 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | МТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ от новой МТП до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10124 | 0.10124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38537 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089328 | 0.089328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.083628 | 0.083628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19825 | 0.19825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.21198 | 0.21198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.051148 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.35611 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11105 | 0.11105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35552 | 0.35552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12052 | 0.12052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048027 | 0.048027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21789 | 0.21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 2-й Белозерский пр-д д. 20 и д. 21 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.060077 | 0.060077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.053808 | 0.053808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (6 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0821 | 0.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.050026 | 0.050026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета (т/п 14368-23ип) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075835 | 0.075835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045758 | 0.045758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.086179 | 0.086179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета (14243- 23ип) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049522 | 0.049522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043462 | 0.043462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.060669 | 0.060669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 83.1098 | 2 | 0 | 1.6622 | 1.6622 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081613 | 0.081613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.26361 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.37548 | 0.37548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.073524 | 0.073524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.45339 | 0.45339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07469 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.098274 | 0.098274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-00/9 до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24162 | 0.24162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  |  |  | 72.1598 | 2 | 0 | 1.4432 | 1.4432 | 0.5568 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.98268 | 0.98268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39575 | 0.39575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064763 | 0.064763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ |  |  |  | 12.5285 | 22.8333 | 0 | 2.8607 | 2.8607 | 19.9727 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  |  |  | 10.36 | 1 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  |  |  | 21.9956 | 2 | 0 | 0.43991 | 0.43991 | 1.5601 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого домва , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43991 | 0.43991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  |  |  | 23.3284 | 4 | 0 | 0.93314 | 0.93314 | 3.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.074314 | 0.074314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | МТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062995 | 0.062995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068324 | 0.068324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.065397 | 0.065397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14921 | 0.14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1727 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06626 | 0.06626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.073388 | 0.073388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.098392 | 0.098392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10216 | 0.10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 16.0088 | 7 | 0 | 1.1206 | 1.1206 | 5.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11134 | 0.11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11134 | 0.11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075575 | 0.075575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  |  |  | 4.5157 | 5.8333 | 0 | 0.26341 | 0.26341 | 5.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.082298 | 0.082298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18112 | 0.18112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ |  |  |  | 20.0756 | 15 | 0 | 3.0113 | 3.0113 | 11.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 |  |  |  | 20.0756 | 15 | 0 | 3.0113 | 3.0113 | 11.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054908 | 0.054908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7243 | 2.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23215 | 0.23215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии |  |  |  | 30.9617 | 19.5333 | 0 | 6.0479 | 6.0479 | 13.4855 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 |  | 43.0893 | 0.3 | 0 | 0.12927 | 0.12927 | 0.17073 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных |  |  |  | 16.1091 | 0.5 | 0 | 0.080546 | 0.080546 | 0.41945 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.015495 | 0.015495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0034744 | 0.0034744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011956 | 0.011956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012388 | 0.012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных |  |  |  | 38.3339 | 2.5 | 0 | 0.95835 | 0.95835 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.021599 | 0.021599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026425 | 0.026425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026425 | 0.026425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12797 | 0.12797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.02659 | 0.02659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0054255 | 0.0054255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027941 | 0.027941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027967 | 0.027967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.033637 | 0.033637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016237 | 0.016237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027898 | 0.027898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026037 | 0.026037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054031 | 0.054031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028798 | 0.028798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054918 | 0.054918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока |  |  |  | 4.8213 | 2 | 0 | 0.096427 | 0.096427 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.041824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054603 | 0.054603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий |  |  |  | 33.8018 | 14.5333 | 0 | 4.9125 | 4.9125 | 9.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1 | Электротехническая лаборатория | 2024 | 2024 |  | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2 | Автогидроподъемник | 2024 | 2024 |  | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4 | Самосвал | 2024 | 2024 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5 | УАЗ "Патриот" | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 2024 | 2024 |  | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
п
п
п
п
п
п
п |  | Главный инженер | [10 empty] | А.В. Войнов
п
п |  | Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
п
п |  | Заместитель начальника планово-экономической службы | [10 empty] | А.С. Орлов
п
п
п
п
п
п
п | Исполнитель Орлов А.С.

## 202 2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СПГЭС"
за 1 квартал 2024 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 квартал 2024 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 29.3752 | 29.3752 | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 29.3752 | 29.3752 | 0 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 23.5041 | 23.5041 | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 23.5041 | 23.5041 | 0 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 23.5041 | 23.5041 | 0 | 0
А.2. | Амортизационные отчисления | 5.8711 | 5.8711 | 0 | 0
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 5.8711 | 5.8711 | 0 | 0
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель начальника планово-экономической службы | [5 empty] | А.С. Орлов