## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2024 года | 1 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[11 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт
| ВСЕГО | 0 | 358.0808 | 34.5688 | 34.5688 | 34.5688 | 21.8837 | 323.512 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 144.1055 | 6.5946 | 6.5946 | 6.5946 | 5.4792 | 137.5108 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 117.441 | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 112.8221 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0.96125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0.78908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78908 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0.17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17956 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.45661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45661 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 88.3893 | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 4.619 | 83.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 17.6411 | 2.9455 | 2.9455 | 2.9455 | 2.9455 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 49.7317 | 0.20175 | 0.20175 | 0.20175 | 0.20175 | 49.5299 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 11.8431 | 1.4717 | 1.4717 | 1.4717 | 1.4717 | 10.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 8.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9735 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 25.4644 | 1.9624 | 1.9624 | 1.9624 | 0.86021 | 23.502 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 6.84 | 0.74629 | 0.74629 | 0.74629 | 0.69046 | 6.0937 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0.6 | 0.060378 | 0.060378 | 0.060378 | 0 | 0.53962 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0.072454 | 0.072454 | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 2.76 | 0.68591 | 0.68591 | 0.68591 | 0.69046 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | 0 | 0 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0.69046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0.96 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.12 | 0.029716 | 0.029716 | 0.029716 | 0 | 0.090284 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0 | 0.029716 | 0.029716 | 0.029716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Установка выключателя | 0 | 0.84 | 0.021298 | 0.021298 | 0.021298 | 0 | 0.8187 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РПС- 2 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0.021298 | 0.021298 | 0.021298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 3.588 | 0.68299 | 0.68299 | 0.68299 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0.84 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0 | 0.47636 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | 0 | 0 | 0.078001 | 0.078001 | 0.078001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.066433 | 0.066433 | 0.066433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.068401 | 0.068401 | 0.068401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.013577 | 0.013577 | 0.013577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 0.84 | 0.20962 | 0.20962 | 0.20962 | 0 | 0.63038 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.0090409 | 0.0090409 | 0.0090409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.03822 | 0.03822 | 0.03822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.016353 | 0.016353 | 0.016353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 0.108 | 0.064496 | 0.064496 | 0.064496 | 0 | 0.043504 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | 0 | 0 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.046384 | 0.046384 | 0.046384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 0.72 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0.67477 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 1.4868 | 0.31237 | 0.31237 | 0.31237 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0.48 | 0.078674 | 0.078674 | 0.078674 | 0 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.072849 | 0.072849 | 0.072849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0.6 | 0.23369 | 0.23369 | 0.23369 | 0 | 0.36631 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.042827 | 0.042827 | 0.042827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 1.2 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 146.4833 | 27.9741 | 27.9741 | 27.9741 | 16.4045 | 118.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 16.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 129.702 | 27.9741 | 27.9741 | 27.9741 | 16.4045 | 101.7279 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 0 | 6 | 0.15512 | 0.15512 | 0.15512 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 41.64 | 1.8924 | 1.8924 | 1.8924 | 0 | 39.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.2 | 0.054286 | 0.054286 | 0.054286 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0.054286 | 0.054286 | 0.054286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 6 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8381 | 0 | 4.1619 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.72 | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0.70682 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип) | 0 | 0 | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 0 | 18.6 | 12.1507 | 12.1507 | 12.1507 | 6.6076 | 6.4493 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 4.32 | 4.2734 | 4.2734 | 4.2734 | 1.7177 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.37483 | 0.37483 | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КВЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. Установка приб. | 0 | 0 | 0.26607 | 0.26607 | 0.26607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 0 | 0 | 0.085068 | 0.085068 | 0.085068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.098339 | 0.098339 | 0.098339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.50611 | 0.50611 | 0.50611 | 0.67705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.27104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 0 | 0 | 0.49665 | 0.49665 | 0.49665 | 0.60716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.089547 | 0.089547 | 0.089547 | 0.16249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.057808 | 0.057808 | 0.057808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 0 | 0 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | 0 | 0 | 0.089609 | 0.089609 | 0.089609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.079774 | 0.079774 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.046644 | 0.046644 | 0.046644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.05449 | 0.05449 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.055414 | 0.055414 | 0.055414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.11706 | 0.11706 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0 | 0 | 0.054483 | 0.054483 | 0.054483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.059044 | 0.059044 | 0.059044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | 0 | 0 | 0.04782 | 0.04782 | 0.04782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.051208 | 0.051208 | 0.051208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.053355 | 0.053355 | 0.053355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0 | 0 | 0.053271 | 0.053271 | 0.053271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.06007 | 0.06007 | 0.06007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.051003 | 0.051003 | 0.051003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.055179 | 0.055179 | 0.055179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.05777 | 0.05777 | 0.05777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 9.48 | 4.1508 | 4.1508 | 4.1508 | 1.5594 | 5.3292 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ от новой МТП до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | 0 | 0 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.10719 | 0.10719 | 0.10719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 0 | 0 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.25438 | 0.25438 | 0.25438 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 0 | 0 | 0.15621 | 0.15621 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.061377 | 0.061377 | 0.061377 | 0.078625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.42733 | 0.42733 | 0.42733 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13326 | 0.13326 | 0.13326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.42662 | 0.42662 | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.18143 | 0.18143 | 0.18143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 0 | 0 | 0.14462 | 0.14462 | 0.14462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 0 | 0 | 0.057632 | 0.057632 | 0.057632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 2-й Белозерский пр-д д. 20 и д. 21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.072092 | 0.072092 | 0.072092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.064569 | 0.064569 | 0.064569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (6 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.09852 | 0.09852 | 0.09852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060031 | 0.060031 | 0.060031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета (т/п 14368-23ип) | 0 | 0 | 0.091002 | 0.091002 | 0.091002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 0 | 0 | 0.054909 | 0.054909 | 0.054909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0 | 0.10341 | 0.10341 | 0.10341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета (14243- 23ип) | 0 | 0 | 0.059426 | 0.059426 | 0.059426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.052155 | 0.052155 | 0.052155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.072803 | 0.072803 | 0.072803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 2.4 | 1.9946 | 1.9946 | 1.9946 | 1.8134 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | 0 | 0 | 0.097935 | 0.097935 | 0.097935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 0 | 0 | 0.31633 | 0.31633 | 0.31633 | 0.40955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 0 | 0 | 0.45057 | 0.45057 | 0.45057 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 0 | 0 | 0.088229 | 0.088229 | 0.088229 | 0.14393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 0 | 0 | 0.54407 | 0.54407 | 0.54407 | 0.69855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.089628 | 0.089628 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.11793 | 0.11793 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-00/9 до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.28995 | 0.28995 | 0.28995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 2.4 | 1.7318 | 1.7318 | 1.7318 | 1.5171 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 0 | 0 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | 0 | 0 | 0.077716 | 0.077716 | 0.077716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0 | 27.4 | 3.1095 | 3.1095 | 3.1095 | 0 | 24.2905 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 2.4 | 0.52789 | 0.52789 | 0.52789 | 0 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого домва , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0.52789 | 0.52789 | 0.52789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 4.8 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 0 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | 0 | 0 | 0.089176 | 0.089176 | 0.089176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 0 | 0 | 0.075594 | 0.075594 | 0.075594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 0 | 0 | 0.081989 | 0.081989 | 0.081989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 0 | 0 | 0.078476 | 0.078476 | 0.078476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | 0 | 0 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | 0 | 0 | 0.088066 | 0.088066 | 0.088066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11807 | 0.11807 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 8.4 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1803 | 0 | 7.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0.13361 | 0.13361 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0.13361 | 0.13361 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | 0 | 0 | 0.09069 | 0.09069 | 0.09069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 7 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0 | 6.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | 0 | 0 | 0.098758 | 0.098758 | 0.098758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0 | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 0 | 18 | 3.6136 | 3.6136 | 3.6136 | 3.5675 | 14.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 0 | 18 | 3.6136 | 3.6136 | 3.6136 | 3.5675 | 14.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0.06589 | 0.06589 | 0.06589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 0 | 0 | 3.2691 | 3.2691 | 3.2691 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 0 | 0 | 0.27858 | 0.27858 | 0.27858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 23.342 | 7.1948 | 7.1948 | 7.1948 | 6.2294 | 16.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.36 | 0.15512 | 0.15512 | 0.15512 | 0 | 0.20488 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0.6 | 0.096655 | 0.096655 | 0.096655 | 0.037739 | 0.50335 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 0 | 0 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 0 | 0 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 0 | 0 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 0 | 0 | 0.014976 | 0.014976 | 0.014976 | 0.014976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 0 | 0 | 0.014866 | 0.014866 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.41773 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.025918 | 0.025918 | 0.025918 | 0.025918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 0 | 0 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 0 | 0 | 0.031908 | 0.031908 | 0.031908 | 0.031908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 0 | 0 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 0 | 0 | 0.03356 | 0.03356 | 0.03356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75. | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 0 | 0 | 0.040365 | 0.040365 | 0.040365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 0 | 0 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 0 | 0 | 0.019485 | 0.019485 | 0.019485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 0 | 0 | 0.033478 | 0.033478 | 0.033478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | 0 | 0 | 0.031244 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 0 | 0 | 0.064837 | 0.064837 | 0.064837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 0 | 0 | 0.034558 | 0.034558 | 0.034558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0.065902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 2.4 | 0.10479 | 0.10479 | 0.10479 | 0.050189 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0.054603 | 0.054603 | 0.054603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 17.342 | 5.8434 | 5.8434 | 5.8434 | 5.7238 | 11.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Электротехническая лаборатория | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автогидроподъемник | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Самосвал | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ "Патриот" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [9 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин
| Заместитель начальника планово-экономической службы | [9 empty] | А.С. Орлов
Исполнитель Орлов А.С.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
| ВСЕГО | 2.458 | 0.4 | 457 | 2.458 | 0.4 | 457 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0.4 | 190 | 0 | 0.4 | 190 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
| ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Установка выключателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РПС- 2 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 2.458 | 0 | 267 | 2.458 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 2.458 | 0 | 267 | 2.458 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КВЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. Установка приб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.519 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ от новой МТП до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 2-й Белозерский пр-д д. 20 и д. 21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (6 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета (т/п 14368-23ип) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета (14243- 23ип) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-00/9 до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого домва , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Электротехническая лаборатория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автогидроподъемник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Самосвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ "Патриот" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный инженер | [10 empty] | А.В. Войнов
Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
Исполнитель Орлов А.С.