## Лист1
Приложение N 17
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет
об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2023 г. № 287
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 358.0808 | 145.4607 | 19.4804 | 105.392 | 20.5883 | 0 | 34.9469 | 6.6929 | 24.8093 | 3.4447 | 0 | 110.5138 | 12.7875 | 80.5826 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0416 | 122.3876 | 16.3126 | 88.9235 | 17.1515 | 0 | 29.6903 | 5.6132 | 21.212 | 2.8651 | 0 | 92.6973 | 10.6994 | 67.7115 | 14.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 156.4644 | 103.9311 | 19.4804 | 84.4507 | 0 | 0 | 30.328 | 6.6929 | 23.635 | 0 | 0 | 73.6031 | 12.7875 | 60.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3861 | 87.4093 | 16.3126 | 71.0967 | 0 | 0 | 25.6509 | 5.6132 | 20.0377 | 0 | 0 | 61.7584 | 10.6994 | 51.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 117.441 | 41.5296 | 0 | 20.9413 | 20.5883 | 0 | 4.619 | 0 | 1.1743 | 3.4447 | 0 | 36.9107 | 0 | 19.767 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4277 | 34.9783 | 0 | 17.8268 | 17.1515 | 0 | 4.0394 | 0 | 1.1743 | 2.8651 | 0 | 30.9389 | 0 | 16.6525 | 14.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 156.4644 | 103.9311 | 19.4804 | 84.4507 | 0 | 0 | 30.328 | 6.6929 | 23.635 | 0 | 0 | 73.6031 | 12.7875 | 60.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3861 | 87.4093 | 16.3126 | 71.0967 | 0 | 0 | 25.6509 | 5.6132 | 20.0377 | 0 | 0 | 61.7584 | 10.6994 | 51.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 131 | 94.0084 | 17.2106 | 76.7978 | 0 | 0 | 28.1353 | 5.9055 | 22.2299 | 0 | 0 | 65.873 | 11.3051 | 54.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1657 | 78.9584 | 14.3781 | 64.5803 | 0 | 0 | 23.8118 | 4.95 | 18.8618 | 0 | 0 | 55.1466 | 9.4281 | 45.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 27.4386 | 27.1099 | 3.1298 | 23.9801 | 0 | 0 | 11.3002 | 1.8412 | 9.459 | 0 | 0 | 15.8097 | 1.2886 | 14.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0265 | 22.7526 | 2.6082 | 20.1445 | 0 | 0 | 9.5006 | 1.5343 | 7.9663 | 0 | 0 | 13.252 | 1.0738 | 12.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.3333 | 43.2812 | 9.5931 | 33.688 | 0 | 0 | 15.9899 | 3.2691 | 12.7207 | 0 | 0 | 27.2913 | 6.324 | 20.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2348 | 36.5247 | 8.0303 | 28.4944 | 0 | 0 | 13.6067 | 2.7531 | 10.8536 | 0 | 0 | 22.918 | 5.2772 | 17.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.2281 | 23.6173 | 4.4876 | 19.1297 | 0 | 0 | 0.84531 | 0.79512 | 0.050189 | 0 | 0 | 22.772 | 3.6925 | 19.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9044 | 19.6811 | 3.7397 | 15.9414 | 0 | 0 | 0.70442 | 0.6626 | 0.041824 | 0 | 0 | 18.9767 | 3.0771 | 15.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1148 4КЛ-0,4 кВ(прот-ть 2*126 и 2*121м) до ВРУ №1 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824 | 2.202 | 2.202 | 0.52789 | 1.6741 | 0 | 0 | 0.52789 | 0.52789 | 0 | 0 | 0 | 1.6741 | 0 | 1.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 1.835 | 0.43991 | 1.3951 | 0 | 0 | 0.43991 | 0.43991 | 0 | 0 | 0 | 1.3951 | 0 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН, ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994 | 0.30249 | 0.30249 | 0.30249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30249 | 0.30249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25207 | 0.25207 | 0.25207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25207 | 0.25207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН,Трансформаторы ТМГ-1000-6/0,4 - 2шт., ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_1 | 0.16674 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН в РУ-0,4 кВ Панели ЩО-70-1-44 -2шт., ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_3 | 0.35703 | 0.35703 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35703 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29753 | 0.29753 | 0.29753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29753 | 0.29753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН в РУ10кВ Камеры КСО-394-04 -2 шт. ,ул.Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_4 | 0.059673 | 0.059673 | 0.059673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059673 | 0.059673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049728 | 0.049728 | 0.049728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049728 | 0.049728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_6 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | РП ДОК - ТП Микроб ФКУН 2КЛ-6 кВ, ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_7 | 0.58391 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48659 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | РП Проммаш - КТП Захаров ИГ 2КЛ- 10 кВ Сокурский тракт, 22 Установка приборов учета расхода электро | ID_3230 | 0.24902 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20752 | 0.20752 | 0.20752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20752 | 0.20752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | ID_3231 | 0.54376 | 0.54376 | 0.13361 | 0.41015 | 0 | 0 | 0.13361 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0.41015 | 0 | 0.41015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45313 | 0.45313 | 0.11134 | 0.34179 | 0 | 0 | 0.11134 | 0.11134 | 0 | 0 | 0 | 0.34179 | 0 | 0.34179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | ID_3232 | 0.62481 | 0.62481 | 0.13361 | 0.4912 | 0 | 0 | 0.13361 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0.4912 | 0 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52068 | 0.52068 | 0.11134 | 0.40933 | 0 | 0 | 0.11134 | 0.11134 | 0 | 0 | 0 | 0.40933 | 0 | 0.40933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 768 - КТП -РУССГАЗ КЛ-10кВ, ул. Буровая, д. 32 А | ID_3239 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0.088705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | ID_3285 | 0.28303 | 0.28303 | 0.28303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28303 | 0.28303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0.23586 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | ID_3297 | 0.35062 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29218 | 0.29218 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29218 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | ID_3298 | 0.37141 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30951 | 0.30951 | 0.30951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30951 | 0.30951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | ID_3299 | 3.5246 | 3.5246 | 0.29193 | 3.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5246 | 0.29193 | 3.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 2.9372 | 0.24327 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 0.24327 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Трансформатор ТМГ-400-6/0,4кВ -2 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_2 | 0.095954 | 0.095954 | 0.095954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095954 | 0.095954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079962 | 0.079962 | 0.079962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079962 | 0.079962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Камера КСО-394-03 -4 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_3 | 0.13915 | 0.13915 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13915 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | 0.11596 | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Панель ЩО-70-1-03 -2 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_4 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091156 | 0.091156 | 0.091156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091156 | 0.091156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1 | ID_2620 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 8.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7162 | 0 | 8.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2635 | 7.2635 | 0 | 7.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2635 | 0 | 7.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | ID_2620_1 | 0.23469 | 0.23469 | 0 | 0.23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23469 | 0 | 0.23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19557 | 0.19557 | 0 | 0.19557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19557 | 0 | 0.19557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 127 и 122 м) до ВРУ № 2 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_1 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93369 | 0 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77808 | 0.77808 | 0 | 0.77808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77808 | 0 | 0.77808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 122 и 121м) до ВРУ № 3 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_2 | 0.78304 | 0.78304 | 0 | 0.78304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78304 | 0 | 0.78304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65253 | 0.65253 | 0 | 0.65253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65253 | 0 | 0.65253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_3 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.041824 | 0 | 0.041824 | 0 | 0 | 0.041824 | 0 | 0.041824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | ID_3040 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4653 | 0 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 2.0544 | 0 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | ID_3040_1 | 0.060592 | 0.060592 | 0 | 0.060592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060592 | 0 | 0.060592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050493 | 0.050493 | 0 | 0.050493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050493 | 0 | 0.050493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 638 Прибор учета ВРУ- котельной., ул. Мира, 32 | ID_3042 | 0.07781 | 0.07781 | 0 | 0.07781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07781 | 0 | 0.07781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064841 | 0.064841 | 0 | 0.064841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064841 | 0 | 0.064841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.4644 | 9.9227 | 2.2699 | 7.6529 | 0 | 0 | 2.1926 | 0.78748 | 1.4051 | 0 | 0 | 7.7301 | 1.4824 | 6.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2204 | 8.451 | 1.9345 | 6.5164 | 0 | 0 | 1.8392 | 0.66321 | 1.176 | 0 | 0 | 6.6118 | 1.2713 | 5.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.4644 | 9.9227 | 2.2699 | 7.6529 | 0 | 0 | 2.1926 | 0.78748 | 1.4051 | 0 | 0 | 7.7301 | 1.4824 | 6.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2204 | 8.451 | 1.9345 | 6.5164 | 0 | 0 | 1.8392 | 0.66321 | 1.176 | 0 | 0 | 6.6118 | 1.2713 | 5.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | ID_2380 | 0.28098 | 0.28098 | 0.1299 | 0.15108 | 0 | 0 | 0.1299 | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0.15108 | 0 | 0.15108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23415 | 0.23415 | 0.10825 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.10825 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | ID_2380_2 | 0.12203 | 0.12203 | 0.029716 | 0.092314 | 0 | 0 | 0.029716 | 0.029716 | 0 | 0 | 0 | 0.092314 | 0 | 0.092314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.10169 | 0.024764 | 0.076928 | 0 | 0 | 0.024764 | 0.024764 | 0 | 0 | 0 | 0.076928 | 0 | 0.076928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | ID_2994_2 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП Мебельная фабрика№2,КСО-394-04-2 шт, ул.Вольская, 29 | ID_2994_5 | 0.11935 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099456 | 0.099456 | 0.099456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099456 | 0.099456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | ID_3015 | 0.13723 | 0.13723 | 0.033796 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.13723 | 0.033796 | 0.10344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11436 | 0.11436 | 0.028163 | 0.086196 | 0 | 0 | 0.11436 | 0.028163 | 0.086196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | ID_3158 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | ID_3204 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03862 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | ID_3230_1 | 0.19239 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16032 | 0.16032 | 0.16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16032 | 0.16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | ID_3234 | 0.48126 | 0.48126 | 0.078001 | 0.40326 | 0 | 0 | 0.078001 | 0.078001 | 0 | 0 | 0 | 0.40326 | 0 | 0.40326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40105 | 0.40105 | 0.065001 | 0.33605 | 0 | 0 | 0.065001 | 0.065001 | 0 | 0 | 0 | 0.33605 | 0 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | ID_3234_2 | 0.26644 | 0.26644 | 0.072849 | 0.19359 | 0 | 0 | 0.072849 | 0.072849 | 0 | 0 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.19359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.22203 | 0.060708 | 0.16132 | 0 | 0 | 0.060708 | 0.060708 | 0 | 0 | 0 | 0.16132 | 0 | 0.16132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | ID_3235_4 | 0.044323 | 0.044323 | 0.021298 | 0.023025 | 0 | 0 | 0.021298 | 0.021298 | 0 | 0 | 0 | 0.023025 | 0 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036936 | 0.036936 | 0.017748 | 0.019187 | 0 | 0 | 0.017748 | 0.017748 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | ID_3239_1 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0.028923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1281 2КЛ-0,4кВ из РК по ул. Шелковична, д. 32/1 | ID_3240 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | ID_3247 | 0.23718 | 0.23718 | 0.068401 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.068401 | 0.068401 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0.19765 | 0.057001 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.057001 | 0.057001 | 0 | 0 | 0 | 0.14065 | 0 | 0.14065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | ID_3252 | 0.035753 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0.029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | ID_3254_13 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | ID_3255 | 0.073967 | 0.073967 | 0.0075341 | 0.066433 | 0 | 0 | 0.073967 | 0.0075341 | 0.066433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062895 | 0.062895 | 0.0075341 | 0.055361 | 0 | 0 | 0.062895 | 0.0075341 | 0.055361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | ID_3260 | 0.11848 | 0.11848 | 0.05497 | 0.063511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11848 | 0.05497 | 0.063511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098735 | 0.098735 | 0.045809 | 0.052926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098735 | 0.045809 | 0.052926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | ID_3261 | 0.048089 | 0.048089 | 0.017966 | 0.030122 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.017966 | 0.030122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.017966 | 0.030122 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.017966 | 0.030122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | ID_3265 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ- перезаводка КЛ-0,4 кВ по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | ID_3271 | 0.14837 | 0.14837 | 0.016289 | 0.13208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14837 | 0.016289 | 0.13208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.12364 | 0.013574 | 0.11007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.013574 | 0.11007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | ID_3272_3 | 0.32163 | 0.32163 | 0.042827 | 0.2788 | 0 | 0 | 0.042827 | 0.042827 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31449 | 0.31449 | 0.035689 | 0.2788 | 0 | 0 | 0.035689 | 0.035689 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | ID_3274 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.067029 | 0 | 0 | 0.016353 | 0.016353 | 0 | 0 | 0 | 0.067029 | 0 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.067029 | 0 | 0 | 0.016353 | 0.016353 | 0 | 0 | 0 | 0.067029 | 0 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) от оп.1-00/1 до оп.1-01/2 на з/у с к/н ул.Новоузенская,72Б Установка приб/уч | ID_3276 | 0.18816 | 0.18816 | 0.013577 | 0.17458 | 0 | 0 | 0.013577 | 0.013577 | 0 | 0 | 0 | 0.17458 | 0 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.1568 | 0.011314 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.011314 | 0.011314 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1), до гран. з/уч заяв., ул. Вольская, д.8 | ID_3281 | 0.12764 | 0.12764 | 0.018112 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.018112 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10636 | 0.10636 | 0.015093 | 0.09127 | 0 | 0 | 0.015093 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | ID_3282 | 0.26435 | 0.26435 | 0.03822 | 0.22614 | 0 | 0 | 0.03822 | 0.03822 | 0 | 0 | 0 | 0.22614 | 0 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0.2203 | 0.03185 | 0.18845 | 0 | 0 | 0.03185 | 0.03185 | 0 | 0 | 0 | 0.18845 | 0 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв к/н ул.Волгоградская 45/16 | ID_3286 | 0.47932 | 0.47932 | 0.046384 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.046384 | 0.046384 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39943 | 0.39943 | 0.038653 | 0.36078 | 0 | 0 | 0.038653 | 0.038653 | 0 | 0 | 0 | 0.36078 | 0 | 0.36078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | ID_3288 | 0.13825 | 0.13825 | 0.057971 | 0.080283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0.057971 | 0.080283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11521 | 0.048309 | 0.066903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.048309 | 0.066903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | ID_3309 | 0.061119 | 0.061119 | 0.02156 | 0.03956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061119 | 0.02156 | 0.03956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.050933 | 0.017966 | 0.032966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.017966 | 0.032966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС -1-57/1УЗ - 1шт, ул. Пушкина, д. 3 Установка приборов учета расхода электроэ | ID_3311 | 0.39524 | 0.39524 | 0.011818 | 0.38342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39524 | 0.011818 | 0.38342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32937 | 0.32937 | 0.0098482 | 0.31952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32937 | 0.0098482 | 0.31952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4 кВ от установл. ШРС-1до ж/д №5 , г.Саратов, ул.им. М.В.ЛомоносоваУстановка приб. учета | ID_3315_4 | 0.063667 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | ID_3327 | 0.04415 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | ID_3328 | 0.07735 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | ID_3328_3 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | ID_3329 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | ID_3330 | 0.039761 | 0.039761 | 0.0092901 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039761 | 0.0092901 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034682 | 0.034682 | 0.0092901 | 0.025392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034682 | 0.0092901 | 0.025392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | ID_3349 | 0.013912 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0.011593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | ID_3355 | 0.041084 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | ID_3360_3 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 914 КЛ-0,4 кВ к ШРС №2 с 1 с.ш. на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ, ул.пр-т Энтузиастов, 26 А Установка приб/уч | ID_3364 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012427 | 0.012427 | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012427 | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | ID_3364_2 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | ID_3370 | 0.050655 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | ID_366_1 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35042 | 0 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35042 | 0 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 582 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС жилого дома №20/28, по ул. Советской | ID_2378 | 0.012098 | 0.012098 | 0 | 0.012098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012098 | 0 | 0.012098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010082 | 0.010082 | 0 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010082 | 0 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | ID_2619 | 1.658 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 1.3817 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская | ID_2619_1 | 0.36226 | 0.36226 | 0 | 0.36226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36226 | 0 | 0.36226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30189 | 0.30189 | 0 | 0.30189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.30189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | ID_2619_2 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | 0.2435 | 0 | 0.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | 0 | 0.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_3 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 0 | 0.088999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088999 | 0 | 0.088999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | ID_3006_1 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072018 | 0 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072018 | 0 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027 | 0.63957 | 0.63957 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53297 | 0.53297 | 0 | 0.53297 | 0 | 0 | 0.53297 | 0 | 0.53297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_2 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0.16975 | 0 | 0 | 0.16975 | 0 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14145 | 0.14145 | 0 | 0.14145 | 0 | 0 | 0.14145 | 0 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | ID_3041 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051309 | 0 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042757 | 0.042757 | 0 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042757 | 0 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | ID_3060 | 0.013266 | 0.013266 | 0 | 0.013266 | 0 | 0 | 0.013266 | 0 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011055 | 0.011055 | 0 | 0.011055 | 0 | 0 | 0.011055 | 0 | 0.011055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | ID_3135 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0.12167 | 0 | 0 | 0.12167 | 0 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | ID_3143_3 | 0.017314 | 0.017314 | 0 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017314 | 0 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014429 | 0.014429 | 0 | 0.014429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014429 | 0 | 0.014429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | ID_3157_3 | 0.052101 | 0.052101 | 0 | 0.052101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052101 | 0 | 0.052101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043417 | 0.043417 | 0 | 0.043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043417 | 0 | 0.043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | ID_3221 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | 0 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | ID_2205_2 | 0.15587 | 0.15587 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.12989 | 0 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.12989 | 0 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | ID_2921_2 | 0.080699 | 0.080699 | 0 | 0.080699 | 0 | 0 | 0.080699 | 0 | 0.080699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067249 | 0.067249 | 0 | 0.067249 | 0 | 0 | 0.067249 | 0 | 0.067249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | ID_3229_3 | 0.012967 | 0.012967 | 0 | 0.012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012967 | 0 | 0.012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0.010806 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник РПС-2 - 1 шт., ул. Саперная, д. 19. | ID_3266_4 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023877 | 0 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 0 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 80 Рубильник РС-4 -400 А, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | ID_3272_2 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035883 | 0 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035883 | 0 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 117.441 | 41.5296 | 0 | 20.9413 | 20.5883 | 0 | 4.619 | 0 | 1.1743 | 3.4447 | 0 | 36.9107 | 0 | 19.767 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4277 | 34.9783 | 0 | 17.8268 | 17.1515 | 0 | 4.0394 | 0 | 1.1743 | 2.8651 | 0 | 30.9389 | 0 | 16.6525 | 14.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0604 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0604 | 0 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.22326 | 0.23047 | 0 | 0.23047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23047 | 0 | 0.23047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18605 | 0.19206 | 0 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19206 | 0 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.17956 | 0.18285 | 0 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18285 | 0 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14963 | 0.15238 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.21659 | 0.22069 | 0 | 0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22069 | 0 | 0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18049 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.45661 | 0.94042 | 0 | 0.94042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94042 | 0 | 0.94042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38051 | 0.78368 | 0 | 0.78368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78368 | 0 | 0.78368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.25611 | 0.49801 | 0 | 0.49801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49801 | 0 | 0.49801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21342 | 0.41501 | 0 | 0.41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41501 | 0 | 0.41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.50412 | 0.98792 | 0 | 0.98792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98792 | 0 | 0.98792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 0.82327 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82327 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.2155 | 10.919 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6795 | 9.0991 | 0 | 9.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0991 | 0 | 9.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.117 | 10.919 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0975 | 9.0991 | 0 | 9.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0991 | 0 | 9.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.9272 | 0.84366 | 0 | 0.84366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84366 | 0 | 0.84366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77266 | 0.70305 | 0 | 0.70305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70305 | 0 | 0.70305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.6905 | 1.753 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 1.4608 | 0 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4608 | 0 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.96125 | 1.2058 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80104 | 1.0049 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 0.89385 | 0.98682 | 0 | 0.98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98682 | 0 | 0.98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74488 | 0.82235 | 0 | 0.82235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82235 | 0 | 0.82235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.78908 | 0.71842 | 0 | 0.71842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65757 | 0.59868 | 0 | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59868 | 0 | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.34675 | 0.33006 | 0 | 0.33006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | 0.33006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28896 | 0.27505 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 5.3259 | 5.0812 | 0 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0812 | 0 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4383 | 4.2343 | 0 | 4.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2343 | 0 | 4.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 88.3893 | 27.5503 | 0 | 6.962 | 20.5883 | 0 | 4.619 | 0 | 1.1743 | 3.4447 | 0 | 22.9313 | 0 | 5.7877 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.218 | 23.3288 | 0 | 6.1773 | 17.1515 | 0 | 4.0394 | 0 | 1.1743 | 2.8651 | 0 | 19.2894 | 0 | 5.003 | 14.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 88.3893 | 27.5503 | 0 | 6.962 | 20.5883 | 0 | 4.619 | 0 | 1.1743 | 3.4447 | 0 | 22.9313 | 0 | 5.7877 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.218 | 23.3288 | 0 | 6.1773 | 17.1515 | 0 | 4.0394 | 0 | 1.1743 | 2.8651 | 0 | 19.2894 | 0 | 5.003 | 14.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 17.6411 | 5.3112 | 0 | 1.7211 | 3.5901 | 0 | 2.9455 | 0 | 0.9198 | 2.0257 | 0 | 2.3657 | 0 | 0.80129 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6411 | 4.7129 | 0 | 1.7211 | 2.9918 | 0 | 2.6079 | 0 | 0.9198 | 1.6881 | 0 | 2.105 | 0 | 0.80128 | 1.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 49.7317 | 16.6403 | 0 | 4.6132 | 12.0271 | 0 | 0.20175 | 0 | 0.033 | 0.16875 | 0 | 16.4386 | 0 | 4.5802 | 11.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5936 | 13.8669 | 0 | 3.8498 | 10.0171 | 0 | 0.16812 | 0 | 0.033 | 0.13512 | 0 | 13.6988 | 0 | 3.8168 | 9.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 11.8431 | 3.3486 | 0 | 0.50038 | 2.8483 | 0 | 1.4717 | 0 | 0.2215 | 1.2502 | 0 | 1.8769 | 0 | 0.27888 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8431 | 2.8739 | 0 | 0.50037 | 2.3736 | 0 | 1.2634 | 0 | 0.2215 | 1.0419 | 0 | 1.6106 | 0 | 0.27887 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 8.9735 | 2.2501 | 0 | 0.1273 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2501 | 0 | 0.1273 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9735 | 1.8751 | 0 | 0.10608 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0.10608 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0