## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2023 г. № 287
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 453.4475 | 9.0976 | 444.3499 | 358.0808 | 145.4607 | 34.9469 | 34.9469 | 109.3052 | 110.5138 | 82.0549 | 0 | 131.7737 | 0 | 298.8892 | -212.62 | -59.3777 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 156.4644 | 0 | 156.4644 | 156.4644 | 103.9311 | 30.328 | 30.328 | 73.6031 | 73.6031 | 31.27 | 0 | 21.2633 | 0 | 52.5333 | -52.5333 | -33.5752 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 141.0715 | 3.6393 | 137.4322 | 117.441 | 41.5296 | 4.619 | 4.619 | 35.7021 | 36.9107 | 44.1016 | 0 | 33.0184 | 0 | 95.9026 | -75.9114 | -64.6379 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 45.3216 | 1.7583 | 43.5633 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 10 | 0 | 43.5633 | -16.6833 | -100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 110.5899 | 3.7 | 106.8899 | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.492 | 0 | 106.8899 | -67.492 | -100 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 156.4644 | 0 | 156.4644 | 156.4644 | 103.9311 | 30.328 | 30.328 | 73.6031 | 73.6031 | 31.27 | 0 | 21.2633 | 0 | 52.5333 | -52.5333 | -33.5752 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 131 | 0 | 131 | 131 | 94.0084 | 28.1353 | 28.1353 | 65.873 | 65.873 | 21.27 | 0 | 15.7216 | 0 | 36.9916 | -36.9916 | -28.2379 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 27.4386 | 0 | 27.4386 | 27.4386 | 27.1099 | 11.3002 | 11.3002 | 15.8097 | 15.8097 | 0.17 | 0 | 0.15872 | 0 | 0.32872 | -0.32872 | -1.198 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.3333 | 0 | 45.3333 | 45.3333 | 43.2812 | 15.9899 | 15.9899 | 27.2913 | 27.2913 | 1.1 | 0 | 0.95217 | 0 | 2.0522 | -2.0522 | -4.5269 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.2281 | 0 | 58.2281 | 58.2281 | 23.6173 | 0.84531 | 0.84531 | 22.772 | 22.772 | 20 | 0 | 14.6107 | 0 | 34.6107 | -34.6107 | -59.44 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 4КЛ-0,4 кВ(прот-ть 2*126 и 2*121м) до ВРУ №1 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824 | 2.202 | 0 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 0.52789 | 0.52789 | 1.6741 | 1.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН, ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994 | 0.30249 | 0 | 0.30249 | 0.30249 | 0.30249 | 0 | 0 | 0.30249 | 0.30249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН,Трансформаторы ТМГ-1000-6/0,4 - 2шт., ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_1 | 0.16674 | 0 | 0.16674 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН в РУ-0,4 кВ Панели ЩО-70-1-44 -2шт., ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_3 | 0.35703 | 0 | 0.35703 | 0.35703 | 0.35703 | 0 | 0 | 0.35703 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН в РУ10кВ Камеры КСО-394-04 -2 шт. ,ул.Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_4 | 0.059673 | 0 | 0.059673 | 0.059673 | 0.059673 | 0 | 0 | 0.059673 | 0.059673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_6 | 0.22571 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП ДОК - ТП Микроб ФКУН 2КЛ-6 кВ, ул. Университетская/ ул. Кутякова | ID_2994_7 | 0.58391 | 0 | 0.58391 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Проммаш - КТП Захаров ИГ 2КЛ- 10 кВ Сокурский тракт, 22 Установка приборов учета расхода электро | ID_3230 | 0.24902 | 0 | 0.24902 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | ID_3231 | 0.54376 | 0 | 0.54376 | 0.54376 | 0.54376 | 0.13361 | 0.13361 | 0.41015 | 0.41015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | ID_3232 | 0.62481 | 0 | 0.62481 | 0.62481 | 0.62481 | 0.13361 | 0.13361 | 0.4912 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 768 - КТП -РУССГАЗ КЛ-10кВ, ул. Буровая, д. 32 А | ID_3239 | 0.10645 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | ID_3285 | 0.28303 | 0 | 0.28303 | 0.28303 | 0.28303 | 0 | 0 | 0.28303 | 0.28303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | ID_3297 | 0.35062 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | ID_3298 | 0.37141 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | ID_3299 | 3.5246 | 0 | 3.5246 | 3.5246 | 3.5246 | 0 | 0 | 3.5246 | 3.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Трансформатор ТМГ-400-6/0,4кВ -2 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_2 | 0.095954 | 0 | 0.095954 | 0.095954 | 0.095954 | 0 | 0 | 0.095954 | 0.095954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Камера КСО-394-03 -4 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_3 | 0.13915 | 0 | 0.13915 | 0.13915 | 0.13915 | 0 | 0 | 0.13915 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ Панель ЩО-70-1-03 -2 шт, ул. Брянская, б/н | ID_3299_4 | 0.10939 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1 | ID_2620 | 8.7162 | 0 | 8.7162 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 0 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | ID_2620_1 | 0.23469 | 0 | 0.23469 | 0.23469 | 0.23469 | 0 | 0 | 0.23469 | 0.23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 127 и 122 м) до ВРУ № 2 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_1 | 0.93369 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 122 и 121м) до ВРУ № 3 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_2 | 0.78304 | 0 | 0.78304 | 0.78304 | 0.78304 | 0 | 0 | 0.78304 | 0.78304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_3 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | ID_3040 | 2.4653 | 0 | 2.4653 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | ID_3040_1 | 0.060592 | 0 | 0.060592 | 0.060592 | 0.060592 | 0 | 0 | 0.060592 | 0.060592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 Прибор учета ВРУ- котельной., ул. Мира, 32 | ID_3042 | 0.07781 | 0 | 0.07781 | 0.07781 | 0.07781 | 0 | 0 | 0.07781 | 0.07781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.4644 | 0 | 25.4644 | 25.4644 | 9.9227 | 2.1926 | 2.1926 | 7.7301 | 7.7301 | 10 | 0 | 5.5417 | 0 | 15.5417 | -15.5417 | -61.0329 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.4644 | 0 | 25.4644 | 25.4644 | 9.9227 | 2.1926 | 2.1926 | 7.7301 | 7.7301 | 10 | 0 | 5.5417 | 0 | 15.5417 | -15.5417 | -61.0329 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | ID_2380 | 0 | 0 | 0.28098 | 0.28098 | 0.28098 | 0.1299 | 0.1299 | 0.15108 | 0.15108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | ID_2380_2 | 0.12203 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 0.12203 | 0.029716 | 0.029716 | 0.092314 | 0.092314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | ID_2994_2 | 0.12432 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Мебельная фабрика№2,КСО-394-04-2 шт, ул.Вольская, 29 | ID_2994_5 | 0.11935 | 0 | 0.11935 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | ID_3015 | 0.13723 | 0 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | ID_3158 | 0.060966 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | ID_3204 | 0.046343 | 0 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | ID_3230_1 | 0.19239 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | ID_3234 | 0.48126 | 0 | 0.48126 | 0.48126 | 0.48126 | 0.078001 | 0.078001 | 0.40326 | 0.40326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | ID_3234_2 | 0.26644 | 0 | 0.26644 | 0.26644 | 0.26644 | 0.072849 | 0.072849 | 0.19359 | 0.19359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | ID_3235_4 | 0.044323 | 0 | 0.044323 | 0.044323 | 0.044323 | 0.021298 | 0.021298 | 0.023025 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | ID_3239_1 | 0.034707 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1281 2КЛ-0,4кВ из РК по ул. Шелковична, д. 32/1 | ID_3240 | 0.16849 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | ID_3247 | 0.23718 | 0 | 0.23718 | 0.23718 | 0.23718 | 0.068401 | 0.068401 | 0.16878 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | ID_3252 | 0.035753 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | ID_3254_13 | 0.28727 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | ID_3255 | 0.073967 | 0 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | ID_3260 | 0.11848 | 0 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | ID_3261 | 0.048089 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | ID_3265 | 0.045234 | 0 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ- перезаводка КЛ-0,4 кВ по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | ID_3271 | 0.14837 | 0 | 0.14837 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | ID_3272_3 | 0.32163 | 0 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.042827 | 0.042827 | 0.2788 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | ID_3274 | 0.083382 | 0 | 0.083382 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.067029 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) от оп.1-00/1 до оп.1-01/2 на з/у с к/н ул.Новоузенская,72Б Установка приб/уч | ID_3276 | 0.18816 | 0 | 0.18816 | 0.18816 | 0.18816 | 0.013577 | 0.013577 | 0.17458 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1), до гран. з/уч заяв., ул. Вольская, д.8 | ID_3281 | 0.12764 | 0 | 0.12764 | 0.12764 | 0.12764 | 0.018112 | 0.018112 | 0.10952 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | ID_3282 | 0.26435 | 0 | 0.26435 | 0.26435 | 0.26435 | 0.03822 | 0.03822 | 0.22614 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв к/н ул.Волгоградская 45/16 | ID_3286 | 0.47932 | 0 | 0.47932 | 0.47932 | 0.47932 | 0.046384 | 0.046384 | 0.43294 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | ID_3288 | 0.13825 | 0 | 0.13825 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | ID_3309 | 0.061119 | 0 | 0.061119 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС -1-57/1УЗ - 1шт, ул. Пушкина, д. 3 Установка приборов учета расхода электроэ | ID_3311 | 0.39524 | 0 | 0.39524 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4 кВ от установл. ШРС-1до ж/д №5 , г.Саратов, ул.им. М.В.ЛомоносоваУстановка приб. учета | ID_3315_4 | 0.063667 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | ID_3327 | 0.04415 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | ID_3328 | 0.07735 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | ID_3328_3 | 0.013541 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | ID_3329 | 0.0030403 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | ID_3330 | 0.039761 | 0 | 0.039761 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | ID_3349 | 0.013912 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | ID_3355 | 0.041084 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | ID_3360_3 | 0.020992 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 914 КЛ-0,4 кВ к ШРС №2 с 1 с.ш. на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ, ул.пр-т Энтузиастов, 26 А Установка приб/уч | ID_3364 | 0.014913 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | ID_3364_2 | 0.0049352 | 0 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | ID_3370 | 0.050655 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | ID_366_1 | 0.35042 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 582 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС жилого дома №20/28, по ул. Советской | ID_2378 | 0.012098 | 0 | 0.012098 | 0.012098 | 0.012098 | 0 | 0 | 0.012098 | 0.012098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | ID_2619 | 1.658 | 0 | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 0 | 0 | 1.658 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская | ID_2619_1 | 0.36226 | 0 | 0.36226 | 0.36226 | 0.36226 | 0 | 0 | 0.36226 | 0.36226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | ID_2619_2 | 0.2922 | 0 | 0.2922 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | ID_2824_3 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | ID_3006_1 | 0.072018 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027 | 0.63957 | 0 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | ID_3027_2 | 0.16975 | 0 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | ID_3041 | 0.051309 | 0 | 0.051309 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | ID_3060 | 0.013266 | 0 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | ID_3135 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | ID_3143_3 | 0.017314 | 0 | 0.017314 | 0.017314 | 0.017314 | 0 | 0 | 0.017314 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | ID_3157_3 | 0.052101 | 0 | 0.052101 | 0.052101 | 0.052101 | 0 | 0 | 0.052101 | 0.052101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | ID_3221 | 0.15004 | 0 | 0.15004 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | ID_2205_2 | 0.15587 | 0 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | ID_2921_2 | 0.080699 | 0 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | ID_3229_3 | 0.012967 | 0 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0 | 0 | 0.012967 | 0.012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник РПС-2 - 1 шт., ул. Саперная, д. 19. | ID_3266_4 | 0.023877 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 Рубильник РС-4 -400 А, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | ID_3272_2 | 0.035883 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 141.0715 | 3.6393 | 137.4322 | 117.441 | 41.5296 | 4.619 | 4.619 | 35.7021 | 36.9107 | 44.1016 | 0 | 33.0184 | 0 | 95.9026 | -75.9114 | -64.6379 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 2.1127 | 0.27644 | 1.8362 | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 0 | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2241 | 1.2241 | 66.6642 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.1127 | 0.27644 | 1.8362 | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 0 | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2241 | 1.2241 | 66.6642 | нд
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.25643 | 0.033171 | 0.22326 | 0.22326 | 0.23047 | 0 | 0 | 0.22326 | 0.23047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072132 | 0.0072132 | 3.2309 | нд
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.20829 | 0.028732 | 0.17956 | 0.17956 | 0.18285 | 0 | 0 | 0.17956 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032929 | 0.0032929 | 1.8339 | нд
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.25458 | 0.037982 | 0.21659 | 0.21659 | 0.22069 | 0 | 0 | 0.21659 | 0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041011 | 0.0041011 | 1.8934 | нд
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.52357 | 0.066952 | 0.45661 | 0.45661 | 0.94042 | 0 | 0 | 0.45661 | 0.94042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48381 | 0.48381 | 105.955 | нд
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.29191 | 0.035801 | 0.25611 | 0.25611 | 0.49801 | 0 | 0 | 0.25611 | 0.49801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2419 | 0.2419 | 94.4533 | нд
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.57792 | 0.073805 | 0.50412 | 0.50412 | 0.98792 | 0 | 0 | 0.50412 | 0.98792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48381 | 0.48381 | 95.9708 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.5695 | 3.3629 | 47.2066 | 27.2155 | 10.919 | 0 | 0 | 10.9345 | 10.919 | 13.6844 | 0 | 2.5966 | 0 | 36.2876 | -16.2965 | -59.8795 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.4297 | 2.321 | 22.1086 | 18.117 | 10.919 | 0 | 0 | 10.9345 | 10.919 | 6.7486 | 0 | 0.43396 | 0 | 11.1897 | -7.1981 | -39.7309 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 1.116 | 0.18883 | 0.9272 | 0.9272 | 0.84366 | 0 | 0 | 0.9272 | 0.84366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083532 | -0.083532 | -9.0091 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.8874 | 0.1969 | 1.6905 | 1.6905 | 1.753 | 0 | 0 | 1.6905 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06253 | 0.06253 | 3.699 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 1.1087 | 0.14741 | 0.96125 | 0.96125 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.96125 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24459 | 0.24459 | 25.4445 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 1.0178 | 0.12391 | 0.89385 | 0.89385 | 0.98682 | 0 | 0 | 0.89385 | 0.98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092965 | 0.092965 | 10.4006 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 2.1893 | 0.27071 | 1.9186 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | -1.9186 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.93859 | 0.14951 | 0.78908 | 0.78908 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.78908 | 0.71842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | -0.070664 | -8.9552 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.4081 | 0.20461 | 1.2035 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | -1.2035 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.50885 | 0.16211 | 0.34675 | 0.34675 | 0.33006 | 0 | 0 | 0.34675 | 0.33006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016692 | -0.016692 | -4.8137 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.44191 | 0.068953 | 0.37296 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | -0.37296 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.9086 | 0.12644 | 0.78216 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0.78216 | -0.78216 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.5225 | 0.31095 | 2.2115 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | -2.2115 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 5.6966 | 0.37071 | 5.3259 | 5.3259 | 5.0812 | 0 | 0 | 5.3259 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24472 | -0.24472 | -4.595 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.76593 | 0 | 0.76593 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11486 | 0 | 0.76593 | -0.11486 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 1.0324 | 0 | 1.0324 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 1.0324 | -0.13655 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.2252 | 0 | 1.2252 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18255 | 0 | 1.2252 | -0.18255 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.49101 | 0 | 0.49101 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0.49101 | -0.07364 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 1.1707 | 0 | 1.1707 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 1.1707 | -0.18618 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 26.1398 | 1.0419 | 25.098 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9358 | 0 | 2.1626 | 0 | 25.098 | -9.0984 | -100 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 1.1711 | 0.29113 | 0.87998 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0.87998 | -0.87998 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.85026 | 0.12087 | 0.72939 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0.72939 | -0.72939 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 2.155 | 0.24387 | 1.9111 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | -1.9111 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.8013 | 0.38599 | 3.4153 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | -3.4153 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.38676 | 0 | 0.38676 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38676 | 0 | 0.38676 | -0.38676 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.7309 | 0 | 1.7309 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 1.7309 | -0.18928 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 3.326 | 0 | 3.326 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31727 | 0 | 3.326 | -0.31727 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.5217 | 0 | 2.5217 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28727 | 0 | 2.5217 | -0.28727 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.7207 | 0 | 4.7207 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 4.7207 | -0.35227 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 4.1655 | 0 | 4.1655 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 4.1655 | -0.3504 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.3106 | 0 | 1.3106 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 1.3106 | -0.27939 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 88.3893 | 0 | 88.3893 | 88.3893 | 27.5503 | 4.619 | 4.619 | 22.9313 | 22.9313 | 30.4172 | 0 | 30.4218 | 0 | 60.839 | -60.839 | -68.8307 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 88.3893 | 0 | 88.3893 | 88.3893 | 27.5503 | 4.619 | 4.619 | 22.9313 | 22.9313 | 30.4172 | 0 | 30.4218 | 0 | 60.839 | -60.839 | -68.8307 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 17.6411 | 0 | 17.6411 | 17.6411 | 5.3112 | 2.9455 | 2.9455 | 2.3657 | 2.3657 | 5.9455 | 0 | 6.3843 | 0 | 12.3298 | -12.3298 | -69.8928 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 49.7317 | 0 | 49.7317 | 49.7317 | 16.6403 | 0.20175 | 0.20175 | 16.4386 | 16.4386 | 20 | 0 | 13.0913 | 0 | 33.0913 | -33.0913 | -66.5398 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 11.8431 | 0 | 11.8431 | 11.8431 | 3.3486 | 1.4717 | 1.4717 | 1.8769 | 1.8769 | 4.4717 | 0 | 4.0227 | 0 | 8.4945 | -8.4945 | -71.725 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 8.9735 | 0 | 8.9735 | 8.9735 | 2.2501 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 0 | 0 | 6.7234 | 0 | 6.7234 | -6.7234 | -74.9251 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 45.3216 | 1.7583 | 43.5633 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 10 | 0 | 43.5633 | -16.6833 | -100 | нд
1.4 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 11.0696 | 1.0696 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | -100 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 6.382 | 0.68869 | 5.6933 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | -5.6933 | -100 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 11.6594 | 0 | 11.6594 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6594 | -0.5 | -100 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 16.2106 | 0 | 16.2106 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 16.2106 | -0.49 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 110.5899 | 3.7 | 106.8899 | 67.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.492 | 0 | 106.8899 | -67.492 | -100 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 | -100 | нд
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -11 | -100 | нд
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 17.4 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 17.4 | -17.4 | -100 | нд
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | -100 | нд
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -100 | нд
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | -6.5 | -100 | нд
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | -2.1 | -100 | нд
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 3.492 | 0 | 3.492 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 3.492 | -3.492 | -100 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 53.0979 | 3.7 | 49.3979 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49.3979 | -10 | -100 | нд