## 201 1
Таблица 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2024 г., млн. рублей без НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [8 empty] | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2024 год/ I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2024 год/ II кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
[17 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ВСЕГО |  |  |  | 40.1214 | 305.0434 | 0 | 121.3805 | 122.3876 | 29.6903 | 29.6903 | 91.6901 | 92.6973 | 182.6557 | 1.0072 | 0.82975 | -0.34634 | 1.3535
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 34.5639 | 125.6486 | 0 | 42.4219 | 43.4291 | 5.8786 | 5.8786 | 36.5434 | 37.5505 | 82.2195 | 1.0072 | 2.3741 | -0.34634 | 1.3535
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 33.495 | 104.4277 | 0 | 33.971 | 34.9781 | 4.0394 | 4.0394 | 29.9316 | 30.9387 | 69.4496 | 1.0072 | 2.9648 | -0.34634 | 1.3535
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 60.2691 | 15.0975 | 0 | 9.1121 | 9.0991 | 0 | 0 | 9.1121 | 9.0991 | 5.9984 | -0.012943 | -0.14204 | -0.34634 | 0.3334
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 2024 | 2024 | 2024 | 90.9909 | 0.77266 | 0 | 0.77266 | 0.70305 | 0 | 0 | 0.77266 | 0.70305 | 0.06961 | -0.06961 | -9.0091 | -0.06961 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 1.4087 | 0 | 1.4087 | 1.4608 | 0 | 0 | 1.4087 | 1.4608 | -0.052109 | 0.052109 | 3.699 | 0 | 0.052109
1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.80104 | 0 | 0.80104 | 1.0049 | 0 | 0 | 0.80104 | 1.0049 | -0.20382 | 0.20382 | 25.4444 | 0 | 0.20382
1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.74488 | 0 | 0.74488 | 0.82235 | 0 | 0 | 0.74488 | 0.82235 | -0.077471 | 0.077471 | 10.4006 | 0 | 0.077471
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 2024 | 2024 | 2024 | 91.0448 | 0.65757 | 0 | 0.65757 | 0.59868 | 0 | 0 | 0.65757 | 0.59868 | 0.058887 | -0.058887 | -8.9552 | -0.058887 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 2024 | 2024 | 2024 | 95.1863 | 0.28896 | 0 | 0.28896 | 0.27505 | 0 | 0 | 0.28896 | 0.27505 | 0.01391 | -0.01391 | -4.8137 | -0.01391 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 95.405 | 4.4383 | 0 | 4.4383 | 4.2343 | 0 | 0 | 4.4383 | 4.2343 | 0.20394 | -0.20394 | -4.595 | -0.20394 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.09572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09572 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП |  |  |  | 100 | 1.5302 | 0 | 1.5302 | 2.5503 | 0 | 0 | 1.5302 | 2.5503 | -1.0201 | 1.0201 | 66.6642 | 0 | 1.0201
1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.18605 | 0 | 0.18605 | 0.19206 | 0 | 0 | 0.18605 | 0.19206 | -0.006011 | 0.006011 | 3.2309 | 0 | 0.006011
1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.14963 | 0 | 0.14963 | 0.15238 | 0 | 0 | 0.14963 | 0.15238 | -0.0027441 | 0.0027441 | 1.8339 | 0 | 0.0027441
1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.18049 | 0 | 0.18049 | 0.18391 | 0 | 0 | 0.18049 | 0.18391 | -0.0034176 | 0.0034176 | 1.8934 | 0 | 0.0034176
1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.38051 | 0 | 0.38051 | 0.78368 | 0 | 0 | 0.38051 | 0.78368 | -0.40317 | 0.40317 | 105.955 | 0 | 0.40317
1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.21342 | 0 | 0.21342 | 0.41501 | 0 | 0 | 0.21342 | 0.41501 | -0.20159 | 0.20159 | 94.4533 | 0 | 0.20159
1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.4201 | 0 | 0.4201 | 0.82327 | 0 | 0 | 0.4201 | 0.82327 | -0.40317 | 0.40317 | 95.9708 | 0 | 0.40317
1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка |  |  |  | 29.0816 | 80.218 | 0 | 23.3287 | 23.3287 | 4.0394 | 4.0394 | 19.2893 | 19.2893 | 56.8893 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 2024 | 2024 |  | 26.7154 | 17.6411 | 0 | 4.7129 | 4.7129 | 2.6079 | 2.6079 | 2.105 | 2.105 | 12.9282 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 2024 | 2024 |  | 33.3387 | 41.5936 | 0 | 13.8668 | 13.8668 | 0.16812 | 0.16812 | 13.6987 | 13.6987 | 27.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 2024 | 2024 |  | 24.2666 | 11.8431 | 0 | 2.8739 | 2.8739 | 1.2634 | 1.2634 | 1.6106 | 1.6106 | 8.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2024 | 2024 |  | 20.8957 | 8.9735 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 0 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 7.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений |  |  |  | 39.8238 | 21.2209 | 0 | 8.451 | 8.451 | 1.8392 | 1.8392 | 6.6118 | 6.6118 | 12.7699 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов |  |  |  | 41.1265 | 5.027 | 0 | 2.0674 | 2.0674 | 0.57159 | 0.57159 | 1.4958 | 1.4958 | 2.9596 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА |  |  |  | 15.4699 | 0.5 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0.42265 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА |  |  |  | 26.4515 | 2.3 | 0 | 0.60838 | 0.60838 | 0.57159 | 0.57159 | 0.036791 | 0.036791 | 1.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.03862 | 0.03862 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.53297 | 0.53297 | 0.53297 | 0.53297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА |  |  |  | 62.043 | 2.227 | 0 | 1.3817 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.3817 | 1.3817 | 0.8453 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.3817 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП |  |  |  | 29.4428 | 1.1914 | 0 | 0.35078 | 0.35078 | 0 | 0 | 0.35078 | 0.35078 | 0.84061 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Мебельная фабрика№2,КСО-394-04-2 шт, ул.Вольская, 29 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.099456 | 0.099456 | 0 | 0 | 0.099456 | 0.099456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.16032 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.16032 | 0.16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП |  |  |  | 66.6211 | 0.4 | 0 | 0.26648 | 0.26648 | 0.14145 | 0.14145 | 0.12503 | 0.12503 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 95.0912 | 0.58333 | 0 | 0.5547 | 0.5547 | 0.024764 | 0.024764 | 0.52993 | 0.52993 | 0.028635 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.10169 | 0.024764 | 0.024764 | 0.076928 | 0.076928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 261 ШРС-1-57УЗ- перезаводка КЛ-0,4 кВ по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 ШРС -1-57/1УЗ - 1шт, ул. Пушкина, д. 3 Установка приборов учета расхода электроэ | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.32937 | 0.32937 | 0 | 0 | 0.32937 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Установка выключателя |  |  |  | 95.8172 | 1.2 | 0 | 1.1498 | 1.1498 | 0.017748 | 0.017748 | 1.1321 | 1.1321 | 0.050194 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.036936 | 0.036936 | 0.017748 | 0.017748 | 0.019187 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30189 | 0.30189 | 0 | 0 | 0.30189 | 0.30189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | 0.2435 | 0 | 0 | 0.2435 | 0.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.042757 | 0.042757 | 0 | 0 | 0.042757 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 Рубильник РПС-2 - 1 шт., ул. Саперная, д. 19. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 Рубильник РС-4 -400 А, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 66.4404 | 3.4067 | 0 | 2.2634 | 2.2634 | 0.57189 | 0.57189 | 1.6915 | 1.6915 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 95.5278 | 1.1333 | 0 | 1.0826 | 1.0826 | 0.31057 | 0.31057 | 0.77208 | 0.77208 | 0.050685 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.40105 | 0.40105 | 0.065001 | 0.065001 | 0.33605 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0.19765 | 0.057001 | 0.057001 | 0.14065 | 0.14065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.062895 | 0.062895 | 0.062895 | 0.062895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) от оп.1-00/1 до оп.1-01/2 на з/у с к/н ул.Новоузенская,72Б Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.1568 | 0.011314 | 0.011314 | 0.14548 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.034682 | 0.034682 | 0 | 0 | 0.034682 | 0.034682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 91.0376 | 0.7 | 0 | 0.63726 | 0.63726 | 0.16987 | 0.16987 | 0.46739 | 0.46739 | 0.062737 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.098735 | 0.098735 | 0 | 0 | 0.098735 | 0.098735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.067029 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0.2203 | 0.03185 | 0.03185 | 0.18845 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.050933 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.050933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 84.2994 | 0.6 | 0 | 0.5058 | 0.5058 | 0.053746 | 0.053746 | 0.45205 | 0.45205 | 0.094203 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1), до гран. з/уч заяв., ул. Вольская, д.8 Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10636 | 0.10636 | 0.015093 | 0.015093 | 0.09127 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв к/н ул.Волгоградская 45/16 Устан приб/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.39943 | 0.39943 | 0.038653 | 0.038653 | 0.36078 | 0.36078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  |  |  | 7.6928 | 0.49 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.45231 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.037695 | 0.037695 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  |  |  | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 |  |  |  | 0.19344 | 7 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 6.9865 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ |  |  |  | 76.1383 | 1.4125 | 0 | 1.0755 | 1.0755 | 0.30354 | 0.30354 | 0.77191 | 0.77191 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 |  |  |  | 90.6094 | 0.4 | 0 | 0.36244 | 0.36244 | 0.060708 | 0.060708 | 0.30173 | 0.30173 | 0.037562 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.22203 | 0.060708 | 0.060708 | 0.16132 | 0.16132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1281 2КЛ-0,4кВ из РК по ул. Шелковична, д. 32/1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  |  |  | 24.9674 | 0.2125 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4 кВ от установл. ШРС-1до ж/д №5 , г.Саратов, ул.им. М.В.ЛомоносоваУстановка приб. учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  |  |  | 93.6599 | 0.25 | 0 | 0.23415 | 0.23415 | 0.10825 | 0.10825 | 0.1259 | 0.1259 | 0.01585 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23415 | 0.23415 | 0.10825 | 0.10825 | 0.1259 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  |  |  | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 75.8785 | 0.083333 | 0 | 0.063232 | 0.063232 | 0.050805 | 0.050805 | 0.012427 | 0.012427 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 914 КЛ-0,4 кВ к ШРС №2 с 1 с.ш. на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ, ул.пр-т Энтузиастов, 26 А Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.012427 | 0.012427 | 0 | 0 | 0.012427 | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  |  |  | 96.1772 | 0.05 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.0019114 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  |  |  | 94.347 | 0.33333 | 0 | 0.31449 | 0.31449 | 0.035689 | 0.035689 | 0.2788 | 0.2788 | 0.018843 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.31449 | 0.31449 | 0.035689 | 0.035689 | 0.2788 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения |  |  |  | 70.9372 | 1 | 0 | 0.70937 | 0.70937 | 0.2082 | 0.2082 | 0.50117 | 0.50117 | 0.29063 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.12989 | 0.12989 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС жилого дома №20/28, по ул. Советской | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.010082 | 0.010082 | 0 | 0 | 0.010082 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.014429 | 0.014429 | 0 | 0 | 0.014429 | 0.014429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.043417 | 0.043417 | 0 | 0 | 0.043417 | 0.043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0.010806 | 0 | 0 | 0.010806 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.011055 | 0.011055 | 0.011055 | 0.011055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 64.115 | 123.1514 | 0 | 78.9585 | 78.9585 | 23.8118 | 23.8118 | 55.1468 | 55.1468 | 44.1929 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 2024 | 2024 |  | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений |  |  |  | 72.3282 | 109.167 | 0 | 78.9585 | 78.9585 | 23.8118 | 23.8118 | 55.1468 | 55.1468 | 30.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего |  |  |  | 100 | 4.1668 | 0 | 4.1667 | 4.3311 | 0.12927 | 0.12927 | 4.0374 | 4.2018 | 0 | 0.16436 | 3.9446 | 0 | 0.16436
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП |  |  |  | 36.1699 | 25.5003 | 0 | 9.2235 | 9.2235 | 1.6374 | 1.6374 | 7.5861 | 7.5861 | 16.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 100 | 0.256 | 0 | 0.2563 | 0.2563 | 0 | 0 | 0.2563 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 75.5768 | 1.6667 | 0 | 1.2596 | 1.2596 | 0.10562 | 0.10562 | 1.154 | 1.154 | 0.40705 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.060378 | 0.060378 | 0.060378 | 0.060378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.55548 | 0.55548 | 0.045238 | 0.045238 | 0.51024 | 0.51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумашев ЕЕ Трансформатор ТМГ-100-6/0,4 -1шт., з/у п.Расково,терр-ия СНТРасковский",1-я лин. уч17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.58775 | 0.58775 | 0 | 0 | 0.58775 | 0.58775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Андреев АА Трансформатор ТМГ-10/10/0,4 - 1шт, ул. Мостовая, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.056002 | 0.056002 | 0 | 0 | 0.056002 | 0.056002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 96.2914 | 2.0833 | 0 | 2.0061 | 2.0061 | 1.5317 | 1.5317 | 0.47433 | 0.47433 | 0.077263 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1 шт., Новосоколовогорский ж/р, уч. 1, 1 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.11593 | 0.11593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 - 1шт, Заводской район, Кумысная поляна | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 0.3584 | 0 | 0 | 0.3584 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 1.5317 | 1.5317 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 95.9651 | 1.8333 | 0 | 1.7594 | 1.7594 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.7594 | 0.073973 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ,Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 кВ -1 шт , Новосоколовогорский жилой район, б/н. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.7594 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 94.3671 | 3.6667 | 0 | 3.4601 | 3.4601 | 0 | 0 | 3.4601 | 3.4601 | 0.20654 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.4601 | 3.4601 | 0 | 0 | 3.4601 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 9.3253 | 7.917 | 0 | 0.73828 | 0.73828 | 0 | 0 | 0.73828 | 0.73828 | 7.1787 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Микроб ФКУН, ул. Университетская/ ул. Кутякова | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.73828 | 0.73828 | 0 | 0 | 0.73828 | 0.73828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 99.3374 | 0.25 | 0 | 0.24834 | 0.24834 | 0.010982 | 0.010982 | 0.23736 | 0.23736 | 0.0016565 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.092377 | 0.092377 | 0.010982 | 0.010982 | 0.081395 | 0.081395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Лучевой КЛ-0,4 кВ до вновь установл. ШРС, ул. 1-й Подшипниковый пр. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.079461 | 0.079461 | 0 | 0 | 0.079461 | 0.079461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Лучевой ШРС-1-57/1УЗ- со спец замком - 1 шт., вблизи з/уч с к/н, ул.1- й Подшипниковый пр. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.029788 | 0.029788 | 0 | 0 | 0.029788 | 0.029788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 574 ШРС вблизи зем/участка заявителя, ул. Лучевой проезд , 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.033956 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.033956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1444, ШРС -1 шт , по ул. Посадского/ угол ул. Вольская | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 756 ШРС, ул. Чапаева, 68 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1487 ШРС у здания , ул. Олимпийская, стадион "Салют" | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 100 | 0.004 | 0 | 0.00411 | 0.00411 | 0 | 0 | 0.00411 | 0.00411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ |  |  |  | 97.6708 | 24.5 | 0 | 23.9293 | 23.9293 | 10.1836 | 10.1836 | 13.7458 | 13.7458 | 0.57065 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 100 | 0.84 | 0 | 0.84024 | 0.84024 | 0 | 0 | 0.84024 | 0.84024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 98.8218 | 5.9167 | 0 | 5.847 | 5.847 | 3.5612 | 3.5612 | 2.2858 | 2.2858 | 0.06971 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1516 | 0.1516 | 0.03985 | 0.03985 | 0.11175 | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 40 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения, г.Саратов, ул.Московская, д.57 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14023 | 0.14023 | 0.14023 | 0.14023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, гСаратов, Заводской район. Установка приб.уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | 0.22173 | 0.22173 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0.33194 | 0.081949 | 0.081949 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.16201 | 0.16201 | 0.16201 | 0.16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | 0.091811 | 0.091811 | 0.091811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.089795 | 0.089795 | 0.089795 | 0.089795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12752 | 0.12752 | 0.050058 | 0.050058 | 0.077461 | 0.077461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.074674 | 0.074674 | 0.074674 | 0.074674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.26147 | 0.26147 | 0.066479 | 0.066479 | 0.19499 | 0.19499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.081533 | 0.081533 | 0.03887 | 0.03887 | 0.042663 | 0.042663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.08952 | 0.08952 | 0.042503 | 0.042503 | 0.047017 | 0.047017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.095186 | 0.095186 | 0.095186 | 0.095186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.090931 | 0.090931 | 0.045408 | 0.045408 | 0.045522 | 0.045522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0.1357 | 0.048142 | 0.048142 | 0.087555 | 0.087555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, улВысокая, 22А ГСК "Приволжский"г-ж №1Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 0 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.092647 | 0.092647 | 0.046178 | 0.046178 | 0.046469 | 0.046469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1342 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, Заводской р- н, пос. Улеши, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 0.20954 | 0 | 0 | 0.20954 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 ВЛИ-0,4кВ до границы земельного участка к.н, ул. Каштановая, б/н Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.094036 | 0.094036 | 0 | 0 | 0.094036 | 0.094036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран з/уч, ул. им ВИ Осипова (трам кольцо Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41038 | 0.41038 | 0 | 0 | 0.41038 | 0.41038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1036 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у, переулок Таганрогский д. 9 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.087773 | 0.087773 | 0 | 0 | 0.087773 | 0.087773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1026 ВЛИ-0,4кВ от новой РК до гран з/уч с к/н ул. Провиантская Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.083265 | 0.083265 | 0 | 0 | 0.083265 | 0.083265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к.н, ул.Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ и труда гар 47Установ приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.12469 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 (Л- 1) ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч. Ж/г №1 ж/р-н Мирный уч.№ 4 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.049291 | 0.049291 | 0 | 0 | 0.049291 | 0.049291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.074623 | 0.074623 | 0.074623 | 0.074623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.42176 | 0.42176 | 0.42176 | 0.42176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, Саратов. район, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.095824 | 0.095824 | 0.095824 | 0.095824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0.10129 | 0.10129 | 0.10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.090855 | 0.090855 | 0.090855 | 0.090855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.048173 | 0.048173 | 0.048173 | 0.048173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41388 | 0.41388 | 0.41388 | 0.41388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран з/уч, ул. им ВИ Осипова (трам кольцо Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.023063 | 0.023063 | 0 | 0 | 0.023063 | 0.023063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 97.4936 | 9.4167 | 0 | 9.1807 | 9.1807 | 3.517 | 3.517 | 5.6637 | 5.6637 | 0.23602 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 1.0249 | 0.10124 | 0.10124 | 0.92368 | 0.92368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10738 | 0.10738 | 0.058012 | 0.058012 | 0.049364 | 0.049364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.38537 | 0.38537 | 0.38537 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.38198 | 0.38198 | 0.086179 | 0.086179 | 0.29581 | 0.29581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.44544 | 0.44544 | 0.44544 | 0.44544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.083628 | 0.083628 | 0.083628 | 0.083628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1996 КЛ-0,4 кВ, Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.088202 | 0.088202 | 0 | 0 | 0.088202 | 0.088202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.09668 | 0.09668 | 0 | 0 | 0.09668 | 0.09668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Андреев АА ВЛИ - 0,4кВ, от РУ-10 до границы зем/уч заявителя,ул. Мостовая, б/н Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.036165 | 0.036165 | 0 | 0 | 0.036165 | 0.036165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ ВЛИ-0,4кВ до границы зем. участка заявителя,Заводской район, Кумысная поляна | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.16043 | 0.16043 | 0.16043 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н 1-й Холмогорский пр-д д. 20 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.15431 | 0.060077 | 0.060077 | 0.094235 | 0.094235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | 0.1394 | 0.053808 | 0.053808 | 0.085596 | 0.085596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.093912 | 0.093912 | 0.043462 | 0.043462 | 0.05045 | 0.05045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (7 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.38582 | 0.38582 | 0.0821 | 0.0821 | 0.30372 | 0.30372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1500 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, СНТ Полянка, уч.57. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.46123 | 0.46123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.16573 | 0.16573 | 0.060669 | 0.060669 | 0.10506 | 0.10506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.21282 | 0.21282 | 0.050026 | 0.050026 | 0.16279 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.25148 | 0.25148 | 0.075835 | 0.075835 | 0.17565 | 0.17565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Саперная, д. 19. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.57172 | 0.57172 | 0 | 0 | 0.57172 | 0.57172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.62008 | 0.62008 | 0.1036 | 0.1036 | 0.51648 | 0.51648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1299 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. им ЕИ Пугачева, 29. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 0 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нижняя Рокотовская, з/у № 27. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.049782 | 0.049782 | 0 | 0 | 0.049782 | 0.049782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1488 ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, Саратовский р-н,п. Расково Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.098046 | 0.098046 | 0 | 0 | 0.098046 | 0.098046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л- 3) ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, ул. 2-й Мирный пос. уч. 51 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.045065 | 0.045065 | 0 | 0 | 0.045065 | 0.045065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры 2-03/1 до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10435 | 0.10435 | 0 | 0 | 0.10435 | 0.10435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.090395 | 0.090395 | 0 | 0 | 0.090395 | 0.090395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч, ул. 9 -й Зерновой пр-д, 3 Б Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050273 | 0.050273 | 0 | 0 | 0.050273 | 0.050273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к.н, Расковское МО,СНТ Зеркальный пруд уч.№289 А Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.042262 | 0.042262 | 0 | 0 | 0.042262 | 0.042262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ т оп №2-00/24 до гран з/уч заяв с к/н , улЗаовражная, д12 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0081096 | 0.0081096 | 0 | 0 | 0.0081096 | 0.0081096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0.5037 | 0 | 0 | 0.5037 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.036047 | 0.036047 | 0 | 0 | 0.036047 | 0.036047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.21198 | 0.21198 | 0.21198 | 0.21198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.045758 | 0.045758 | 0.045758 | 0.045758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.051148 | 0.051148 | 0.051148 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка,ул. 3-й Динамовский проезд, д.79 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19183 | 0.19183 | 0 | 0 | 0.19183 | 0.19183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12052 | 0.12052 | 0.12052 | 0.12052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.048027 | 0.048027 | 0.048027 | 0.048027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Саперная, д. 19. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.04441 | 0.04441 | 0 | 0 | 0.04441 | 0.04441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 95.5958 | 3.75 | 0 | 3.5848 | 3.5848 | 1.6622 | 1.6622 | 1.9226 | 1.9226 | 0.16516 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.081613 | 0.081613 | 0.081613 | 0.081613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.53545 | 0.53545 | 0.098274 | 0.098274 | 0.43717 | 0.43717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.70365 | 0.70365 | 0.24162 | 0.24162 | 0.46203 | 0.46203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Покровская, з/у №10 В. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.077441 | 0.077441 | 0 | 0 | 0.077441 | 0.077441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран зем/уч с к/н п. Жасминный,ул. Гусарская Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46271 | 0.46271 | 0 | 0 | 0.46271 | 0.46271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Зерновая, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14867 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.14867 | 0.14867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12771 | 0.12771 | 0 | 0 | 0.12771 | 0.12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч, Новосоколовогорский ж/р, уч №43 жил/гр №12 Установка приб/уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.077441 | 0.077441 | 0 | 0 | 0.077441 | 0.077441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.26361 | 0.26361 | 0.26361 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.37548 | 0.37548 | 0.37548 | 0.37548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.073524 | 0.073524 | 0.073524 | 0.073524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.45339 | 0.45339 | 0.45339 | 0.45339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н южная окраина Расковского МО, . Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11545 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.11545 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.07469 | 0.07469 | 0.07469 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.010525 | 0.010525 | 0 | 0 | 0.010525 | 0.010525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран зем/уч с к/н п. Жасминный,ул. Гусарская Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0034991 | 0.0034991 | 0 | 0 | 0.0034991 | 0.0034991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  |  |  | 98.421 | 5.1667 | 0 | 5.0851 | 5.0851 | 1.4432 | 1.4432 | 3.6419 | 3.6419 | 0.081583 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 903 ВЛИ-0,4кВ от пункт. опоры до границы з/уч, ул. Огородная, 184 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22573 | 0.22573 | 0 | 0 | 0.22573 | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 3.2706 | 0.39575 | 0.39575 | 2.8748 | 2.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.041562 | 0.041562 | 0 | 0 | 0.041562 | 0.041562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.4264 | 0.4264 | 0.064763 | 0.064763 | 0.36164 | 0.36164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. ул. 2-й Мирный пос., б/н Установка приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13816 | 0.13816 | 0 | 0 | 0.13816 | 0.13816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  |  |  | 92.7264 | 0.25 | 0 | 0.23182 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.23182 | 0.23182 | 0.018184 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Силикатный ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у, Ново-Астраханское шоссе, 32 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.23182 | 0.23182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ |  |  |  | 92.0295 | 20.75 | 0 | 19.0961 | 19.0961 | 2.8607 | 2.8607 | 16.2354 | 16.2354 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 99.9508 | 0.447 | 0 | 0.44678 | 0.44678 | 0 | 0 | 0.44678 | 0.44678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  |  |  | 95.8682 | 0.41667 | 0 | 0.39945 | 0.39945 | 0.17699 | 0.17699 | 0.22246 | 0.22246 | 0.017216 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.073388 | 0.073388 | 0.073388 | 0.073388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 308 КЛ-0,4 кВ до границы зем/уч заяв-ля, ул.Чемодурова, 9 (во дворе ж/д) Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.083813 | 0.083813 | 0 | 0 | 0.083813 | 0.083813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 957 ВЛИ-0,4 кВ до границы з/уч заяв-ля с к/н, Заводской р-н г. Саратова Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.13865 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  |  |  | 99.2583 | 8.3333 | 0 | 8.2715 | 8.2715 | 0.1727 | 0.1727 | 8.0988 | 8.0988 | 0.061809 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ КЛ -0,4кВ, до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, Заводской район, Кумысная поляна | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23365 | 0.23365 | 0 | 0 | 0.23365 | 0.23365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.29218 | 0.29218 | 0 | 0 | 0.29218 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30951 | 0.30951 | 0 | 0 | 0.30951 | 0.30951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.2635 | 7.2635 | 0 | 0 | 7.2635 | 7.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  |  |  | 84.2871 | 1.6667 | 0 | 1.4048 | 1.4048 | 0.53784 | 0.53784 | 0.86695 | 0.86695 | 0.26188 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.074314 | 0.074314 | 0.074314 | 0.074314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | 0.18456 | 0.062995 | 0.062995 | 0.12157 | 0.12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13372 | 0.13372 | 0.13372 | 0.13372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49042 | 0.49042 | 0.10216 | 0.10216 | 0.38826 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23664 | 0.23664 | 0.06626 | 0.06626 | 0.17038 | 0.17038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.098392 | 0.098392 | 0.098392 | 0.098392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1007 КЛ-0,4 кВ до границы з/уч заяв-ля, ул.Миллеровская, 21 Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.089331 | 0.089331 | 0 | 0 | 0.089331 | 0.089331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1036 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, пепреулок Таганрогский, д. 9 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.082494 | 0.082494 | 0 | 0 | 0.082494 | 0.082494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 97.0971 | 5.8333 | 0 | 5.664 | 5.664 | 1.1206 | 1.1206 | 4.5434 | 4.5434 | 0.16934 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0.67972 | 0.075575 | 0.075575 | 0.60414 | 0.60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1062 КЛ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Амурская, 46. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0.14444 | 0 | 0 | 0.14444 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.45313 | 0.45313 | 0.11134 | 0.11134 | 0.34179 | 0.34179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.52068 | 0.52068 | 0.11134 | 0.11134 | 0.40933 | 0.40933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 574 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до нового ШРС по ул.Лучевой пр-д, 1, Установка приб/учета расхода элек | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.083167 | 0.083167 | 0 | 0 | 0.083167 | 0.083167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1289 КВЛ -0,4 кВ до гран зем/уч заяв с к/н , Саратов р-н Росковское МО на 1,18 Устан прибор учет | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.17124 | 0.17124 | 0 | 0 | 0.17124 | 0.17124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1444 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, ул. Посадского/ угол ул. Вольская Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 756 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до нового ШРС по ул. Чапаева,68, Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0086992 | 0.0086992 | 0 | 0 | 0.0086992 | 0.0086992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.82236 | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 122 и 121м) до ВРУ № 3 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.65253 | 0.65253 | 0 | 0 | 0.65253 | 0.65253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 2.0544 | 0 | 0 | 2.0544 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.050493 | 0.050493 | 0 | 0 | 0.050493 | 0.050493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  |  |  | 90.9984 | 2.8333 | 0 | 2.5783 | 2.5783 | 0.85253 | 0.85253 | 1.7258 | 1.7258 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 4КЛ-0,4 кВ(прот-ть 2*126 и 2*121м) до ВРУ №1 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 1.835 | 0.43991 | 0.43991 | 1.3951 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.14921 | 0.14921 | 0.14921 | 0.14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.34343 | 0.34343 | 0.18112 | 0.18112 | 0.16231 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.082298 | 0.082298 | 0.082298 | 0.082298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4 кВ, 2-й Мирный пос., б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.088957 | 0.088957 | 0 | 0 | 0.088957 | 0.088957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Силикатный КЛ -0,4 кВ до границы з/у, Ново-Астраханское шоссе, 32 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.079368 | 0.079368 | 0 | 0 | 0.079368 | 0.079368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 |  |  |  | 93.3692 | 0.83333 | 0 | 0.77808 | 0.77808 | 0 | 0 | 0.77808 | 0.77808 | 0.055257 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 127 и 122 м) до ВРУ № 2 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.77808 | 0.77808 | 0 | 0 | 0.77808 | 0.77808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  |  |  | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 |  |  |  | 44.2934 | 19 | 0 | 8.4157 | 8.4157 | 3.0113 | 3.0113 | 5.4044 | 5.4044 | 10.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 99.9855 | 2.3444 | 0 | 2.344 | 2.3441 | 0 | 0 | 2.344 | 2.3441 | 0 | 6e-05 | 0.0025597 | 0 | 6e-05
| ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП ДОК - ТП Микроб ФКУН 2КЛ-6 кВ, ул. Университетская/ ул. Кутякова | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48659 | 0.48659 | 0 | 0 | 0.48659 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 КЛ-10кВ на пункт.опору ВЛЗ-10 кВ, вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.37704 | 0.37704 | 0 | 0 | 0.37704 | 0.37704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.066773 | 0.066773 | 0 | 0 | 0.066773 | 0.066773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс - ТП 997 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с кабелем, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1, 1 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.066773 | 0.066773 | 0 | 0 | 0.066773 | 0.066773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ- РП Березка КЛ -6кВ, от РУ-6 кВ Заводской район, Кумысная поляна | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | 0.65932 | 0 | 0 | 0.65932 | 0.65932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Проммаш - КТП Захаров ИГ 2КЛ- 10 кВ Сокурский тракт, 22 Установка приборов учета расхода электро | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.20752 | 0.20752 | 0 | 0 | 0.20752 | 0.20752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 768 - КТП -РУССГАЗ КЛ-10кВ, ул. Буровая, д. 32 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41498 | 0.41498 | 0 | 0 | 0.41498 | 0.41498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7243 | 2.7243 | 2.7243 | 2.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23804 | 0.23804 | 0.054908 | 0.054908 | 0.18313 | 0.18313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787- КТП Жумашев ЕЕ ВЛЗ-10кВ, вблизи з/у п.Расково, терр-рия СНТ "Расковский",1-я линия з/у 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 2.0136 | 0 | 0 | 2.0136 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 661-I - РП- Тюльпан -I ВЛЗ -10кВ от опоры №28 до новой КТП, ул. Мостовая, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.10484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл ВЛЗ -10кВ от оп. №1-01/3 до оп №1-00/1 ВЛ-10кВ ТП-1975(1) - ТП- 493 ,Сокурский тр-т, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.47165 | 0.47165 | 0 | 0 | 0.47165 | 0.47165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787- КТП Жумашев ЕЕ ВЛЗ-10кВ, вблизи з/у п.Расково, терр-рия СНТ "Расковский",1-я линия з/у 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.075366 | 0.075366 | 0 | 0 | 0.075366 | 0.075366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | 0.19482 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.037335 | 0.037335 | 0.037335 | 0.037335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии |  |  |  | 94.1506 | 19.1667 | 0 | 18.0455 | 18.0455 | 6.1078 | 6.1078 | 11.9377 | 11.9377 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП |  |  |  | 100 | 0.2754 | 0 | 0.27527 | 0.43957 | 0.12927 | 0.12927 | 0.146 | 0.3103 | 0 | 0.1643 | 59.6873 | 0 | 0.1643
2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных |  |  |  | 57.4642 | 0.33333 | 0 | 0.19155 | 0.19155 | 0.080546 | 0.080546 | 0.111 | 0.111 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.015495 | 0.015495 | 0.015495 | 0.015495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/уч, Саратов р-н, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.015437 | 0.015437 | 0 | 0 | 0.015437 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0034744 | 0.0034744 | 0.0034744 | 0.0034744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.011956 | 0.011956 | 0.011956 | 0.011956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч з-ля,7-й Динамовский пр-д, д.100 А | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.014495 | 0.014495 | 0 | 0 | 0.014495 | 0.014495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета на опо ВЛИ-0,4 кВ до гр з/уч, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский л Г2 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.014528 | 0.014528 | 0 | 0 | 0.014528 | 0.014528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв, улВысокая, 22А ГСК "Приволжский"г-ж №1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0022428 | 0.0022428 | 0 | 0 | 0.0022428 | 0.0022428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ , 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.020124 | 0.020124 | 0 | 0 | 0.020124 | 0.020124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ п.Расково СНТ Энергия,уч.77. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.020694 | 0.020694 | 0 | 0 | 0.020694 | 0.020694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ , ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0.02057 | 0 | 0 | 0.02057 | 0.02057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) Прибор учета на ВЛИ-0,4кВ ул.Фильтровая, д. 1 ГСК "ВОВ и труда гараж №47 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0029106 | 0.0029106 | 0 | 0 | 0.0029106 | 0.0029106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных |  |  |  | 81.3717 | 4 | 0 | 3.2549 | 3.2549 | 0.95835 | 0.95835 | 2.2965 | 2.2965 | 0.74513 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 Прибор учета на опоре, Саратовский р-н, Расковское МО | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.076315 | 0.076315 | 0 | 0 | 0.076315 | 0.076315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.033637 | 0.033637 | 0.033637 | 0.033637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 Прибор учета ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026752 | 0.026752 | 0 | 0 | 0.026752 | 0.026752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19557 | 0.19557 | 0 | 0 | 0.19557 | 0.19557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.021599 | 0.021599 | 0.021599 | 0.021599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 Прибор учета на опор ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/у заяв. ул.2-яДачная,за ТЦ "Лесной"гар№23а | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026425 | 0.026425 | 0.026425 | 0.026425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026425 | 0.026425 | 0.026425 | 0.026425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12797 | 0.12797 | 0.12797 | 0.12797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.02659 | 0.02659 | 0.02659 | 0.02659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, южная окраина Расковского МО, | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027941 | 0.027941 | 0 | 0 | 0.027941 | 0.027941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 Приброр учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Князевская, б/н. " | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС Прибор учета на опоре ВЛИ -0,4 кВ, ул.Рощинская | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.04728 | 0.04728 | 0 | 0 | 0.04728 | 0.04728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0054255 | 0.0054255 | 0.0054255 | 0.0054255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027941 | 0.027941 | 0.027941 | 0.027941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.016237 | 0.016237 | 0.016237 | 0.016237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027967 | 0.027967 | 0.027967 | 0.027967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Перспективная/ул.Электронная | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.022347 | 0.022347 | 0 | 0 | 0.022347 | 0.022347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, з/у № 249 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.028049 | 0.028049 | 0 | 0 | 0.028049 | 0.028049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.054918 | 0.054918 | 0.054918 | 0.054918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027898 | 0.027898 | 0.027898 | 0.027898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 3-й Динамовский проезд, д.79 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026037 | 0.026037 | 0.026037 | 0.026037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч,, ул.Тверская, район дома №37 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н "! | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.054031 | 0.054031 | 0.054031 | 0.054031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 2-й Белозерский пр-д д. 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.053919 | 0.053919 | 0 | 0 | 0.053919 | 0.053919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ г.Саратов, п.Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.63824 | 0.63824 | 0 | 0 | 0.63824 | 0.63824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ, ул. Малая Поливановская, б/н . | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.022063 | 0.022063 | 0 | 0 | 0.022063 | 0.022063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 Прибор учета на сущест.опоре ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0052473 | 0.0052473 | 0 | 0 | 0.0052473 | 0.0052473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,г.Саратов,2-й Мирный пос | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.05443 | 0.05443 | 0 | 0 | 0.05443 | 0.05443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв,стЖасминная,Подгорная,59. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.021762 | 0.021762 | 0 | 0 | 0.021762 | 0.021762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ, ул. Мостовая, д. 57 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.033271 | 0.033271 | 0 | 0 | 0.033271 | 0.033271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.054918 | 0.054918 | 0 | 0 | 0.054918 | 0.054918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-й Елшанский туп, з/у73 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.021762 | 0.021762 | 0 | 0 | 0.021762 | 0.021762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул. Лесная Республика.2. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов, п.Мирный | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19092 | 0.19092 | 0 | 0 | 0.19092 | 0.19092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.021947 | 0.021947 | 0 | 0 | 0.021947 | 0.021947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1500 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, пос.Расково, СНТ"Полянка", уч.57 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027242 | 0.027242 | 0 | 0 | 0.027242 | 0.027242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул.8-я Дачная, п/л"Зеленая горка | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.04274 | 0.04274 | 0 | 0 | 0.04274 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ж/район "Мирный", уч. 29. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.053621 | 0.053621 | 0 | 0 | 0.053621 | 0.053621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.028798 | 0.028798 | 0.028798 | 0.028798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, ул. Прудная | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 Прибор учкта на опоре ВЛИ-0,4 кВ , г.Саратов, Б. Динамовская,4-й проезд б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ул. Саперная, д. 19. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027377 | 0.027377 | 0 | 0 | 0.027377 | 0.027377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1342 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, Заводской р- н, пос. Улеши, | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0.027644 | 0.027644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до границы земельного участка к.н, ул. Каштановая, б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0053588 | 0.0053588 | 0 | 0 | 0.0053588 | 0.0053588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 261 Прибор учета в ШРС, ул. Вольская, д.8 "А". | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0060083 | 0.0060083 | 0 | 0 | 0.0060083 | 0.0060083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 Прибор учета расхода на ВЛИ-0,4 кВ до границы з/уч по ул.Виноградная, д. 35 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.022749 | 0.022749 | 0 | 0 | 0.022749 | 0.022749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ п. Жасминный,ул. Гусарская б/н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.022207 | 0.022207 | 0 | 0 | 0.022207 | 0.022207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Зерновая, | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027293 | 0.027293 | 0 | 0 | 0.027293 | 0.027293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ул. Волгоградская 45/16 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.028055 | 0.028055 | 0 | 0 | 0.028055 | 0.028055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1488 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, Саратовский р-н,п. Расково | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0053588 | 0.0053588 | 0 | 0 | 0.0053588 | 0.0053588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. им ВИ Осипова | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027401 | 0.027401 | 0 | 0 | 0.027401 | 0.027401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 688 Прибор учета в ВРУ-0,4 кВ, ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.022533 | 0.022533 | 0 | 0 | 0.022533 | 0.022533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 Прибор учета в ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.026282 | 0.026282 | 0 | 0 | 0.026282 | 0.026282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 57 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Симбирская, д. 47. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027608 | 0.027608 | 0 | 0 | 0.027608 | 0.027608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1540 Разъединитель РВ 10/400 -1 шт., ул. Песочная | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.13153 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока |  |  |  | 81.4966 | 0.83333 | 0 | 0.67914 | 0.67914 | 0.15642 | 0.15642 | 0.52272 | 0.52272 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ Прибор учета расхода электроэн, Заводской район, Кумысная поляна | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 623, Прибор учета электро-и , по ул. Гвардейская, 18 Г | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ Прибор учета, Новосоколовогорский жилой район, б/н. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.017095 | 0.017095 | 0 | 0 | 0.017095 | 0.017095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл Прибор учета., адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.064602 | 0.064602 | 0 | 0 | 0.064602 | 0.064602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ . ул.Орджоникидзе, д.1, | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.059988 | 0.059988 | 0.059988 | 0.059988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.041824 | 0.041824 | 0.041824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 Прибор учета ВРУ- котельной., ул. Мира, 32 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.064841 | 0.064841 | 0 | 0 | 0.064841 | 0.064841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумалеев ЕЕ Прибор учета вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.018311 | 0.018311 | 0 | 0 | 0.018311 | 0.018311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.054603 | 0.054603 | 0.054603 | 0.054603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний Прибор учета, г. Саратов, ул. Весенняя, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0.056889 | 0 | 0 | 0.056889 | 0.056889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-д | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.052976 | 0.052976 | 0 | 0 | 0.052976 | 0.052976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 Прибор учета, ул.Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.013449 | 0.013449 | 0 | 0 | 0.013449 | 0.013449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ (Л-1), ул. Вольская, д.8 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.065598 | 0.065598 | 0 | 0 | 0.065598 | 0.065598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0.027891 | 0.027891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 2024 | 2024 | 2024 | 99.4284 | 14 | 0 | 13.92 | 13.92 | 4.9125 | 4.9125 | 9.0074 | 9.0074 | 0.08002 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Электротехническая лаборатория | 2024 | 2024 |  | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автогидроподъемник | 2024 | 2024 |  | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Самосвал | 2024 | 2024 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ "Патриот" | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 2024 | 2024 |  | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [15 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [15 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [15 empty] | О.В. Новикова

## 201 2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СПГЭС"
за 1 полугодие 2024 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 полугодие 2024 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 121.3805 | 122.3876 | 1.0072 | 0.82975
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 121.3805 | 122.3876 | 1.0072 | 0.82975
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 74.7918 | 74.6274 | -0.1644 | -0.21981
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 74.7918 | 74.6274 | -0.1644 | -0.21981
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 74.7918 | 74.6274 | -0.1644 | -0.21981
А.2. | Амортизационные отчисления | 46.5886 | 47.7602 | 1.1716 | 2.5147
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 46.5886 | 47.7602 | 1.1716 | 2.5147
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы | [5 empty] | О.В. Новикова