## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2024 года, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [6 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2024 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ВСЕГО | 0 | 358.0814 | 144.2518 | 145.4604 | 34.9469 | 34.9469 | 109.3049 | 110.5135 | 145.4604 | 77.7445 | 212.621 | 1.2086 | 0.83783 | -0.41561 | 1.6242
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 142.9061 | 50.4592 | 51.6677 | 6.8116 | 6.8116 | 43.6476 | 44.8562 | 51.6677 | 28.9878 | 91.2384 | 1.2086 | 2.3952 | -0.41561 | 1.6242
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 117.441 | 40.321 | 41.5296 | 4.619 | 4.619 | 35.7021 | 36.9107 | 41.5296 | 27.5503 | 75.9114 | 1.2086 | 2.9974 | -0.41561 | 1.6242
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 18.117 | 10.9345 | 10.919 | 0 | 0 | 10.9345 | 10.919 | 10.919 | 0 | 7.1981 | -0.015531 | -0.14204 | -0.41561 | 0.40008
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0.9272 | 0.9272 | 0.84366 | 0 | 0 | 0.9272 | 0.84366 | 0.84366 | 0 | 0.083532 | -0.083532 | -9.0091 | -0.083532 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 1.6905 | 1.6905 | 1.753 | 0 | 0 | 1.6905 | 1.753 | 1.753 | 0 | -0.06253 | 0.06253 | 3.699 | 0 | 0.06253
1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0.96125 | 0.96125 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.96125 | 1.2058 | 1.2058 | 0 | -0.24459 | 0.24459 | 25.4445 | 0 | 0.24459
1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0.89385 | 0.89385 | 0.98682 | 0 | 0 | 0.89385 | 0.98682 | 0.98682 | 0 | -0.092965 | 0.092965 | 10.4006 | 0 | 0.092965
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0.78908 | 0.78908 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.78908 | 0.71842 | 0.71842 | 0 | 0.070664 | -0.070664 | -8.9552 | -0.070664 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0.34675 | 0.34675 | 0.33006 | 0 | 0 | 0.34675 | 0.33006 | 0.33006 | 0 | 0.016692 | -0.016692 | -4.8137 | -0.016692 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 5.3259 | 5.3259 | 5.0812 | 0 | 0 | 5.3259 | 5.0812 | 5.0812 | 0 | 0.24472 | -0.24472 | -4.595 | -0.24472 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11486 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 1.8362 | 1.8362 | 3.0604 | 0 | 0 | 1.8362 | 3.0604 | 3.0604 | 0 | -1.2241 | 1.2241 | 66.6642 | 0 | 1.2241
1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.22326 | 0.22326 | 0.23047 | 0 | 0 | 0.22326 | 0.23047 | 0.23047 | 0 | -0.0072132 | 0.0072132 | 3.2309 | 0 | 0.0072132
1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0.17956 | 0.17956 | 0.18285 | 0 | 0 | 0.17956 | 0.18285 | 0.18285 | 0 | -0.0032929 | 0.0032929 | 1.8339 | 0 | 0.0032929
1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.21659 | 0.21659 | 0.22069 | 0 | 0 | 0.21659 | 0.22069 | 0.22069 | 0 | -0.0041011 | 0.0041011 | 1.8934 | 0 | 0.0041011
1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.45661 | 0.45661 | 0.94042 | 0 | 0 | 0.45661 | 0.94042 | 0.94042 | 0 | -0.48381 | 0.48381 | 105.955 | 0 | 0.48381
1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.25611 | 0.25611 | 0.49801 | 0 | 0 | 0.25611 | 0.49801 | 0.49801 | 0 | -0.2419 | 0.2419 | 94.4533 | 0 | 0.2419
1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.50412 | 0.50412 | 0.98792 | 0 | 0 | 0.50412 | 0.98792 | 0.98792 | 0 | -0.48381 | 0.48381 | 95.9708 | 0 | 0.48381
1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 88.3893 | 27.5503 | 27.5503 | 4.619 | 4.619 | 22.9313 | 22.9313 | 27.5503 | 27.5503 | 60.839 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 17.6411 | 5.3112 | 5.3112 | 2.9455 | 2.9455 | 2.3657 | 2.3657 | 5.3112 | 5.3112 | 12.3298 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 49.7317 | 16.6403 | 16.6403 | 0.20175 | 0.20175 | 16.4386 | 16.4386 | 16.6403 | 16.6403 | 33.0913 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 11.8431 | 3.3486 | 3.3486 | 1.4717 | 1.4717 | 1.8769 | 1.8769 | 3.3486 | 3.3486 | 8.4945 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 8.9735 | 2.2501 | 2.2501 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 2.2501 | 2.2501 | 6.7234 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 25.4651 | 10.1381 | 10.1381 | 2.1926 | 2.1926 | 7.9455 | 7.9455 | 10.1381 | 1.4375 | 15.3269 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 6.0324 | 2.4654 | 2.4654 | 0.68591 | 0.68591 | 1.7795 | 1.7795 | 2.4654 | 0.69046 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0.6 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0.52265 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0.07735 | 0.07735 | 0.07735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 2.76 | 0.73006 | 0.73006 | 0.68591 | 0.68591 | 0.04415 | 0.04415 | 0.73006 | 0.69046 | 2.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0.046343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета | 0 | 0 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0.63957 | 0 | 0 | 0.63957 | 0.69046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 2.6724 | 1.658 | 1.658 | 0 | 0 | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 0 | 0 | 1.658 | 1.658 | 0 | 0 | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 1.4297 | 0.40852 | 0.40852 | 0 | 0 | 0.40852 | 0.40852 | 0.40852 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Мебельная фабрика№2,КСО-394-04-2 шт, ул.Вольская, 29 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.11935 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.041084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0.48 | 0.31978 | 0.31978 | 0.16975 | 0.16975 | 0.15004 | 0.15004 | 0.31978 | 0.16975 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | 0 | 0 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.15004 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.7 | 0.66564 | 0.66564 | 0.029716 | 0.029716 | 0.63592 | 0.63592 | 0.66564 | 0 | 0.034362 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 0.029716 | 0.029716 | 0.092314 | 0.092314 | 0.12203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 261 ШРС-1-57УЗ- перезаводка КЛ-0,4 кВ по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | 0 | 0 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0.14837 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 ШРС -1-57/1УЗ - 1шт, ул. Пушкина, д. 3 Установка приборов учета расхода электроэ | 0 | 0 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0.39524 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Установка выключателя | 0 | 1.44 | 1.372 | 1.372 | 0.021298 | 0.021298 | 1.3507 | 1.3507 | 1.372 | 0 | 0.068017 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0.044323 | 0.044323 | 0.021298 | 0.021298 | 0.023025 | 0.023025 | 0.044323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | 0 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0.035753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | 0 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | 0 | 0 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 0 | 0 | 0.36226 | 0.36226 | 0 | 0 | 0.36226 | 0.36226 | 0.36226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 0 | 0 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0.2922 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | 0 | 0 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0.051309 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 Рубильник РПС-2 - 1 шт., ул. Саперная, д. 19. | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 Рубильник РС-4 -400 А, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0.035883 | 0.035883 | 0.035883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 4.088 | 2.6859 | 2.6859 | 0.68148 | 0.68148 | 2.0044 | 2.0044 | 2.6859 | 0.51962 | 1.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 1.36 | 1.2958 | 1.2958 | 0.37118 | 0.37118 | 0.92463 | 0.92463 | 1.2958 | 0.21271 | 0.064187 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0 | 0 | 0.13723 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. | 0 | 0 | 0.48126 | 0.48126 | 0.078001 | 0.078001 | 0.40326 | 0.40326 | 0.48126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.23718 | 0.23718 | 0.068401 | 0.068401 | 0.16878 | 0.16878 | 0.23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.073967 | 0.075474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) от оп.1-00/1 до оп.1-01/2 на з/у с к/н ул.Новоузенская,72Б Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.18816 | 0.18816 | 0.013577 | 0.013577 | 0.17458 | 0.17458 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.13825 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | 0 | 0 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.039761 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 0.84 | 0.73791 | 0.73791 | 0.20058 | 0.20058 | 0.53733 | 0.53733 | 0.73791 | 0.30692 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.067029 | 0.067029 | 0.083382 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.26435 | 0.26435 | 0.03822 | 0.03822 | 0.22614 | 0.22614 | 0.26435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 0 | 0 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.061119 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0.20686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 0.72 | 0.60696 | 0.60696 | 0.064496 | 0.064496 | 0.54246 | 0.54246 | 0.60696 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1), до гран. з/уч заяв., ул. Вольская, д.8 Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.12764 | 0.12764 | 0.018112 | 0.018112 | 0.10952 | 0.10952 | 0.12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв к/н ул.Волгоградская 45/16 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.47932 | 0.47932 | 0.046384 | 0.046384 | 0.43294 | 0.43294 | 0.47932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 0.588 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0.045234 | 0 | 0.54277 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0.045234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 8.4 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 8.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 1.695 | 1.2252 | 1.2252 | 0.35463 | 0.35463 | 0.87053 | 0.87053 | 1.2252 | 0.057706 | 0.46983 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0.48 | 0.43493 | 0.43493 | 0.072849 | 0.072849 | 0.36208 | 0.36208 | 0.43493 | 0 | 0.045075 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.26644 | 0.26644 | 0.072849 | 0.072849 | 0.19359 | 0.19359 | 0.26644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1281 2КЛ-0,4кВ из РК по ул. Шелковична, д. 32/1 | 0 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0.255 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4 кВ от установл. ШРС-1до ж/д №5 , г.Саратов, ул.им. М.В.ЛомоносоваУстановка приб. учета | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0.3 | 0.28098 | 0.28098 | 0.1299 | 0.1299 | 0.15108 | 0.15108 | 0.28098 | 0 | 0.01902 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.28098 | 0.28098 | 0.1299 | 0.1299 | 0.15108 | 0.15108 | 0.28098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0.1 | 0.075879 | 0.075879 | 0.060966 | 0.060966 | 0.014913 | 0.014913 | 0.075879 | 0 | 0.024121 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 914 КЛ-0,4 кВ к ШРС №2 с 1 с.ш. на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ, ул.пр-т Энтузиастов, 26 А Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0.06 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.057706 | 0.011911 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.057706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0.4 | 0.32163 | 0.32163 | 0.042827 | 0.042827 | 0.2788 | 0.2788 | 0.32163 | 0 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.32163 | 0.32163 | 0.042827 | 0.042827 | 0.2788 | 0.2788 | 0.32163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 1.2 | 0.98213 | 0.98213 | 0.24984 | 0.24984 | 0.73229 | 0.73229 | 0.98213 | 0 | 0.21787 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | 0 | 0 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | 0 | 0 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0 | 0 | 0.080699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС жилого дома №20/28, по ул. Советской | 0 | 0 | 0.012098 | 0.012098 | 0 | 0 | 0.012098 | 0.012098 | 0.012098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 0 | 0 | 0.017314 | 0.017314 | 0 | 0 | 0.017314 | 0.017314 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0 | 0.052101 | 0.052101 | 0 | 0 | 0.052101 | 0.052101 | 0.052101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.012967 | 0.012967 | 0 | 0 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0 | 0 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 147.6833 | 93.7927 | 93.7927 | 28.1353 | 28.1353 | 65.6573 | 65.6573 | 93.7927 | 48.7567 | 53.8907 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 131 | 93.7927 | 93.7927 | 28.1353 | 28.1353 | 65.6573 | 65.6573 | 93.7927 | 48.7567 | 37.2073 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 0 | 5 | 5 | 5.1968 | 0.15512 | 0.15512 | 4.8449 | 5.0416 | 5.1968 | 0 | 0 | 0.19673 | 3.9346 | 0 | 0.19673
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 30.6 | 11.0681 | 11.0681 | 1.9648 | 1.9648 | 9.1033 | 9.1033 | 11.0681 | 3.3496 | 19.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.308 | 0.30756 | 0.30756 | 0 | 0 | 0.30756 | 0.30756 | 0.30756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 2 | 1.5115 | 1.5115 | 0.12674 | 0.12674 | 1.3848 | 1.3848 | 1.5115 | 1.3719 | 0.48846 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0.072454 | 0.072454 | 0.072454 | 0.072454 | 0 | 0 | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0.66658 | 0.66658 | 0.054286 | 0.054286 | 0.61229 | 0.61229 | 0.66658 | 0.66658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумашев ЕЕ Трансформатор ТМГ-100-6/0,4 -1шт., з/у п.Расково,терр-ия СНТРасковский",1-я лин. уч17 | 0 | 0 | 0.7053 | 0.7053 | 0 | 0 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Андреев АА Трансформатор ТМГ-10/10/0,4 - 1шт, ул. Мостовая, б/н | 0 | 0 | 0.067202 | 0.067202 | 0 | 0 | 0.067202 | 0.067202 | 0.067202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 2.5 | 2.4073 | 2.4073 | 1.8381 | 1.8381 | 0.5692 | 0.5692 | 2.4073 | 1.9777 | 0.092715 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1 шт., Новосоколовогорский ж/р, уч. 1, 1 А | 0 | 0 | 0.13911 | 0.13911 | 0 | 0 | 0.13911 | 0.13911 | 0.13911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 - 1шт, Заводской район, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0.43008 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.43008 | 0.43008 | 0.43008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8381 | 0 | 0 | 1.8381 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 2.2 | 2.1112 | 2.1112 | 0 | 0 | 2.1112 | 2.1112 | 2.1112 | 0 | 0.088768 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ,Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 кВ -1 шт , Новосоколовогорский жилой район, б/н. | 0 | 0 | 2.1112 | 2.1112 | 0 | 0 | 2.1112 | 2.1112 | 2.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 4.4 | 4.1521 | 4.1521 | 0 | 0 | 4.1521 | 4.1521 | 4.1521 | 0 | 0.24785 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное Строительство МКУ, ул. Брянская, б/н | 0 | 0 | 4.1521 | 4.1521 | 0 | 0 | 4.1521 | 4.1521 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 9.5 | 0.8859 | 0.8859 | 0 | 0 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0 | 8.6141 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Микроб ФКУН, ул. Университетская/ ул. Кутякова | 0 | 0 | 0.8859 | 0.8859 | 0 | 0 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.3 | 0.27918 | 0.27918 | 0.013178 | 0.013178 | 0.266 | 0.266 | 0.27918 | 0 | 0.020819 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 ШРС 1-57/1- 1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 0 | 0 | 0.094574 | 0.094574 | 0.013178 | 0.013178 | 0.081395 | 0.081395 | 0.094574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Лучевой КЛ-0,4 кВ до вновь установл. ШРС, ул. 1-й Подшипниковый пр. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.095353 | 0.095353 | 0 | 0 | 0.095353 | 0.095353 | 0.095353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Лучевой ШРС-1-57/1УЗ- со спец замком - 1 шт., вблизи з/уч с к/н, ул.1- й Подшипниковый пр. | 0 | 0 | 0.035745 | 0.035745 | 0 | 0 | 0.035745 | 0.035745 | 0.035745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 574 ШРС вблизи зем/участка заявителя, ул. Лучевой проезд , 1 | 0 | 0 | 0.040748 | 0.040748 | 0 | 0 | 0.040748 | 0.040748 | 0.040748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1444, ШРС -1 шт , по ул. Посадского/ угол ул. Вольская | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0.0045356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 756 ШРС, ул. Чапаева, 68 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1487 ШРС у здания , ул. Олимпийская, стадион "Салют" | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0.0041126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.005 | 0.004932 | 0.004932 | 0 | 0 | 0.004932 | 0.004932 | 0.004932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 0 | 29.4 | 28.6926 | 28.6926 | 12.1976 | 12.1976 | 16.4949 | 16.4949 | 28.6926 | 15.7941 | 0.70742 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 1.008 | 1.0083 | 1.0083 | 0 | 0 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 7.1 | 6.9937 | 6.9937 | 4.2508 | 4.2508 | 2.7429 | 2.7429 | 6.9937 | 3.5188 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у , гСаратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. Установка приб.уч | 0 | 0 | 0.18192 | 0.18192 | 0.04782 | 0.04782 | 0.1341 | 0.1341 | 0.18192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 40 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения, г.Саратов, ул.Московская, д.57 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0.060966 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.37483 | 0.37483 | 0.37483 | 0.37483 | 0 | 0 | 0.37483 | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.16827 | 0.16827 | 0.16827 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.16827 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, гСаратов, Заводской район. Установка приб.уч | 0 | 0 | 0.24343 | 0.24343 | 0.24343 | 0.24343 | 0 | 0 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв с к/н 64:48:010144:183, ул. Весенняя, б/н Установка приб. уч | 0 | 0 | 0.60606 | 0.60606 | 0.60606 | 0.60606 | 0 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. Тверская, район дома №37 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.39833 | 0.39833 | 0.098339 | 0.098339 | 0.3 | 0.3 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка, ул. 3-я Силикатная . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0 | 0 | 0.19442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Монтажная, № 2"Б" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0 | 0 | 0.10775 | 0.10775 | 0.10775 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.10775 | 0.10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.15302 | 0.15302 | 0.06007 | 0.06007 | 0.092954 | 0.092954 | 0.15302 | 0.16599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у с к/н, 4-й Чернышевский пр-д, рядом с д. № 6 А Установка приб | 0 | 0 | 0.089609 | 0.089609 | 0.089609 | 0.089609 | 0 | 0 | 0.089609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ст.Жасминная,Подгорная,59. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.31377 | 0.31377 | 0.079774 | 0.079774 | 0.23399 | 0.23399 | 0.31377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.097839 | 0.097839 | 0.046644 | 0.046644 | 0.051195 | 0.051195 | 0.097839 | 0.097839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.10742 | 0.10742 | 0.051003 | 0.051003 | 0.056421 | 0.056421 | 0.10742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заявителя, ул. Новоузенская, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.11422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 0.05449 | 0.05449 | 0.054627 | 0.054627 | 0.10912 | 0.10912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявителя с к/н , ул. Лесная Республика.2. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.16284 | 0.16284 | 0.05777 | 0.05777 | 0.10507 | 0.10507 | 0.16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, улВысокая, 22А ГСК "Приволжский"г-ж №1Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.17884 | 0.17884 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.17884 | 0.17884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гр з/у с к/н 64:48:020261:366, г.Саратов, Б. Динамовская,4-й пр Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.11118 | 0.11118 | 0.055414 | 0.055414 | 0.055763 | 0.055763 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1342 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, Заводской р- н, пос. Улеши, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.25145 | 0.25145 | 0 | 0 | 0.25145 | 0.25145 | 0.25145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 ВЛИ-0,4кВ до границы земельного участка к.н, ул. Каштановая, б/н Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11284 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.11284 | 0.11284 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран з/уч, ул. им ВИ Осипова (трам кольцо Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.49246 | 0.49246 | 0 | 0 | 0.49246 | 0.49246 | 0.49246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1036 ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у, переулок Таганрогский д. 9 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.10533 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.10533 | 0.10533 | 0.10533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1026 ВЛИ-0,4кВ от новой РК до гран з/уч с к/н ул. Провиантская Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.099917 | 0.099917 | 0 | 0 | 0.099917 | 0.099917 | 0.099917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к.н, ул.Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ и труда гар 47Установ приб/уч | 0 | 0 | 0.14962 | 0.14962 | 0 | 0 | 0.14962 | 0.14962 | 0.14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 (Л- 1) ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч. Ж/г №1 ж/р-н Мирный уч.№ 4 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.059149 | 0.059149 | 0 | 0 | 0.059149 | 0.059149 | 0.059149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.089547 | 0.089547 | 0.089547 | 0.089547 | 0 | 0 | 0.089547 | 0.16249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.50611 | 0.50611 | 0.50611 | 0.50611 | 0 | 0 | 0.50611 | 0.67705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, Саратов. район, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.12056 | 0.12056 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.16774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.11499 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0 | 0 | 0.12155 | 0.17728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0.27104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 0.10903 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.057808 | 0.057808 | 0.057808 | 0.057808 | 0 | 0 | 0.057808 | 0.11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 0 | 0 | 0.49665 | 0.49665 | 0.49665 | 0.49665 | 0 | 0 | 0.49665 | 0.60716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран з/уч, ул. им ВИ Осипова (трам кольцо Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.027675 | 0.027675 | 0 | 0 | 0.027675 | 0.027675 | 0.027675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 11.3 | 11.0168 | 11.0168 | 4.2204 | 4.2204 | 6.7964 | 6.7964 | 11.0168 | 4.6034 | 0.28322 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0.12148 | 0.12148 | 1.1084 | 1.1084 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 0 | 0 | 0.12885 | 0.12885 | 0.069614 | 0.069614 | 0.059236 | 0.059236 | 0.12885 | 0.14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв, проспект Энтузиастов Устан прибора учета | 0 | 0 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0 | 0 | 0.46244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0 | 0.45838 | 0.45838 | 0.10341 | 0.10341 | 0.35497 | 0.35497 | 0.45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.53452 | 0.53452 | 0.53452 | 0.53452 | 0 | 0 | 0.53452 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.10035 | 0.36753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1996 КЛ-0,4 кВ, Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23. | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.11602 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.11602 | 0.11602 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Андреев АА ВЛИ - 0,4кВ, от РУ-10 до границы зем/уч заявителя,ул. Мостовая, б/н Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.043398 | 0.043398 | 0 | 0 | 0.043398 | 0.043398 | 0.043398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ ВЛИ-0,4кВ до границы зем. участка заявителя,Заводской район, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0.28451 | 0.28451 | 0 | 0 | 0.28451 | 0.28451 | 0.28451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до границы зем/уч заяв ул. Зерновая, б/н Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.19252 | 0.19252 | 0.19252 | 0.19252 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н 1-й Холмогорский пр-д д. 20 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.18517 | 0.18517 | 0.072092 | 0.072092 | 0.11308 | 0.11308 | 0.18517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов, 7-й Динамовский пр-д, д.100 А Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.16728 | 0.16728 | 0.064569 | 0.064569 | 0.10271 | 0.10271 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.11269 | 0.11269 | 0.052155 | 0.052155 | 0.060539 | 0.060539 | 0.11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/у с к/н (7 шт.), г. Саратов, п. Мирный, Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.46298 | 0.46298 | 0.09852 | 0.09852 | 0.36446 | 0.36446 | 0.46298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1500 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, СНТ Полянка, уч.57. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.55347 | 0.55347 | 0 | 0 | 0.55347 | 0.55347 | 0.55347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.19888 | 0.19888 | 0.072803 | 0.072803 | 0.12608 | 0.12608 | 0.19888 | 0.19888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,ж/р "Мирный", уч. 29. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.25538 | 0.25538 | 0.060031 | 0.060031 | 0.19535 | 0.19535 | 0.25538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул. Прудная Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.30178 | 0.30178 | 0.091002 | 0.091002 | 0.21078 | 0.21078 | 0.30178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Саперная, д. 19. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.68606 | 0.68606 | 0 | 0 | 0.68606 | 0.68606 | 0.68606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,п.Расково СНТ Энергия,уч.77. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.74409 | 0.74409 | 0.12432 | 0.12432 | 0.61977 | 0.61977 | 0.74409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1299 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. им ЕИ Пугачева, 29. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.17459 | 0.17459 | 0 | 0 | 0.17459 | 0.17459 | 0.17459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нижняя Рокотовская, з/у № 27. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.059738 | 0.059738 | 0 | 0 | 0.059738 | 0.059738 | 0.059738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1488 ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, Саратовский р-н,п. Расково Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11766 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.11766 | 0.11766 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л- 3) ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, ул. 2-й Мирный пос. уч. 51 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.054078 | 0.054078 | 0 | 0 | 0.054078 | 0.054078 | 0.054078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры 2-03/1 до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч(14622-23) | 0 | 0 | 0.12522 | 0.12522 | 0 | 0 | 0.12522 | 0.12522 | 0.12522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч, ул. 9 -й Зерновой пр-д, 3 Б Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060327 | 0.060327 | 0 | 0 | 0.060327 | 0.060327 | 0.060327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к.н, Расковское МО,СНТ Зеркальный пруд уч.№289 А Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.050714 | 0.050714 | 0 | 0 | 0.050714 | 0.050714 | 0.050714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ т оп №2-00/24 до гран з/уч заяв с к/н , улЗаовражная, д12 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.0097315 | 0.0097315 | 0 | 0 | 0.0097315 | 0.0097315 | 0.0097315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 0 | 0 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0 | 0 | 0.2379 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.60444 | 0.60444 | 0 | 0 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.043257 | 0.043257 | 0 | 0 | 0.043257 | 0.043257 | 0.043257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0 | 0 | 0.16381 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.25438 | 0.25438 | 0.25438 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 0 | 0 | 0.054909 | 0.054909 | 0.054909 | 0.054909 | 0 | 0 | 0.054909 | 0.067648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 0 | 0 | 0.15621 | 0.15621 | 0.15621 | 0.15621 | 0 | 0 | 0.15621 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.061377 | 0.061377 | 0.061377 | 0.061377 | 0 | 0 | 0.061377 | 0.078625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Маханная. з/у №16 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13326 | 0.13326 | 0.13326 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.13326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Лесная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.42662 | 0.42662 | 0.42662 | 0.42662 | 0 | 0 | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/участка,ул. 3-й Динамовский проезд, д.79 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.2302 | 0.2302 | 0 | 0 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.18143 | 0.18143 | 0.18143 | 0.18143 | 0 | 0 | 0.18143 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 0 | 0 | 0.14462 | 0.14462 | 0.14462 | 0.14462 | 0 | 0 | 0.14462 | 0.19848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 0 | 0 | 0.057632 | 0.057632 | 0.057632 | 0.057632 | 0 | 0 | 0.057632 | 0.11939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 0 | 0 | 0.12837 | 0.12837 | 0.12837 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.12837 | 0.22558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Саперная, д. 19. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.053291 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.053291 | 0.053291 | 0.053291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 4.5 | 4.3018 | 4.3018 | 1.9946 | 1.9946 | 2.3072 | 2.3072 | 4.3018 | 2.1803 | 0.19819 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | 0 | 0 | 0.097935 | 0.097935 | 0.097935 | 0.097935 | 0 | 0 | 0.097935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) до гран з/участка заяв-ля,г.Саратов,2-й Мирный пос уч. 51,50 Установка пр/уч | 0 | 0 | 0.64254 | 0.64254 | 0.11793 | 0.11793 | 0.52461 | 0.52461 | 0.64254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.84438 | 0.84438 | 0.28995 | 0.28995 | 0.55443 | 0.55443 | 0.84438 | 0.026337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Покровская, з/у №10 В. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.092929 | 0.092929 | 0 | 0 | 0.092929 | 0.092929 | 0.092929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран зем/уч с к/н п. Жасминный,ул. Гусарская Установка приб учета | 0 | 0 | 0.55525 | 0.55525 | 0 | 0 | 0.55525 | 0.55525 | 0.55525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, с к/н, ул. Зерновая, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.17841 | 0.17841 | 0 | 0 | 0.17841 | 0.17841 | 0.17841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран з/уч с к.н, ул. Песочная, б/н Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.15326 | 0.15326 | 0 | 0 | 0.15326 | 0.15326 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч, Новосоколовогорский ж/р, уч №43 жил/гр №12 Установка приб/уч | 0 | 0 | 0.092929 | 0.092929 | 0 | 0 | 0.092929 | 0.092929 | 0.092929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 0 | 0 | 0.31633 | 0.31633 | 0.31633 | 0.31633 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.40955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 0 | 0 | 0.45057 | 0.45057 | 0.45057 | 0.45057 | 0 | 0 | 0.45057 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 0 | 0 | 0.088229 | 0.088229 | 0.088229 | 0.088229 | 0 | 0 | 0.088229 | 0.14393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 0 | 0 | 0.54407 | 0.54407 | 0.54407 | 0.54407 | 0 | 0 | 0.54407 | 0.69855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н южная окраина Расковского МО, . Установка приб учета | 0 | 0 | 0.13854 | 0.13854 | 0 | 0 | 0.13854 | 0.13854 | 0.13854 | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.089628 | 0.089628 | 0.089628 | 0.089628 | 0 | 0 | 0.089628 | 0.14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01263 | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01263 | 0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран зем/уч с к/н п. Жасминный,ул. Гусарская Установка приб учета | 0 | 0 | 0.0041989 | 0.0041989 | 0 | 0 | 0.0041989 | 0.0041989 | 0.0041989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 6.2 | 6.1021 | 6.1021 | 1.7318 | 1.7318 | 4.3703 | 4.3703 | 6.1021 | 5.4916 | 0.097899 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 903 ВЛИ-0,4кВ от пункт. опоры до границы з/уч, ул. Огородная, 184 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.27088 | 0.27088 | 0 | 0 | 0.27088 | 0.27088 | 0.27088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 0 | 0 | 3.9247 | 3.9247 | 0.4749 | 0.4749 | 3.4498 | 3.4498 | 3.9247 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 0 | 0 | 0.049874 | 0.049874 | 0 | 0 | 0.049874 | 0.049874 | 0.049874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-03/1 до №1-08/8, 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-дУстановка приб.учета | 0 | 0 | 0.51168 | 0.51168 | 0.077716 | 0.077716 | 0.43396 | 0.43396 | 0.51168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. ул. 2-й Мирный пос., б/н Установка приб.учета | 0 | 0 | 0.16579 | 0.16579 | 0 | 0 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0.3 | 0.27818 | 0.27818 | 0 | 0 | 0.27818 | 0.27818 | 0.27818 | 0 | 0.021821 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Силикатный ВЛИ -0,4 кВ до границы з/у, Ново-Астраханское шоссе, 32 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.27818 | 0.27818 | 0 | 0 | 0.27818 | 0.27818 | 0.27818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0 | 24.9 | 22.6759 | 22.6759 | 3.199 | 3.199 | 19.4769 | 19.4769 | 22.6759 | 2.6396 | 2.2241 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.536 | 0.53614 | 0.53614 | 0 | 0 | 0.53614 | 0.53614 | 0.53614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0.5 | 0.45862 | 0.45862 | 0.19167 | 0.19167 | 0.26695 | 0.26695 | 0.45862 | 0 | 0.041379 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 158 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н ,4-й Чернышевский проезд, рядом с д № 6 А | 0 | 0 | 0.088066 | 0.088066 | 0.088066 | 0.088066 | 0 | 0 | 0.088066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 308 КЛ-0,4 кВ до границы зем/уч заяв-ля, ул.Чемодурова, 9 (во дворе ж/д) Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 957 ВЛИ-0,4 кВ до границы з/уч заяв-ля с к/н, Заводской р-н г. Саратова Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.16638 | 0.16638 | 0 | 0 | 0.16638 | 0.16638 | 0.16638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 КЛ-0,4 кВ до гран. з/у с к/н 64:48:000000:1043, г. Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 10 | 9.8913 | 9.8913 | 0.1727 | 0.1727 | 9.7186 | 9.7186 | 9.8913 | 0 | 0.10871 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1050 КЛ-0,4 кВ до ВРУ админ. здания ул. Комсомольская, 20, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0 | 0 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ КЛ -0,4кВ, до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, Заводской район, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0.28038 | 0.28038 | 0 | 0 | 0.28038 | 0.28038 | 0.28038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | 0 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1 | 0 | 0 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 0 | 8.7162 | 8.7162 | 8.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 2 | 1.6828 | 1.6828 | 0.6454 | 0.6454 | 1.0374 | 1.0374 | 1.6828 | 0.22148 | 0.31724 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 934 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пункт опоры ВЛИ-0,4 кВ ,Токмаковский овраг, уч. 17 | 0 | 0 | 0.089176 | 0.089176 | 0.089176 | 0.089176 | 0 | 0 | 0.089176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 0 | 0 | 0.22148 | 0.22148 | 0.075594 | 0.075594 | 0.14588 | 0.14588 | 0.22148 | 0.22148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 КЛ-0,4кВ,от РУ- 0,4 кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. б/н | 0 | 0 | 0.16047 | 0.16047 | 0.16047 | 0.16047 | 0 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний КЛ-0,4кВ до ВРУ медицинского учреждения, г. Саратов, ул. Весенняя.5 Установка приб учета | 0 | 0 | 0.5885 | 0.5885 | 0.12259 | 0.12259 | 0.46591 | 0.46591 | 0.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 до опоры №3-03/1 (кабельный вывод), 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0.28397 | 0.28397 | 0.079512 | 0.079512 | 0.20446 | 0.20446 | 0.28397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 284 КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина, г. Саратов, ул.Производственная, д. 38 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11807 | 0.11807 | 0.11807 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1007 КЛ-0,4 кВ до границы з/уч заяв-ля, ул.Миллеровская, 21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1036 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, пепреулок Таганрогский, д. 9 | 0 | 0 | 0.098992 | 0.098992 | 0 | 0 | 0.098992 | 0.098992 | 0.098992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 7 | 6.6297 | 6.6297 | 1.1803 | 1.1803 | 5.4494 | 5.4494 | 6.6297 | 1.9073 | 0.3703 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94 | 0 | 0 | 0.81566 | 0.81566 | 0.09069 | 0.09069 | 0.72497 | 0.72497 | 0.81566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1062 КЛ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Амурская, 46. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.17333 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.17333 | 0.17333 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0.54376 | 0.54376 | 0.13361 | 0.13361 | 0.41015 | 0.41015 | 0.54376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 0 | 0 | 0.62481 | 0.62481 | 0.13361 | 0.13361 | 0.4912 | 0.4912 | 0.62481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 574 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до нового ШРС по ул.Лучевой пр-д, 1, Установка приб/учета расхода элек | 0 | 0 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0.0998 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1289 КВЛ -0,4 кВ до гран зем/уч заяв с к/н , Саратов р-н Росковское МО на 1,18 Устан прибор учет | 0 | 0 | 0.20548 | 0.20548 | 0 | 0 | 0.20548 | 0.20548 | 0.20548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1444 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, ул. Посадского/ угол ул. Вольская Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 756 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до нового ШРС по ул. Чапаева,68, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.012439 | 0.012439 | 0 | 0 | 0.012439 | 0.012439 | 0.012439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.82236 | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 122 и 121м) до ВРУ № 3 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0.78304 | 0.78304 | 0 | 0 | 0.78304 | 0.78304 | 0.78304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 0 | 0 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 | 2.4653 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.060592 | 0.060592 | 0 | 0 | 0.060592 | 0.060592 | 0.060592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 3.4 | 3.0798 | 3.0798 | 1.0089 | 1.0089 | 2.0709 | 2.0709 | 3.0798 | 0.51087 | 0.32017 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 4КЛ-0,4 кВ(прот-ть 2*126 и 2*121м) до ВРУ №1 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 2.202 | 2.202 | 0.52789 | 0.52789 | 1.6741 | 1.6741 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1664 КЛ-0,4 кВ до ВРУ администрат. здания , г. Саратов, ул. Тулупная, 6 | 0 | 0 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0 | 0 | 0.17905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0 | 0 | 0.41211 | 0.41211 | 0.21734 | 0.21734 | 0.19477 | 0.19477 | 0.41211 | 0.41211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 52 Распределительная коробка на фасаде дома. ул. Московская, д. 90 | 0 | 0 | 0.084638 | 0.084638 | 0.084638 | 0.084638 | 0 | 0 | 0.084638 | 0.098758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4 кВ, 2-й Мирный пос., б/н | 0 | 0 | 0.10675 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Силикатный КЛ -0,4 кВ до границы з/у, Ново-Астраханское шоссе, 32 | 0 | 0 | 0.095242 | 0.095242 | 0 | 0 | 0.095242 | 0.095242 | 0.095242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 1 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0.066308 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 2КЛ-0,4 кВ(прот-ть 127 и 122 м) до ВРУ № 2 ж/дома , гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 0 | 22.8 | 10.0909 | 10.0909 | 3.6136 | 3.6136 | 6.4773 | 6.4773 | 10.0909 | 7.8115 | 12.7091 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 2.813 | 2.813 | 2.8129 | 0 | 0 | 2.813 | 2.8129 | 2.8129 | 0 | 0 | -0.000128 | -0.0045503 | -0.000128 | 0
| ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП ДОК - ТП Микроб ФКУН 2КЛ-6 кВ, ул. Университетская/ ул. Кутякова | 0 | 0 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0.58391 | 0.58391 | 0.58391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 КЛ-10кВ на пункт.опору ВЛЗ-10 кВ, вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 0 | 0 | 0.45245 | 0.45245 | 0 | 0 | 0.45245 | 0.45245 | 0.45245 | 0.45245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | 0 | 0 | 0.080128 | 0.080128 | 0 | 0 | 0.080128 | 0.080128 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Полюс - ТП 997 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с кабелем, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1, 1 А | 0 | 0 | 0.080128 | 0.080128 | 0 | 0 | 0.080128 | 0.080128 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ- РП Березка КЛ -6кВ, от РУ-6 кВ Заводской район, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0.79118 | 0.79118 | 0 | 0 | 0.79118 | 0.79118 | 0.79118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Проммаш - КТП Захаров ИГ 2КЛ- 10 кВ Сокурский тракт, 22 Установка приборов учета расхода электро | 0 | 0 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.24902 | 0.24902 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 768 - КТП -РУССГАЗ КЛ-10кВ, ул. Буровая, д. 32 А | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 0 | 0 | 0.48998 | 0.48998 | 0 | 0 | 0.48998 | 0.48998 | 0.48998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 0 | 0 | 3.2691 | 3.2691 | 3.2691 | 3.2691 | 0 | 0 | 3.2691 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0 | 0.28565 | 0.28565 | 0.06589 | 0.06589 | 0.21976 | 0.21976 | 0.28565 | 0.28565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787- КТП Жумашев ЕЕ ВЛЗ-10кВ, вблизи з/у п.Расково, терр-рия СНТ "Расковский",1-я линия з/у 17 | 0 | 0 | 2.4163 | 2.4163 | 0 | 0 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4163 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 661-I - РП- Тюльпан -I ВЛЗ -10кВ от опоры №28 до новой КТП, ул. Мостовая, б/н | 0 | 0 | 0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.1258 | 0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл ВЛЗ -10кВ от оп. №1-01/3 до оп №1-00/1 ВЛ-10кВ ТП-1975(1) - ТП- 493 ,Сокурский тр-т, 20 | 0 | 0 | 0.56598 | 0.56598 | 0 | 0 | 0.56598 | 0.56598 | 0.56598 | 0.64835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787- КТП Жумашев ЕЕ ВЛЗ-10кВ, вблизи з/у п.Расково, терр-рия СНТ "Расковский",1-я линия з/у 17 | 0 | 0 | 0.09044 | 0.09044 | 0 | 0 | 0.09044 | 0.09044 | 0.09044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 0 | 0 | 0.23378 | 0.23378 | 0.23378 | 0.23378 | 0 | 0 | 0.23378 | 0.35083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 0.044803 | 0.044803 | 0.044803 | 0.044803 | 0 | 0 | 0.044803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 23 | 20.986 | 20.986 | 7.1471 | 7.1471 | 13.8389 | 13.8389 | 20.986 | 19.1619 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. расходы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.33 | 0.33012 | 0.52698 | 0.15512 | 0.15512 | 0.175 | 0.37186 | 0.52698 | 0 | 0 | 0.19686 | 59.6322 | 0 | 0.19686
2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0.4 | 0.22986 | 0.22986 | 0.096655 | 0.096655 | 0.1332 | 0.1332 | 0.22986 | 0.13257 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 0 | 0 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0 | 0 | 0.018594 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/уч, Саратов р-н, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 | 0 | 0 | 0.018524 | 0.018524 | 0 | 0 | 0.018524 | 0.018524 | 0.018524 | 0.018524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 0 | 0 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0.0041693 | 0.0041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 0 | 0 | 0.014866 | 0.014866 | 0.014866 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 0 | 0 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0 | 0 | 0.014348 | 0.014348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0.014851 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 0 | 0 | 0.014976 | 0.014976 | 0.014976 | 0.014976 | 0 | 0 | 0.014976 | 0.014976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч з-ля,7-й Динамовский пр-д, д.100 А | 0 | 0 | 0.017394 | 0.017394 | 0 | 0 | 0.017394 | 0.017394 | 0.017394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета на опо ВЛИ-0,4 кВ до гр з/уч, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский л Г2 | 0 | 0 | 0.017434 | 0.017434 | 0 | 0 | 0.017434 | 0.017434 | 0.017434 | 0.017394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв, улВысокая, 22А ГСК "Приволжский"г-ж №1 | 0 | 0 | 0.0026914 | 0.0026914 | 0 | 0 | 0.0026914 | 0.0026914 | 0.0026914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ , 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. | 0 | 0 | 0.024148 | 0.024148 | 0 | 0 | 0.024148 | 0.024148 | 0.024148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ п.Расково СНТ Энергия,уч.77. | 0 | 0 | 0.024833 | 0.024833 | 0 | 0 | 0.024833 | 0.024833 | 0.024833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ , ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 | 0 | 0 | 0.024684 | 0.024684 | 0 | 0 | 0.024684 | 0.024684 | 0.024684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) Прибор учета на ВЛИ-0,4кВ ул.Фильтровая, д. 1 ГСК "ВОВ и труда гараж №47 | 0 | 0 | 0.0034927 | 0.0034927 | 0 | 0 | 0.0034927 | 0.0034927 | 0.0034927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 4.8 | 3.9048 | 3.9048 | 1.15 | 1.15 | 2.7548 | 2.7548 | 3.9048 | 2.6917 | 0.89516 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 Прибор учета на опоре, Саратовский р-н, Расковское МО | 0 | 0 | 0.091579 | 0.091579 | 0 | 0 | 0.091579 | 0.091579 | 0.091579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета КЛ-0,4 кВ до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 0 | 0 | 0.040365 | 0.040365 | 0.040365 | 0.040365 | 0 | 0 | 0.040365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 56 Прибор учета ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0 | 0.032103 | 0.032103 | 0 | 0 | 0.032103 | 0.032103 | 0.032103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | 0 | 0 | 0.23469 | 0.23469 | 0 | 0 | 0.23469 | 0.23469 | 0.23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 0 | 0 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0.0035306 | 0.0035306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.025918 | 0.025918 | 0.025918 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.025918 | 0.025918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 Прибор учета на опор ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/у заяв. ул.2-яДачная,за ТЦ "Лесной"гар№23а | 0 | 0 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0.0054573 | 0.0054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.03171 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 0 | 0 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0 | 0 | 0.15356 | 0.15356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 0 | 0 | 0.031908 | 0.031908 | 0.031908 | 0.031908 | 0 | 0 | 0.031908 | 0.031908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, южная окраина Расковского МО, | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 938 Приброр учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Князевская, б/н. " | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС Прибор учета на опоре ВЛИ -0,4 кВ, ул.Рощинская | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, СНТ "Маханный овраг", уч. 94. | 0 | 0 | 0.056736 | 0.056736 | 0 | 0 | 0.056736 | 0.056736 | 0.056736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 0 | 0 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 0 | 0 | 0.019485 | 0.019485 | 0.019485 | 0.019485 | 0 | 0 | 0.019485 | 0.019485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 0 | 0 | 0.03356 | 0.03356 | 0.03356 | 0.03356 | 0 | 0 | 0.03356 | 0.03356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Перспективная/ул.Электронная | 0 | 0 | 0.026816 | 0.026816 | 0 | 0 | 0.026816 | 0.026816 | 0.026816 | 0.026815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, пр- т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, з/у № 249 | 0 | 0 | 0.033659 | 0.033659 | 0 | 0 | 0.033659 | 0.033659 | 0.033659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0.065902 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , адрес- ул. Маханная. з/у №16 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 0 | 0 | 0.033478 | 0.033478 | 0.033478 | 0.033478 | 0 | 0 | 0.033478 | 0.033478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л - 2) ,ул. Лесная, б/н | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 3-й Динамовский проезд, д.79 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 602 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ , ул. Весенняя, б/н | 0 | 0 | 0.031244 | 0.031244 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч,, ул.Тверская, район дома №37 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н "! | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 0 | 0 | 0.064837 | 0.064837 | 0.064837 | 0.064837 | 0 | 0 | 0.064837 | 0.064837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 235 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.3-я Силикатная | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1069 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Монтажная, № 2"Б" | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Зерновая | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 2-й Белозерский пр-д д. 20 | 0 | 0 | 0.064703 | 0.064703 | 0 | 0 | 0.064703 | 0.064703 | 0.064703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ г.Саратов, п.Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0 | 0 | 0.76588 | 0.76588 | 0 | 0 | 0.76588 | 0.76588 | 0.76588 | 0.76588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ, ул. Малая Поливановская, б/н . | 0 | 0 | 0.026476 | 0.026476 | 0 | 0 | 0.026476 | 0.026476 | 0.026476 | 0.026475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 948 Прибор учета на сущест.опоре ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.0062968 | 0.0062968 | 0 | 0 | 0.0062968 | 0.0062968 | 0.0062968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,г.Саратов,2-й Мирный пос | 0 | 0 | 0.065317 | 0.065317 | 0 | 0 | 0.065317 | 0.065317 | 0.065317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Жасмин Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч заяв,стЖасминная,Подгорная,59. | 0 | 0 | 0.026114 | 0.026114 | 0 | 0 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Зеленогорский тупик, з/у №16 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 714 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Новоузенская | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 188 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ, ул. Мостовая, д. 57 | 0 | 0 | 0.039925 | 0.039925 | 0 | 0 | 0.039925 | 0.039925 | 0.039925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,Саратовский район, юго-зап. п. Расково | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0.065902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-й Елшанский туп, з/у73 | 0 | 0 | 0.026114 | 0.026114 | 0 | 0 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул. Лесная Республика.2. | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов, п.Мирный | 0 | 0 | 0.2291 | 0.2291 | 0 | 0 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.85701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 | 0 | 0 | 0.026336 | 0.026336 | 0 | 0 | 0.026336 | 0.026336 | 0.026336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1500 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, пос.Расково, СНТ"Полянка", уч.57 | 0 | 0 | 0.032691 | 0.032691 | 0 | 0 | 0.032691 | 0.032691 | 0.032691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул.8-я Дачная, п/л"Зеленая горка | 0 | 0 | 0.051288 | 0.051288 | 0 | 0 | 0.051288 | 0.051288 | 0.051288 | 0.051287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ж/район "Мирный", уч. 29. | 0 | 0 | 0.064345 | 0.064345 | 0 | 0 | 0.064345 | 0.064345 | 0.064345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 0 | 0 | 0.034558 | 0.034558 | 0.034558 | 0.034558 | 0 | 0 | 0.034558 | 0.034558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, ул. Прудная | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 Прибор учкта на опоре ВЛИ-0,4 кВ , г.Саратов, Б. Динамовская,4-й проезд б/н | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 856 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ул. Саперная, д. 19. | 0 | 0 | 0.032853 | 0.032853 | 0 | 0 | 0.032853 | 0.032853 | 0.032853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1342 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, Заводской р- н, пос. Улеши, | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до границы земельного участка к.н, ул. Каштановая, б/н | 0 | 0 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 261 Прибор учета в ШРС, ул. Вольская, д.8 "А". | 0 | 0 | 0.0072099 | 0.0072099 | 0 | 0 | 0.0072099 | 0.0072099 | 0.0072099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 Прибор учета расхода на ВЛИ-0,4 кВ до границы з/уч по ул.Виноградная, д. 35 | 0 | 0 | 0.026298 | 0.026298 | 0 | 0 | 0.026298 | 0.026298 | 0.026298 | 0.027298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ п. Жасминный,ул. Гусарская б/н | 0 | 0 | 0.026649 | 0.026649 | 0 | 0 | 0.026649 | 0.026649 | 0.026649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Зерновая, | 0 | 0 | 0.032751 | 0.032751 | 0 | 0 | 0.032751 | 0.032751 | 0.032751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 439 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ ул. Волгоградская 45/16 | 0 | 0 | 0.033666 | 0.033666 | 0 | 0 | 0.033666 | 0.033666 | 0.033666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1488 Прибор учета ВЛИ-0,4кВ до границы з/уч с к.н, Саратовский р-н,п. Расково | 0 | 0 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1443 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. им ВИ Осипова | 0 | 0 | 0.032881 | 0.032881 | 0 | 0 | 0.032881 | 0.032881 | 0.032881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 688 Прибор учета в ВРУ-0,4 кВ, ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 0 | 0 | 0.02704 | 0.02704 | 0 | 0 | 0.02704 | 0.02704 | 0.02704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 Прибор учета в ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 | 0 | 0 | 0.031539 | 0.031539 | 0 | 0 | 0.031539 | 0.031539 | 0.031539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 57 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Симбирская, д. 47. | 0 | 0 | 0.03313 | 0.03313 | 0 | 0 | 0.03313 | 0.03313 | 0.03313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1540 Разъединитель РВ 10/400 -1 шт., ул. Песочная | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 1 | 0.80097 | 0.80097 | 0.1767 | 0.1767 | 0.62427 | 0.62427 | 0.80097 | 0.28719 | 0.19903 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет ЖКУ Прибор учета расхода электроэн, Заводской район, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0.16384 | 0.16384 | 0 | 0 | 0.16384 | 0.16384 | 0.16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 623, Прибор учета электро-и , по ул. Гвардейская, 18 Г | 0 | 0 | 0.0054428 | 0.0054428 | 0 | 0 | 0.0054428 | 0.0054428 | 0.0054428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ Прибор учета, Новосоколовогорский жилой район, б/н. | 0 | 0 | 0.020513 | 0.020513 | 0 | 0 | 0.020513 | 0.020513 | 0.020513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл Прибор учета., адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 0.077522 | 0.077522 | 0 | 0 | 0.077522 | 0.077522 | 0.077522 | 0.077522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ . ул.Орджоникидзе, д.1, | 0 | 0 | 0.071986 | 0.071986 | 0.071986 | 0.071986 | 0 | 0 | 0.071986 | 0.071986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 638 Прибор учета ВРУ- котельной., ул. Мира, 32 | 0 | 0 | 0.07781 | 0.07781 | 0 | 0 | 0.07781 | 0.07781 | 0.07781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумалеев ЕЕ Прибор учета вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 0 | 0 | 0.021973 | 0.021973 | 0 | 0 | 0.021973 | 0.021973 | 0.021973 | 0.021973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 0.054524 | 0.054524 | 0.054524 | 0.054524 | 0 | 0 | 0.054524 | 0.065524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Весенний Прибор учета, г. Саратов, ул. Весенняя, 5 | 0 | 0 | 0.068267 | 0.068267 | 0 | 0 | 0.068267 | 0.068267 | 0.068267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Детская/4-й Комсомольский пр-д | 0 | 0 | 0.063571 | 0.063571 | 0 | 0 | 0.063571 | 0.063571 | 0.063571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80 Прибор учета, ул.Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 Г | 0 | 0 | 0.013139 | 0.013139 | 0 | 0 | 0.013139 | 0.013139 | 0.013139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1466 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ (Л-1), ул. Вольская, д.8 | 0 | 0 | 0.078717 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.078717 | 0.078717 | 0.078717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 16.8 | 16.0504 | 16.0504 | 5.7238 | 5.7238 | 10.3266 | 10.3266 | 16.0504 | 16.0504 | 0.74965 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Электротехническая лаборатория | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автогидроподъемник | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Самосвал | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ "Патриот" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [13 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [13 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [13 empty] | О.В. Новикова

## 9
Приложение № 9
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
| ВСЕГО | 8.6324 | 0.85 | 1600 | 8.6324 | 0.85 | 1879 | 0.306 | 0.25 | 1 | 0.306 | 0.25 | 1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.306 | 0.4 | 1095 | 0.306 | 0.4 | 1095 | 0.306 | 0.25 | 1 | 0.306 | 0.25 | 1
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 0.306 | 0.4 | 2 | 0.306 | 0.4 | 2 | 0.306 | 0.25 | 1 | 0.306 | 0.25 | 1
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Панели ЩО-70-04 -1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Установка выключателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0
| ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.2.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0
1.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 8.3264 | 0.45 | 505 | 8.3264 | 0.45 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 8.3264 | 0.45 | 505 | 8.3264 | 0.45 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 0.45 | 3 | 0 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС,Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 кВа- 1 шт., ул. Рощинская, около д. №11 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумашев ЕЕ Трансформатор ТМГ-100-6/0,4 -1шт., з/у п.Расково,терр-ия СНТРасковский",1-я лин. уч17 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл по типу 400-10/0,4 кВ , адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 5.0464 | 0 | 0 | 5.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/учас объекта заяв., 1-й Горный проезд, з/у 6 Установка приборов учета | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 ВЛИ-0,4кВ от нового ШРС до гран зем/уч заяв ул.Чернышевского, во дворе д.135 Установка пр/уч | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,рай-н аэропорта, ГСК "Волгарь-2"гараж 370Б Установка п/уч | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв,г.Саратов, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский лит Г2Установка пр/уч | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-йЕлшанский туп, з/у73. Установка приборов учета | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заявул. 2-яДачная,за торг цент "Лесной",гар№23а Устан приборов учета | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, Саратов. район, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 Установка приб учета | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. Установка приборов учета | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 ВЛИ-0,4кВ,от ШРС №1 до гран. з/у, ул. Радищева, во дворе ж/д №72 , Установка приборов учета | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, Расковское МО,"Зеркальный пруд", уч212 Установка приб учета | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4кВ- рекнс до гран. з/у заяв. д. №29-31, по ул. Лунная, помещ. №89 Установка приб.учета | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв ,ул. Тагильская, б/н Волжский район Устан приборов учета | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/уч, с к/н 64:48:010147:1, ул.Соколовогорская. Установ прибор учета | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС ВЛИ -0,4 кВ до границы зем. участка, ул.Рощинская, около д. №11 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/у заяв., по ул. Сливовая, 16 Установка приб.учета | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 801 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка заяв., по пр-т. Строителей, 1 Установка приборов учета | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н , ул. 8-я Дачная, п/л "Зеленая горка". Установка приб/уч | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-04/5 до гран з/уч заяв к/н,8-я Дачная, Зеленая горка Устан приб учета | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- СНТ "МАП", уч. №20 Установка приборов учета | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 75. Устан приборов учета | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв с к/н Сарат.р-он, ю-зап. пос.Расково,СНТ "Энергия"уч58Устан п/уч | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 ВЛИ-0,4 кВ-реконструкция до гран з/уч заяв КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 Устан прибора учета | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран з/уч заяв., ул. 2-й Медовый проезд, 30. Устан приборов учета | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. Плодовоягодная, б/н Устан приборов учета | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ(Л-1) до гран. з/уч, Новосоколовогорский ж/р, ж/гр. №9, уч.22 Установ прибор учета | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. г. Саратов, с/х"Комбайн"2-е отделениеуч 86 Устан прибор. учета | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н,64:48:000000:233171 п. Мирный Устан приборов учета | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0.97136 | 0 | 0 | 0.97136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв к/н ,ул. 3-й Заовражный пр-д, 53 Устан приб/учета | 0.22236 | 0 | 0 | 0.22236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48:348улЗерновая Устан приб уч | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/5 до гран з/уч заяв к/н,ул. Гусарская, б/н Устан приб учета | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-02/14 ВЛИ-0,4 кВ(Л-2) до гр з/уч зая к/н64:48;691улЗерновая Устан приб уч | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от опор№ 2-00/12 до гран з/уч заяв к/н ,9-я Дачная,Новый проспект Устан приб учета | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н южная окраина Расковского МО, . Установка приб учета | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. Установка приборов учета | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 1.485 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС КЛ-0,4 кВ от новой на пунк опору новой ВЛИ-0,4 кВ ,ул.Рощинская,11 Устан приб.учета | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 КЛ-0,4 кВ до пунктовой опоры, г. Саратов, г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 КЛ-10кВ на пункт.опору ВЛЗ-10 кВ, вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 978 - МТП Кузнецова СС ВЛЗ -10 кВ, ул. Рощинская, около д. №11 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787- КТП Жумашев ЕЕ ВЛЗ-10кВ, вблизи з/у п.Расково, терр-рия СНТ "Расковский",1-я линия з/у 17 | 2.247 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл ВЛЗ -10кВ от оп. №1-01/3 до оп №1-00/1 ВЛ-10кВ ТП-1975(1) - ТП- 493 ,Сокурский тр-т, 20 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 протыж.34м | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Гусарская, б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/уч, Саратов р-н, пос.Расково,СНТ"Энергия"уч10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1941 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ гр з/уч,Расковское МО"Зеркальный пруд"уч212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сарат.рн, ю-зап. п.Расково,СНТ "Энергия"уч58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 266 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ КСЭГ "Кедр-95", гараж №15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ между д. №29-31, по ул.Лунная, помещ.№89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1351 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Тагильская, б/н Волжский район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 609 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Соколовогорская. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета на опо ВЛИ-0,4 кВ до гр з/уч, ул.Высокая.22 А ГСК Приволжский л Г2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Прибор учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заяв., ул. Рябиновкая, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1266 Прибор учета на опор ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/у заяв. ул.2-яДачная,за ТЦ "Лесной"гар№23а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.,8-я Дачная,Зеленая горка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-2) ул. Зерновая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорахВЛИ-0,4 кВ , ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражный пр,уч. 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ,9-я Дачная,Новый проспект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, южная окраина Расковского МО, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кузнецова СС Прибор учета на опоре ВЛИ -0,4 кВ, ул.Рощинская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 Приборы учета на сущ.опорах ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, СНТ "Родничек-62" уч. 4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- СНТ "МАП", уч. №20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1811 Приборы учета на опор ВЛИ-0,4кВ,от ШРС№1 до гр.з/у, ул.Радищева, во дв ж/д №72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ пос. Мирный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. 2-й Медовый проезд, 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Приборы учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул. Перспективная/ул.Электронная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, 1-й Горный проезд, з/у 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул.Чернышевского, 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1), ул. 2-й Медовый проезд, 30. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ., по ул. Сливовая, 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ адрес- ул. Гуселка 2-я, б/н. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-3) ,ул. Плодовоягодная, б/н "! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ (Л-1) ,Новосоколовогорский ж/р, ж/гр №9, уч22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,г.Саратов, с/х "Комбайн" 2-е отделение, уч86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ п. Мирный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 2305 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ г.Саратов, п.Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86" | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, р-н аэропорта, ГСК "Волгарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 (Л-1) Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ, ул. Малая Поливановская, б/н . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв,4-й Елшанский туп, з/у73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов, п.Мирный | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул.8-я Дачная, п/л"Зеленая горка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул.п. Затон, д. 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 Прибор учета расхода на ВЛИ-0,4 кВ до границы з/уч по ул.Виноградная, д. 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл Прибор учета., адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ . ул.Орджоникидзе, д.1, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Приборы учета. ул.Прудная (ПМК №9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жумалеев ЕЕ Прибор учета вблизи з/у п.Расково,тер-ия СНТ "Расковский",1-я лин уч.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 950 Прибор учета на ВЛИ-0,4 кВ , г .Саратов, Заводской район. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Электротехническая лаборатория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автогидроподъемник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Самосвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ "Патриот" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [8 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [8 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [8 empty] | О.В. Новикова