## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2024 г., млн. рублей с НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Остаток на начало отчетного года | Объем финансирования | [8 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2024 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[19 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | за отчетный квартал | Всего | за отчетный квартал
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 390.2946 | 225.4788 | 257.1775 | 35.8271 | 35.8271 | 121.4468 | 126.6842 | 68.2049 | 94.6661 | 257.1775 | 94.6661 | 132.6007 | 42.5561 | 133.1171 | 31.6986 | 14.0584 | -0.25038 | 31.949
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 202.493 | 159.4435 | 190.5858 | 31.2082 | 31.2082 | 84.202 | 88.7854 | 44.0334 | 70.5922 | 190.5858 | 70.5922 | 88.9554 | 26.9054 | 11.9072 | 31.1423 | 19.5318 | 0 | 31.1423
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 98.5666 | 61.1291 | 61.6854 | 4.619 | 4.619 | 37.2448 | 37.8988 | 19.2653 | 19.1677 | 61.6854 | 19.1677 | 41.8249 | 13.8303 | 36.8812 | 0.55636 | 0.91014 | -0.25038 | 0.80675
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 26.18 | 3.0863 | 3.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0863 | 3.0863 | 3.0863 | 3.0863 | 0 | 0 | 23.0937 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 63.055 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8204 | 1.8204 | 61.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 202.493 | 159.4435 | 190.5858 | 31.2082 | 31.2082 | 84.202 | 88.7854 | 44.0334 | 70.5922 | 190.5858 | 70.5922 | 88.9554 | 26.9054 | 11.9072 | 31.1423 | 19.5318 | 0 | 31.1423
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 176.958 | 142.0732 | 173.2155 | 29.0288 | 29.0288 | 76.7444 | 81.3279 | 36.3 | 62.8588 | 173.2155 | 62.8588 | 87.0256 | 26.4128 | 3.7425 | 31.1423 | 21.9199 | 0 | 31.1423
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 28.62 | 28.6199 | 32.1887 | 11.3002 | 11.3002 | 15.8097 | 15.8097 | 1.51 | 5.0788 | 32.1887 | 5.0788 | 18.4491 | 3.0073 | 0 | 3.5688 | 12.4697 | 0 | 3.5688
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 72.153 | 72.153 | 95.143 | 16.8833 | 16.8833 | 38.2417 | 38.2417 | 17.028 | 40.018 | 95.143 | 40.018 | 64.365 | 19.2441 | 0 | 22.99 | 31.8628 | 0 | 22.99
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 76.185 | 41.3003 | 45.8838 | 0.84531 | 0.84531 | 22.693 | 27.2765 | 17.762 | 17.762 | 45.8838 | 17.762 | 4.2115 | 4.1613 | 30.3012 | 4.5835 | 11.0979 | 0 | 4.5835
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 3.9185 | 3.9188 | 3.9188 | 0.52789 | 0.52789 | 3.3909 | 3.3909 | 0 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | -0.00026826 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка двух кабелей 10 кВ сечением 3х150 мм² с бумажной изоляцией протяженностью 2х100 м от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040314:4 и 64:48:040314:5 до РУ-10 кВ новой ТП. г.Саратов, Сокурский тракт, 20. | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектированию 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Проммаш до РУ-10 кВ новой КТП. А также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии, в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 0,5S (2 с ТТ) на границе балансовой принадлежности. | 0 | 0.2485 | 0.24852 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.24852 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.20119 | 0 | 0.0005
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б. ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 0 | 1.1685 | 1.1696 | 1.1686 | 0.26722 | 0.26722 | 0.90235 | 0.90135 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 1.1686 | 1.1686 | -7.1772e-05 | 0 | -0.085501 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трассы КЛ-10 кВ (сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией) от РУ-10кВ ТП-768 до вновь установленной БКТП, протяженностью ориентировочно 200 метров; по проектированию установки в РУ-10кВ ТП-768 линейной камеры КСО-394. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0.8615 | 0.87713 | 0.87713 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0.77068 | 0.77068 | 0.87713 | 0.77068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59; кабельных линии 6 кВ от новой ТП до ТП-1441 и до ТП-509; кабельных линии 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома № 1, до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59. | 0 | 4.0725 | 13.1867 | 17.4972 | 0 | 0 | 4.0725 | 8.383 | 9.1142 | 9.1142 | 17.4972 | 9.1142 | 0 | 0 | 0 | 4.3105 | 32.688 | 0 | 4.3105
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | 0 | 0.351 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0.35062 | 0.35062 | 0 | 0 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0.00038036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП-1158 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Телеграфный пр., 5, 4, 3; ул. Лунная, во дворе жилого дома №2/6; ул. Лунная/угол ул. Телеграфная. | 0 | 0.371 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0.37141 | 0.37141 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | -0.00040641 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительствоу новой ТП по типу К-42-630 мм2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н для многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020446:13 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н. | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | 0 | 0.019 | 0.042683 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042683 | 0.042683 | 0.042683 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Азина, ул. Новокрекингская; кабельных линий 6 кВ от новой ТП: до ТП-556, до ТП-774, до соединения с кабелями направления ТП-799 – ТП-2045; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29А, 29, 27А, ул. Новокрекингская, д.2А. | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская; реконструкции ТП-913 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; кабельных линий 10 кВ от ТП-913 до новой ТП; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, 65, 67. | 0 | 1.409 | 0.22381 | 0.22381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22381 | 0.22381 | 0.22381 | 0.22381 | 0 | 0 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. Кутякова; реконструкции РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б; кабельных линий 6 кВ от РП-ДОК до новой ТП; кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1615; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 25.616 | 6.2656 | 6.2656 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.6956 | 4.57 | 4.57 | 6.2656 | 4.57 | 0 | 0 | 19.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). | 0 | 0.05 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0 | -0.00018856 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 0 | 2.604 | 2.6037 | 2.6037 | 0 | 0 | 2.6037 | 2.6037 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 2.9928 | 2.9928 | 0.00027762 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета в ТП-1933 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37. | 0 | 0.224 | 0.26266 | 0.26266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 0.26266 | 0.26266 | 0.26266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1. ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | 0 | 8.951 | 8.951 | 9.2245 | 0 | 0 | 8.951 | 9.2245 | 0 | 0 | 9.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27349 | 3.0554 | 0 | 0.27349
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 10; по проектированию строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/6 ВЛЗ-10 кВ «ТП-489 – ТП-492» до новой КТП; по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ от концевой опоры построенной ВЛЗ-10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1580, где один из них соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-595-I», второй присоединить в РУ-6 кВ ТП-1580; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 21, ж/к "Городские просторы", ул. им. В. Аржаного, ул. им. Е. Долгина, 8 | 0 | 0 | 2.1517 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 2.1517 | 2.1517 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ, пр-т Героев Отечества, 8 | 0 | 0 | 0.62626 | 0.62626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 0.62626 | 0.62626 | 0.62626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | 0 | 25.535 | 17.3703 | 17.3703 | 2.1794 | 2.1794 | 7.4576 | 7.4576 | 7.7333 | 7.7333 | 17.3703 | 7.7333 | 1.9298 | 0.4926 | 8.1647 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 25.535 | 17.3703 | 17.3703 | 2.1794 | 2.1794 | 7.4576 | 7.4576 | 7.7333 | 7.7333 | 17.3703 | 7.7333 | 1.9298 | 0.4926 | 8.1647 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета. ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0.513 | 0.41511 | 0.41511 | 0.15962 | 0.15962 | 0.25549 | 0.25549 | 0 | 0 | 0.41511 | 0 | 0 | 0 | 0.097892 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0 | 0.137 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13723 | 0 | 0.13723 | 0 | -0.00023145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 0 | 0.187 | 0.1868 | 0.1868 | 0.060966 | 0.060966 | 0 | 0 | 0.12583 | 0.12583 | 0.1868 | 0.12583 | 0 | 0 | 0.00019979 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 0 | 0.989 | 0.90003 | 0.90003 | 0.046343 | 0.046343 | 0 | 0 | 0.85369 | 0.85369 | 0.90003 | 0.85369 | 0 | 0 | 0.088966 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 0 | 0.748 | 0.7477 | 0.7477 | 0.15085 | 0.15085 | 0.59685 | 0.59685 | 0 | 0 | 0.7477 | 0 | 0 | 0 | 0.00029741 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0.044 | 0.044323 | 0.044323 | 0.021298 | 0.021298 | 0.023025 | 0.023025 | 0 | 0 | 0.044323 | 0 | 0.04428 | 0.04428 | -0.00032265 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1281 из РК по ул. Шелковичная, д. 32/1 на опору ВЛ-0,4 кВ вблизи указанного здания. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0.348 | 0.34766 | 0.34766 | 0 | 0 | 0.16849 | 0.16849 | 0.17918 | 0.17918 | 0.34766 | 0.17918 | 0 | 0 | 0.00033694 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 0 | 0.237 | 0.23718 | 0.23718 | 0.068401 | 0.068401 | 0.16878 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.23718 | 0 | 0.23712 | 0.23712 | -0.00017863 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | 0 | 0.062 | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0 | 0.035753 | 0.035753 | 0.026547 | 0.026547 | 0.0623 | 0.026547 | 0 | 0 | -0.00029962 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | 0 | 0.328 | 0.76061 | 0.76061 | 0 | 0 | 0.28727 | 0.28727 | 0.47334 | 0.47334 | 0.76061 | 0.47334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0.074 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073967 | 0 | 0.07536 | 0 | 3.291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | 0 | 0.118 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.11848 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.11848 | 0 | 0.11844 | 0.11844 | -0.00048142 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 0 | 0.048 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048089 | 0 | 0.057696 | 0 | -8.861e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция двух кабелей 10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1262-ТП-2020, пр-кт 50 лет Октября, 84 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 0 | 0.205 | 0.20668 | 0.20668 | 0.045234 | 0.045234 | 0 | 0 | 0.16144 | 0.16144 | 0.20668 | 0.16144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 261 ШРС-1-57УЗ, по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | 0 | 0.148 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0.14837 | 0.14837 | 0 | 0 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | -0.00036798 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | 0 | 0.358 | 0.35751 | 0.35751 | 0.042827 | 0.042827 | 0.31468 | 0.31468 | 0 | 0 | 0.35751 | 0 | 0 | 0 | 0.00048897 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0 | 0.083 | 0.083382 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.067029 | 0.067029 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0.09996 | 0 | -0.00038232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | 0 | 0.188 | 0.18816 | 0.18816 | 0.013577 | 0.013577 | 0.17458 | 0.17458 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | -0.00015632 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-823 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394, ул.им.Ак О.К.Антонова, б/н. | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | 0 | 0.128 | 0.12764 | 0.12764 | 0.018112 | 0.018112 | 0.10952 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0 | 0.00036343 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 0 | 0.264 | 0.26435 | 0.26435 | 0.03822 | 0.03822 | 0.22614 | 0.22614 | 0 | 0 | 0.26435 | 0 | 0 | 0 | -0.00035466 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | 0 | 0.479 | 0.47932 | 0.47932 | 0.046384 | 0.046384 | 0.43294 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.47932 | 0 | 0 | 0 | -0.0003194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | 0 | 0.138 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.13825 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | -0.00025415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 0 | 0.061 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.061119 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.061119 | 0 | 0 | 0 | -0.00011934 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 582 ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 Установка приборов учета расхода электроэ | 0 | 0.395 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0.39524 | 0.39524 | 0 | 0 | 0.39524 | 0 | 0 | 0 | -0.00024045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-111 с заменой силового трансформатора № 1 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, 9-я Дачная, б/н. | 0 | 0.041 | 0.69518 | 0.69518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69518 | 0.69518 | 0.69518 | 0.69518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 763 Кл-0,4 кВ | 0 | 0.183 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.063667 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1068 ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0.025 | 0.35518 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35518 | 0.35518 | 0.35518 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | 0 | 0.691 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0.64685 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | 0 | 1.585 | 1.5848 | 1.5848 | 0 | 0 | 0.090891 | 0.090891 | 1.4939 | 1.4939 | 1.5848 | 1.4939 | 0 | 0 | 0.00024399 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | 0 | 0.024 | 0.023693 | 0.023693 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.020653 | 0.020653 | 0.023693 | 0.020653 | 0 | 0 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | 0 | 0.04 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.039761 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.039761 | 0 | 0.04152 | 0.04152 | 0.00023913 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-863 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА, в Кировский район г. Саратова на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:14100. | 0 | 0.775 | 0.14833 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 0.14833 | 0.14833 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-183 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/2-1, ул. Стадионная, уч. 35. | 0 | 0.006 | 0.0061315 | 0.0061315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061315 | 0.0061315 | 0.0061315 | 0.0061315 | 0 | 0 | -0.00013146 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1426 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/13 до опоры №1-14/3, ул. Карьерная, д. 33/1. | 0 | 0.024 | 0.024281 | 0.024281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024281 | 0.024281 | 0.024281 | 0.024281 | 0 | 0 | -0.0002806 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | 0 | 0.064 | 0.063727 | 0.063727 | 0 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0.049815 | 0.049815 | 0.063727 | 0.049815 | 0 | 0 | 0.00027305 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | 0 | 0.271 | 0.27156 | 0.27156 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.23048 | 0.23048 | 0.27156 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) ТП-1121 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-09/2, ул. 6-я Дачная, д. 422. | 0 | 0.011 | 0.011037 | 0.011037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011037 | 0.011037 | 0.011037 | 0.011037 | 0 | 0 | -3.6628e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 0 | 0.154 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | 0 | 0.138 | 0.019848 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.019848 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.019848 | 0 | 0 | 0 | 0.11815 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-87 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/6 до опоры №1-06/1, ул. им. Горького А.М., д. 147А. | 0 | 0.051 | 0.0087594 | 0.0087594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087594 | 0.0087594 | 0.0087594 | 0.0087594 | 0 | 0 | 0.042241 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | 0 | 0.366 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0.31535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 с заменой проводов малого сечения на СИП сечением до 50 мм² от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4, 2-й Нефтегорский туп., 3. | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры 4-00/4 до опоры 4-00/13, ул. 2-я Речная, д. 88. | 0 | 0.128 | 0.14822 | 0.14822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14822 | 0.14822 | 0.14822 | 0.14822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | 0 | 3.126 | 0.24367 | 0.24367 | 0 | 0 | 0.24367 | 0.24367 | 0 | 0 | 0.24367 | 0 | 0 | 0 | 2.8823 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 | 0 | 0.117 | 0.11945 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0.11945 | 0.11945 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 0 | 2.313 | 2.3125 | 2.3125 | 0 | 0 | 2.3125 | 2.3125 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.00049405 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | 0 | 0.809 | 0.80931 | 0.80931 | 0.80931 | 0.80931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80931 | 0 | 0.91145 | 0.05124 | -0.00031389 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | 0 | 0.051 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0.051309 | 0.051309 | 0 | 0 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | -0.00030859 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция трассы 2КЛ - 6 кВ от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-ДОК-I – ТП-1789» | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.20676 | 0 | -4.264e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | 0 | 0.601 | 0.6249 | 0.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | 0 | 0.15 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | -3.5568e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1828 ВЛИ-0,4кВ по 2-му Кольцову проезду | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | 0 | 0.159 | 0.16142 | 0.16142 | 0 | 0 | 0.034707 | 0.034707 | 0.12671 | 0.12671 | 0.16142 | 0.12671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 856 Рубильник, ул. Саперная, д. 19. | 0 | 0.024 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0.00012301 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1007 Рубильник, ул.Миллеровская, 21 | 0 | 0.023 | 0.023388 | 0.023388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023388 | 0.023388 | 0.023388 | 0.023388 | 0 | 0 | -0.00038835 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Силикатный Рубильник, Ново-Астраханское шоссе, 32 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1195 от опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/8, с переводом нагрузки по ул. Кособокова на новое направление ВЛ. | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | 0 | 0.192 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | -0.00038676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1093, ВЛИ-0,4кВ, ул. Елшанская, 5Г | 0 | 0.017 | 0.016991 | 0.016991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016991 | 0.016991 | 0.016991 | 0.016991 | 0 | 0 | 9.296e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 13, ВЛИ-0,4кВ, ул. Слонова, 31 | 0 | 0.151 | 0.011595 | 0.011595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011595 | 0.011595 | 0.011595 | 0.011595 | 0 | 0 | 0.13941 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 383, ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, 35 | 0 | 0.089 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0 | 0 | 0.079846 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | 0 | 0.072 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0 | 0 | 0 | -1.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1062 КЛ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Амурская, 46. Установка приборов учета | 0 | 0.025 | 0.02508 | 0.02508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02508 | 0.02508 | 0.02508 | 0.02508 | 0 | 0 | -7.9556e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1026 ВЛИ-0,4кВ от новой РК до гран з/уч с к/н ул. Провиантская Установка приборов учета | 0 | 0.014 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП №36 до врезки в кабели направления ТП-900, I, II ТП №34 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | 0 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 0 | 0.084811 | 0.084811 | 0.084811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084811 | 0.084811 | 0.084811 | 0.084811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | 0 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0.080699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | 0 | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 0 | 0 | 0.16026 | 0.16026 | 0 | 0 | 0.16026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ -10 кВ направ. Крекнг-ТП-931 1 с.ш., ул. Брянская, б/н | 0 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1068 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к/н ул. Московское ш Установка приборов учета | 0 | 0.18687 | 0.18687 | 0.18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18687 | 0.18687 | 0.18687 | 0.18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 738 Камеры КСО-394-03- 1 шт., СПК "Гуселка-58", 1-я Гуселка, уч. 20 | 0 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 942 - ТП 1885 КЛ-10 кВ по ул. Танкистов, 195, Установка приборов учета расхода элек | 0 | 0.10819 | 0.10819 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10819 | 0.10819 | 0.10819 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у по ул. Журавлиная, д № 5 Установка приб/учета | 0 | 0.042959 | 0.042959 | 0.042959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042959 | 0.042959 | 0.042959 | 0.042959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 1765 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) до границы зем. участка, ул. Ершовская, з/у 19 Установка приборов учета | 0 | 0.049223 | 0.049223 | 0.049223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049223 | 0.049223 | 0.049223 | 0.049223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП Миллхаус Камера КСО-394-03 - 2 шт., г.Саратов, ул. пр-т им. П. Столыпина, 43 | 0 | 0.035332 | 0.035332 | 0.035332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035332 | 0.035332 | 0.035332 | 0.035332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 98.5666 | 61.1291 | 61.6854 | 4.619 | 4.619 | 37.2448 | 37.8988 | 19.2653 | 19.1677 | 61.6854 | 19.1677 | 41.8249 | 13.8303 | 36.8812 | 0.55636 | 0.91014 | -0.25038 | 0.80675
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 2.6029 | 2.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 2.6029 | 2.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.53381 | 0.53381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 1.0617 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 28.6418 | 19.5214 | 20.0778 | 0 | 0 | 11.2535 | 11.9075 | 8.2679 | 8.1703 | 20.0778 | 8.1703 | 0 | 0 | 8.564 | 0.55636 | 2.85 | -0.25038 | 0.80675
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 18.139 | 12.818 | 13.5273 | 0 | 0 | 11.2535 | 11.9075 | 1.5645 | 1.6198 | 13.5273 | 1.6198 | 0 | 0 | 4.6117 | 0.70929 | 5.5335 | -0.097183 | 0.80647
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0.8435 | 0.8435 | 0.90447 | 0 | 0 | 0.8435 | 0.90447 | 0 | 0 | 0.90447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060969 | 7.2281 | 0 | 0.060969
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 1.753 | 1.753 | 2.0106 | 0 | 0 | 1.753 | 2.0106 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2576 | 14.695 | 0 | 0.2576
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.99 | 1.2058 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21583 | 21.8013 | 0 | 0.21583
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1815 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | -0.0001067 | 0.0001067 | 0.0090309 | 0 | 0.0001067
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0.7175 | 0.7175 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.7175 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091718 | 0.12783 | 0 | 0.00091718
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 1.23 | 1.23 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0.054699 | 4.4471 | 0 | 0.054699
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.54553 | 0 | 0 | 0.33 | 0.54553 | 0 | 0 | 0.54553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21553 | 65.3127 | 0 | 0.21553
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0.3345 | 0.3345 | 0.33512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0.33512 | 0.33512 | 0.33512 | 0 | 0 | 0 | 0.00062465 | 0.18674 | 0 | 0.00062465
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 5.178 | 5.178 | 5.0812 | 0 | 0 | 5.178 | 5.0812 | 0 | 0 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0.096823 | -0.096823 | -1.8699 | -0.096823 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.07364 | 0 | 0 | 0.074 | 0.07364 | 0 | 0 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0.0003595 | -0.0003595 | -0.48582 | -0.0003595 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0.186 | 0.186 | 0.18618 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18618 | 0 | 0 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | -0.00018336 | 0.00018336 | 0.098581 | 0 | 0.00018336
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 10.5028 | 6.7034 | 6.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034 | 6.5505 | 6.5505 | 6.5505 | 0 | 0 | 3.9523 | -0.15292 | -2.2813 | -0.1532 | 0.00027784
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7193 | 0 | 0 | 9.6168e-05 | -9.6168e-05 | -0.013368 | -9.6168e-05 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 1.8604 | 1.8604 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0.00042996 | -0.00042996 | -0.023111 | -0.00042996 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 3.4754 | 3.4754 | 3.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 3.3235 | 3.3235 | 3.3235 | 0 | 0 | 0.15186 | -0.15186 | -4.3696 | -0.15186 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0.492 | 0.1054 | 0.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.3871 | -0.00049973 | -0.47413 | -0.00049973 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0.189 | 0.189 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18928 | 0.18928 | 0.18928 | 0 | 0 | -0.00027784 | 0.00027784 | 0.147 | 0 | 0.00027784
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | 0 | 1.334 | 0.0744 | 0.074092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.074092 | 0.074092 | 0.074092 | 0 | 0 | 1.2599 | -0.00030813 | -0.41415 | -0.00030813 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0.2794 | 0.2794 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 | 0.27939 | 0.27939 | 0.27939 | 0 | 0 | 7.9e-06 | -7.9e-06 | -0.0028275 | -7.9e-06 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 66.8648 | 38.5477 | 38.5477 | 4.619 | 4.619 | 22.9313 | 22.9313 | 10.9974 | 10.9974 | 38.5477 | 10.9974 | 39.222 | 11.2274 | 28.3171 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | 0 | 61.2308 | 35.0773 | 35.0773 | 4.619 | 4.619 | 20.6812 | 20.6812 | 9.7771 | 9.7771 | 35.0773 | 9.7771 | 35.7517 | 10.0072 | 26.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 9.4694 | 8.3302 | 8.3302 | 2.9455 | 2.9455 | 2.3657 | 2.3657 | 3.019 | 3.019 | 8.3302 | 3.019 | 8.866 | 3.2105 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 45.6214 | 21.7431 | 21.7431 | 0.20175 | 0.20175 | 16.4386 | 16.4386 | 5.1028 | 5.1028 | 21.7431 | 5.1028 | 21.7431 | 5.1028 | 23.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 5.94 | 5.004 | 5.004 | 1.4717 | 1.4717 | 1.8769 | 1.8769 | 1.6554 | 1.6554 | 5.004 | 1.6554 | 5.1425 | 1.6938 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 5.634 | 3.4704 | 3.4704 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 1.2203 | 1.2203 | 3.4704 | 1.2203 | 3.4704 | 1.2203 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 5.634 | 3.4704 | 3.4704 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 1.2203 | 1.2203 | 3.4704 | 1.2203 | 3.4704 | 1.2203 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 26.18 | 3.0863 | 3.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0863 | 3.0863 | 3.0863 | 3.0863 | 0 | 0 | 23.0937 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 5.664 | 2.0963 | 2.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0963 | 2.0963 | 2.0963 | 2.0963 | 0 | 0 | 3.5677 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 8.441 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 12.075 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 63.055 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8204 | 1.8204 | 61.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электролаборатория | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Патриот" | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Фермер" | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Буханка" | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8204 | 1.8204 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 5.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 2.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9965 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [17 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [17 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [17 empty] | О.В. Новикова
Исполнитель Орлов А.С.

## 9
Приложение № 9
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2024 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 2.45 | 13.213 | 3125 | 2.45 | 13.213 | 3125 | 1 | 0.3995 | 1 | 1 | 0.4 | 5
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 1.25 | 13.213 | 1634 | 1.25 | 13.213 | 1634 | 0.25 | 0.3995 | 1 | 0.25 | 0.4 | 5
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 1.2 | 0 | 1490 | 1.2 | 0 | 1490 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 1.25 | 13.213 | 1634 | 1.25 | 13.213 | 1634 | 0.25 | 0.3995 | 1 | 0.25 | 0.4 | 5
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0.85 | 12.813 | 1629 | 0.85 | 12.813 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0.2 | 5.919 | 50 | 0.2 | 6.649 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0.65 | 5.773 | 131 | 0.65 | 5.773 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0.391 | 3 | 0 | 0.391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка двух кабелей 10 кВ сечением 3х150 мм² с бумажной изоляцией протяженностью 2х100 м от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040314:4 и 64:48:040314:5 до РУ-10 кВ новой ТП. г.Саратов, Сокурский тракт, 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектированию 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Проммаш до РУ-10 кВ новой КТП. А также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии, в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 0,5S (2 с ТТ) на границе балансовой принадлежности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б. ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трассы КЛ-10 кВ (сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией) от РУ-10кВ ТП-768 до вновь установленной БКТП, протяженностью ориентировочно 200 метров; по проектированию установки в РУ-10кВ ТП-768 линейной камеры КСО-394. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59; кабельных линии 6 кВ от новой ТП до ТП-1441 и до ТП-509; кабельных линии 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома № 1, до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП-1158 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Телеграфный пр., 5, 4, 3; ул. Лунная, во дворе жилого дома №2/6; ул. Лунная/угол ул. Телеграфная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительствоу новой ТП по типу К-42-630 мм2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н для многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020446:13 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Азина, ул. Новокрекингская; кабельных линий 6 кВ от новой ТП: до ТП-556, до ТП-774, до соединения с кабелями направления ТП-799 – ТП-2045; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29А, 29, 27А, ул. Новокрекингская, д.2А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская; реконструкции ТП-913 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; кабельных линий 10 кВ от ТП-913 до новой ТП; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, 65, 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. Кутякова; реконструкции РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б; кабельных линий 6 кВ от РП-ДОК до новой ТП; кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1615; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | 0 | 0.171 | 2 | 0 | 0.171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета в ТП-1933 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1. ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 10; по проектированию строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/6 ВЛЗ-10 кВ «ТП-489 – ТП-492» до новой КТП; по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ от концевой опоры построенной ВЛЗ-10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1580, где один из них соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-595-I», второй присоединить в РУ-6 кВ ТП-1580; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 21, ж/к "Городские просторы", ул. им. В. Аржаного, ул. им. Е. Долгина, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ, пр-т Героев Отечества, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.25 | 0.3995 | 1 | 0.25 | 0.4 | 5
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.25 | 0.3995 | 1 | 0.25 | 0.4 | 5
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета. ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.2 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1281 из РК по ул. Шелковичная, д. 32/1 на опору ВЛ-0,4 кВ вблизи указанного здания. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0.024 | 0
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Прокладка двух кабелей 10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1262-ТП-2020, пр-кт 50 лет Октября, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ, по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-823 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394, ул.им.Ак О.К.Антонова, б/н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 Установка приборов учета расхода электроэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-111 с заменой силового трансформатора № 1 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, 9-я Дачная, б/н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 763 Кл-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-863 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА, в Кировский район г. Саратова на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:14100. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-183 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/2-1, ул. Стадионная, уч. 35. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1426 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/13 до опоры №1-14/3, ул. Карьерная, д. 33/1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) ТП-1121 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-09/2, ул. 6-я Дачная, д. 422. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-87 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/6 до опоры №1-06/1, ул. им. Горького А.М., д. 147А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 с заменой проводов малого сечения на СИП сечением до 50 мм² от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4, 2-й Нефтегорский туп., 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры 4-00/4 до опоры 4-00/13, ул. 2-я Речная, д. 88. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Строительство новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 105. Строительство трассы 2КЛ - 6 кВ от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-ДОК-I – ТП-1789». Установка прибора учета расхода электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4кВ по 2-му Кольцову проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник, ул. Саперная, д. 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1007 Рубильник, ул.Миллеровская, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Силикатный Рубильник, Ново-Астраханское шоссе, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1195 от опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/8, с переводом нагрузки по ул. Кособокова на новое направление ВЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1093, ВЛИ-0,4кВ, ул. Елшанская, 5Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 13, ВЛИ-0,4кВ, ул. Слонова, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 383, ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1062 КЛ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Амурская, 46. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1026 ВЛИ-0,4кВ от новой РК до гран з/уч с к/н ул. Провиантская Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП №36 до врезки в кабели направления ТП-900, I, II ТП №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП Капитальное стрроительство 2КЛ -10 кВ направ. Крекнг-ТП-931 1 с.ш., ул. Брянская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к/н ул. Московское ш Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 738 Камеры КСО-394-03- 1 шт., СПК "Гуселка-58", 1-я Гуселка, уч. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 942 - ТП 1885 КЛ-10 кВ по ул. Танкистов, 195, Установка приборов учета расхода элек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у по ул. Журавлиная, д № 5 Установка приб/учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1765 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) до границы зем. участка, ул. Ершовская, з/у 19 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП Миллхаус Камера КСО-394-03 - 2 шт., г.Саратов, ул. пр-т им. П. Столыпина, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 1.2 | 0 | 1490 | 1.2 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электролаборатория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Фермер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Буханка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | УАЗ "Патриот" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [9 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин
Исполнитель Орлов А.С.