## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 3 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 346.925 | 3.594 | 0 | 343.331 | 326.6735 | 215.962 | 30.6799 | 30.6799 | 101.8139 | 106.1768 | 46.0601 | 79.1053 | 148.1196 | 0 | 0 | 127.369 | -110.7115 | -33.8906 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 168.744 | 0 | 0 | 168.744 | 168.744 | 159.8128 | 26.6406 | 26.6406 | 70.5948 | 74.4146 | 25.632 | 58.7576 | 45.8767 | 0 | 0 | 8.9312 | -8.9312 | -5.2927 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 103.163 | 3.02 | 0 | 100.143 | 83.4855 | 51.9787 | 4.0394 | 4.0394 | 31.2191 | 31.7622 | 16.2576 | 16.1771 | 31.9694 | 0 | 0 | 48.1643 | -31.5068 | -37.7393 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.472 | 0.574 | 0 | 21.898 | 21.898 | 2.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 2.6536 | 19.2444 | 0 | 0 | 19.2444 | -19.2444 | -87.8822 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 52.546 | 0 | 0 | 52.546 | 52.546 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 51.029 | 0 | 0 | 51.029 | -51.029 | -97.113 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 168.744 | 0 | 0 | 168.744 | 168.744 | 159.8128 | 26.6406 | 26.6406 | 70.5948 | 74.4146 | 25.632 | 58.7576 | 45.8767 | 0 | 0 | 8.9312 | -8.9312 | -5.2927 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 147.465 | 0 | 0 | 147.465 | 147.465 | 145.3633 | 24.8124 | 24.8124 | 64.2685 | 68.0884 | 19.3368 | 52.4625 | 39.0472 | 0 | 0 | 2.1017 | -2.1017 | -1.4252 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 23.85 | 0 | 0 | 23.85 | 23.85 | 27.0182 | 9.5006 | 9.5006 | 13.252 | 13.252 | 1.097 | 4.2656 | 0.00038563 | 0 | 0 | -3.1682 | 3.1682 | 13.2839 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 60.127 | 0 | 0 | 60.127 | 60.127 | 80.1086 | 14.6074 | 14.6074 | 32.106 | 32.106 | 13.414 | 33.3952 | -0.00038563 | 0 | 0 | -19.9816 | 19.9816 | 33.2323 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 63.488 | 0 | 0 | 63.488 | 63.488 | 38.2365 | 0.70442 | 0.70442 | 18.9105 | 22.7304 | 4.8258 | 14.8017 | 39.0472 | 0 | 0 | 25.2515 | -25.2515 | -39.7737 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | более150_1 | 3.266 | 0 | 0 | 3.266 | 3.266 | 3.2656 | 0.43991 | 0.43991 | 2.8257 | 2.8257 | 0 | 0 | 0.00035978 | 0 | 0 | 0.00035978 | -0.00035978 | -0.011016 | нд
1.1.1.3 | Прокладка двух кабелей 10 кВ сечением 3х150 мм² с бумажной изоляцией протяженностью 2х100 м от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040314:4 и 64:48:040314:5 до РУ-10 кВ новой ТП. г.Саратов, Сокурский тракт, 20. | более150_2 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | -0.162 | -100 | нд
1.1.1.3 | Проектированию 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Проммаш до РУ-10 кВ новой КТП. А также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии, в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 0,5S (2 с ТТ) на границе балансовой принадлежности. | более150_3 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.20752 | 0 | 0 | 0.20752 | 0.20752 | 0 | 0 | 0.00048022 | 0 | 0 | 0.00048022 | -0.00048022 | -0.23088 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б. ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | более150_4 | 0.974 | 0 | 0 | 0.974 | 0.974 | 0.97381 | 0.22269 | 0.22269 | 0.75112 | 0.75112 | 0 | 0 | 0.00019019 | 0 | 0 | 0.00019019 | -0.00019019 | -0.019527 | нд
1.1.1.3 | Строительство трассы КЛ-10 кВ (сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией) от РУ-10кВ ТП-768 до вновь установленной БКТП, протяженностью ориентировочно 200 метров; по проектированию установки в РУ-10кВ ТП-768 линейной камеры КСО-394. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | более150_5 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0.718 | 0.73094 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0.629 | 0.64224 | 0.00029546 | 0 | 0 | -0.012941 | 0.012941 | 1.8023 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59; кабельных линии 6 кВ от новой ТП до ТП-1441 и до ТП-509; кабельных линии 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома № 1, до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59. | более150_6 | 3.394 | 0 | 0 | 3.394 | 3.394 | 14.581 | 0 | 0 | 3.394 | 6.9858 | 0 | 7.5952 | 0 | 0 | 0 | -11.187 | 11.187 | 329.6103 | нд
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | более150_7 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0.29218 | 0 | 0 | 0.29218 | 0.29218 | 0 | 0 | -0.00018303 | 0 | 0 | -0.00018303 | 0.00018303 | 0.062682 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП-1158 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Телеграфный пр., 5, 4, 3; ул. Лунная, во дворе жилого дома №2/6; ул. Лунная/угол ул. Телеграфная. | более150_8 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.30951 | 0 | 0 | 0.30951 | 0.30951 | 0 | 0 | 0.00049466 | 0 | 0 | 0.00049466 | -0.00049466 | -0.15957 | нд
1.1.1.3 | Строительствоу новой ТП по типу К-42-630 мм2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н для многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020446:13 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н. | более150_9 | 5.839 | 0 | 0 | 5.839 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 5.839 | -5.839 | -100 | нд
1.1.1.3 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | более150_10 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.035569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.035569 | 0 | 0 | 0 | -0.019569 | 0.019569 | 122.3057 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Азина, ул. Новокрекингская; кабельных линий 6 кВ от новой ТП: до ТП-556, до ТП-774, до соединения с кабелями направления ТП-799 – ТП-2045; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29А, 29, 27А, ул. Новокрекингская, д.2А. | более150_11 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | -1.39 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская; реконструкции ТП-913 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; кабельных линий 10 кВ от ТП-913 до новой ТП; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, 65, 67. | более150_12 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 1.174 | 0.18651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18651 | 0.18651 | 0.98749 | 0 | 0 | 0.98749 | -0.98749 | -84.1133 | нд
1.1.1.3 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | более150_13 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | -0.449 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | более150_14 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | -1.084 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. Кутякова; реконструкции РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б; кабельных линий 6 кВ от РП-ДОК до новой ТП; кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1615; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | более150_15 | 21.346 | 0 | 0 | 21.346 | 21.346 | 5.2213 | 0 | 0 | 1.413 | 1.413 | 3.8083 | 3.8083 | 16.1247 | 0 | 0 | 16.1247 | -16.1247 | -75.5397 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). | более150_16 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.041824 | 0.041824 | 0.041824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001762 | 0 | 0 | 0.0001762 | -0.0001762 | -0.41952 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | более150_17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.1698 | 0 | 0 | 2.1698 | 2.1698 | 0 | 0 | 0.00023135 | 0 | 0 | 0.00023135 | -0.00023135 | -0.010661 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в ТП-1933 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37. | более150_18 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | -0.032881 | 0.032881 | 17.6778 | нд
1.1.1.3 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1. ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | более150_19 | 7.459 | 0 | 0 | 7.459 | 7.459 | 7.6871 | 0 | 0 | 7.459 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22808 | 0.22808 | 3.0577 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | более150_20 | 12.636 | 0 | 0 | 12.636 | 12.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 0 | 0 | 12.636 | -12.636 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 10; по проектированию строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/6 ВЛЗ-10 кВ «ТП-489 – ТП-492» до новой КТП; по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ от концевой опоры построенной ВЛЗ-10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_21 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | -0.184 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1580, где один из них соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-595-I», второй присоединить в РУ-6 кВ ТП-1580; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_22 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | -0.189 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 21, ж/к "Городские просторы", ул. им. В. Аржаного, ул. им. Е. Долгина, 8 | Более150_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | -1.7931 | 1.7931 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ, пр-т Героев Отечества, 8 | Более150_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52189 | 0 | 0 | 0 | -0.52189 | 0.52189 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 21.279 | 0 | 0 | 21.279 | 21.279 | 14.4495 | 1.8281 | 1.8281 | 6.3263 | 6.3263 | 6.2951 | 6.2951 | 6.8295 | 0 | 0 | 6.8295 | -6.8295 | -32.095 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 21.279 | 0 | 0 | 21.279 | 21.279 | 14.4495 | 1.8281 | 1.8281 | 6.3263 | 6.3263 | 6.2951 | 6.2951 | 6.8295 | 0 | 0 | 6.8295 | -6.8295 | -32.095 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета. ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | рек_1 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0.34592 | 0.13302 | 0.13302 | 0.21291 | 0.21291 | 0 | 0 | 0.082077 | 0 | 0 | 0.082077 | -0.082077 | -19.1768 | нд
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | рек_2 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035954 | 0 | 0 | -0.00035954 | 0.00035954 | 0.31539 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | рек_3 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.15567 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0.10486 | 0.10486 | 0.00033316 | 0 | 0 | 0.00033316 | -0.00033316 | -0.21356 | нд
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | рек_4 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0.75003 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0.71141 | 0.71141 | 0.074971 | 0 | 0 | 0.074971 | -0.074971 | -9.0874 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | рек_5 | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0.623 | 0.62309 | 0.12571 | 0.12571 | 0.49738 | 0.49738 | 0 | 0 | -8.549e-05 | 0 | 0 | -8.549e-05 | 8.549e-05 | 0.013722 | нд
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | рек_6 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.036936 | 0.017748 | 0.017748 | 0.019187 | 0.019187 | 0 | 0 | 6.446e-05 | 0 | 0 | 6.446e-05 | -6.446e-05 | -0.17422 | нд
1.1.4.2 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1281 из РК по ул. Шелковичная, д. 32/1 на опору ВЛ-0,4 кВ вблизи указанного здания. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_7 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.31958 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0.17918 | 0.17918 | 0.00041814 | 0 | 0 | 0.00041814 | -0.00041814 | -0.13067 | нд
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | рек_8 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0.19765 | 0.057001 | 0.057001 | 0.14065 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.00035114 | 0 | 0 | 0.00035114 | -0.00035114 | -0.17734 | нд
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | рек_9 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.051916 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0.022123 | 0.022123 | 8.365e-05 | 0 | 0 | 8.365e-05 | -8.365e-05 | -0.16087 | нд
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | рек_10 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.44404 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.23939 | 0.034 | 0.20465 | -0.00039409 | 0 | 0 | -0.17104 | 0.17104 | 62.6531 | нд
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | рек_11 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.062895 | 0.062895 | 0.062895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010508 | 0 | 0 | 0.00010508 | -0.00010508 | -0.16679 | нд
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | рек_12 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.098735 | 0 | 0 | 0.098735 | 0.098735 | 0 | 0 | 0.00026548 | 0 | 0 | 0.00026548 | -0.00026548 | -0.26816 | нд
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | рек_13 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.861e-05 | 0 | 0 | -8.861e-05 | 8.861e-05 | 0.1846 | нд
1.1.4.2 | Прокладка двух кабелей 10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1262-ТП-2020, пр-кт 50 лет Октября, 84 | рек_14 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | -0.192 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | рек_15 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0.17223 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.133 | 0.13454 | 0.0003052 | 0 | 0 | -0.0012304 | 0.0012304 | 0.71956 | нд
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ, по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | рек_16 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.00036002 | 0 | 0 | 0.00036002 | -0.00036002 | -0.29034 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | рек_17 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35037 | 0.035689 | 0.035689 | 0.31468 | 0.31468 | 0 | 0 | -0.00037324 | 0 | 0 | -0.00037324 | 0.00037324 | 0.10664 | нд
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | рек_18 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.067029 | 0.067029 | 0 | 0 | -0.00038232 | 0 | 0 | -0.00038232 | 0.00038232 | 0.46063 | нд
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | рек_19 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0.1568 | 0.011314 | 0.011314 | 0.14548 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.00020307 | 0 | 0 | 0.00020307 | -0.00020307 | -0.12934 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-823 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394, ул.им.Ак О.К.Антонова, б/н. | рек_20 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | рек_21 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0.10636 | 0.015093 | 0.015093 | 0.09127 | 0.09127 | 0 | 0 | -0.00036381 | 0 | 0 | -0.00036381 | 0.00036381 | 0.34322 | нд
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | рек_22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.2203 | 0.03185 | 0.03185 | 0.18845 | 0.18845 | 0 | 0 | -0.00029555 | 0 | 0 | -0.00029555 | 0.00029555 | 0.13434 | нд
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | рек_23 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 0.39943 | 0.038653 | 0.038653 | 0.36078 | 0.36078 | 0 | 0 | -0.00043283 | 0 | 0 | -0.00043283 | 0.00043283 | 0.10848 | нд
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | рек_24 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11521 | 0 | 0 | -0.00021179 | 0 | 0 | -0.00021179 | 0.00021179 | 0.18417 | нд
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | рек_25 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.050933 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.050933 | 0 | 0 | 6.722e-05 | 0 | 0 | 6.722e-05 | -6.722e-05 | -0.1318 | нд
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 Установка приборов учета расхода электроэ | рек_26 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0.32937 | 0 | 0 | 0.32937 | 0.32937 | 0 | 0 | -0.00036704 | 0 | 0 | -0.00036704 | 0.00036704 | 0.11156 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-111 с заменой силового трансформатора № 1 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, 9-я Дачная, б/н. | рек_27 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | -0.54532 | 0.54532 | 1603.869 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 Кл-0,4 кВ | рек_28 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0.053056 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0.099944 | 0 | 0 | 0.099944 | -0.099944 | -65.323 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4 кВ | рек_29 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.29599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.29599 | 0 | 0 | 0 | -0.27499 | 0.27499 | 1309.4642 | нд
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | рек_30 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0.036791 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | -0.53921 | -93.6126 | нд
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | рек_31 | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 1.336 | 1.3358 | 0 | 0 | 0.090891 | 0.090891 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00022152 | 0 | 0 | 0.00022152 | -0.00022152 | -0.016581 | нд
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | рек_32 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.020251 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.017211 | 0.017211 | -0.00025084 | 0 | 0 | -0.00025084 | 0.00025084 | 1.2542 | нд
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | рек_33 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.034682 | 0 | 0 | 0.034682 | 0.034682 | 0 | 0 | 0.00031759 | 0 | 0 | 0.00031759 | -0.00031759 | -0.9074 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-863 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА, в Кировский район г. Саратова на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:14100. | рек_34 | 0.645 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | 0.12361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0.12361 | 0.52139 | 0 | 0 | 0.52139 | -0.52139 | -80.8358 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-183 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/2-1, ул. Стадионная, уч. 35. | рек_35 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.0051096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051096 | 0.0051096 | -0.00010955 | 0 | 0 | -0.00010955 | 0.00010955 | 2.191 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1426 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/13 до опоры №1-14/3, ул. Карьерная, д. 33/1. | рек_36 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.020234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020234 | 0.020234 | -0.00023383 | 0 | 0 | -0.00023383 | 0.00023383 | 1.1691 | нд
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | рек_37 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053106 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0.041513 | 0.041513 | -0.00010579 | 0 | 0 | -0.00010579 | 0.00010579 | 0.1996 | нд
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | рек_38 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0.23315 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.19207 | 0.19207 | -0.00015003 | 0 | 0 | -0.00015003 | 0.00015003 | 0.064391 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) ТП-1121 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-09/2, ул. 6-я Дачная, д. 422. | рек_39 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.0091972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091972 | 0.0091972 | -0.00019719 | 0 | 0 | -0.00019719 | 0.00019719 | 2.191 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | рек_40 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.11101 | -0.11101 | -84.0973 | нд
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | рек_41 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.09846 | 0 | 0 | 0.09846 | -0.09846 | -85.6173 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-87 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/6 до опоры №1-06/1, ул. им. Горького А.М., д. 147А. | рек_42 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.0072995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072995 | 0.0072995 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.0347 | -0.0347 | -82.6202 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | рек_43 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.26235 | 0 | 0 | 0.26235 | -0.26235 | -83.8164 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 с заменой проводов малого сечения на СИП сечением до 50 мм² от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4, 2-й Нефтегорский туп., 3. | рек_44 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | -0.018 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры 4-00/4 до опоры 4-00/13, ул. 2-я Речная, д. 88. | рек_45 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | -0.016515 | 0.016515 | 15.4346 | нд
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | рек_46 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0.20306 | 0 | 0 | 0.20306 | 0.20306 | 0 | 0 | 2.4019 | 0 | 0 | 2.4019 | -2.4019 | -92.2051 | нд
1.1.4.2 | ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 | рек_47 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | -0.0015426 | 0.0015426 | 1.574 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | рек_48 | 1.927 | 0 | 0 | 1.927 | 1.927 | 1.9271 | 0 | 0 | 1.9271 | 1.9271 | 0 | 0 | -8.829e-05 | 0 | 0 | -8.829e-05 | 8.829e-05 | 0.0045817 | нд
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | рек_49 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | -0.089 | -100 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | рек_50 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0.674 | 0.67443 | 0.67443 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042824 | 0 | 0 | -0.00042824 | 0.00042824 | 0.063537 | нд
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | рек_51 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.042757 | 0 | 0 | 0.042757 | 0.042757 | 0 | 0 | 0.00024284 | 0 | 0 | 0.00024284 | -0.00024284 | -0.56474 | нд
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | рек_52 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | -0.011 | -100 | нд
1.1.4.2 | Строительство новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 105. Строительство трассы 2КЛ - 6 кВ от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-ДОК-I – ТП-1789». Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_53 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | -0.109 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | рек_54 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032978 | 0 | 0 | 0.00032978 | -0.00032978 | -0.27031 | нд
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | рек_55 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | рек_56 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | -0.043 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | рек_57 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | -0.019748 | 0.019748 | 3.9417 | нд
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | рек_58 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | -2.964e-05 | 0 | 0 | -2.964e-05 | 2.964e-05 | 0.023712 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4кВ по 2-му Кольцову проезду | рек_59 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | -0.019 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | рек_60 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | -0.011 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | рек_61 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0.103 | 0.10559 | 7.722e-05 | 0 | 0 | -0.0025128 | 0.0025128 | 1.9037 | нд
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник, ул. Саперная, д. 19. | рек_62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.019897 | 0 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0 | 0.00010251 | 0 | 0 | 0.00010251 | -0.00010251 | -0.51255 | нд
1.1.4.2 | ТП 1007 Рубильник, ул.Миллеровская, 21 | рек_63 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0.01949 | -0.00049029 | 0 | 0 | -0.00049029 | 0.00049029 | 2.5805 | нд
1.1.4.2 | РП Силикатный Рубильник, Ново-Астраханское шоссе, 32 | рек_64 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | -0.056 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1195 от опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/8, с переводом нагрузки по ул. Кособокова на новое направление ВЛ. | рек_65 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | -0.016 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | рек_66 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 399 КЛ-0,4 кВ, от ТП до зеемльного уч. заявителя, одна нитка прот-тью 276м ,ул. Б. Казачья, 64 | рек_67 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | -0.35 | -100 | нд
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | рек_68 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.16032 | 0.16032 | 0 | 0 | -0.0003223 | 0 | 0 | -0.0003223 | 0.0003223 | 0.20144 | нд
1.1.4.2 | ТП 1093, ВЛИ-0,4кВ, ул. Елшанская, 5Г | рек_69 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014159 | 0.014159 | -0.00015892 | 0 | 0 | -0.00015892 | 0.00015892 | 1.1351 | нд
1.1.4.2 | ТП 13, ВЛИ-0,4кВ, ул. Слонова, 31 | рек_70 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011596 | 0.011596 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.1154 | -0.1154 | -90.8696 | нд
1.1.4.2 | ТП 383, ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, 35 | рек_71 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.0091545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0.066846 | 0 | 0 | 0.066846 | -0.066846 | -87.9546 | нд
1.1.4.2 | ТП 1184 КЛ-0,4 кВ до нежилого помещения,ул. Чемодурова В.И., 14 Установка приборов учета | рек_72 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072018 | 0 | 0 | 0.072018 | 0.072018 | 0 | 0 | -1.831e-05 | 0 | 0 | -1.831e-05 | 1.831e-05 | 0.025431 | нд
1.1.4.2 | ТП 1062 КЛ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Амурская, 46. Установка приборов учета | рек_73 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0.00010037 | 0 | 0 | 0.00010037 | -0.00010037 | -0.47795 | нд
1.1.4.2 | ТП 1026 ВЛИ-0,4кВ от новой РК до гран з/уч с к/н ул. Провиантская Установка приборов учета | рек_74 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | -0.0083865 | 0.0083865 | 69.8871 | нд
1.1.4.2 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП №36 до врезки в кабели направления ТП-900, I, II ТП №34 | рек_75 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927 | -0.927 | -100 | нд
1.1.4.2 | РП Батавин 1,2 с.ш. - ТП 900 1,2 с.ш., 2КЛ-10 кВ (прот-ть 2*211 м.)-по соедин. муфт ул. Гришаева д.4 | Рек_77 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.12989 | 0.12989 | 0.12989 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | Рек_78 | 0.070676 | 0 | 0 | 0.070676 | 0.070676 | 0.070676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070676 | 0.070676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Магистральный - ТП 1663 КЛ-10 кВ от соед. муф по Московскому ш.28 к соед. муф. по Московскому ш30 | Рек_79 | 0.067249 | 0 | 0 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | Рек_80 | 0.088999 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 0.088999 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | Рек_81 | 0.13355 | 0 | 0 | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Капитальное стрроительство 2КЛ -10 кВ направ. Крекнг-ТП-931 1 с.ш., ул. Брянская, б/н | Рек_82 | 0.94538 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.94538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к/н ул. Московское ш Установка приборов учета | Рек_83 | 0.15573 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 738 Камеры КСО-394-03- 1 шт., СПК "Гуселка-58", 1-я Гуселка, уч. 20 | Рек_84 | 0.081491 | 0 | 0 | 0.081491 | 0.081491 | 0.081491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081491 | 0.081491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 942 - ТП 1885 КЛ-10 кВ по ул. Танкистов, 195, Установка приборов учета расхода элек | Рек_85 | 0.090158 | 0 | 0 | 0.090158 | 0.090158 | 0.090158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090158 | 0.090158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у по ул. Журавлиная, д № 5 Установка приб/учета | Рек_86 | 0.042959 | 0 | 0 | 0.042959 | 0.042959 | 0.042959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042959 | 0.042959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1765 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) до границы зем. участка, ул. Ершовская, з/у 19 Установка приборов учета | Рек_87 | 0.041019 | 0 | 0 | 0.041019 | 0.041019 | 0.041019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041019 | 0.041019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Миллхаус Камера КСО-394-03 - 2 шт., г.Саратов, ул. пр-т им. П. Столыпина, 43 | Рек_88 | 0.029443 | 0 | 0 | 0.029443 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 103.163 | 3.02 | 0 | 100.143 | 83.4855 | 51.9787 | 4.0394 | 4.0394 | 31.2191 | 31.7622 | 16.2576 | 16.1771 | 31.9694 | 0 | 0 | 48.1643 | -31.5068 | -37.7393 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 2.781 | 0.231 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.781 | 0.231 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.22 | 0.028 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.176 | 0.024 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.216 | 0.032 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.839 | 0.055 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.445 | 0.03 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.885 | 0.062 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.34 | 2.789 | 0 | 40.551 | 23.8931 | 16.7438 | 0 | 0 | 9.3798 | 9.9229 | 6.9014 | 6.8209 | 7.6119 | 0 | 0 | 23.8072 | -7.1493 | -29.922 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.375 | 1.92 | 0 | 18.455 | 15.1292 | 11.2727 | 0 | 0 | 9.3798 | 9.9229 | 1.3039 | 1.3499 | 4.4454 | 0 | 0 | 7.1823 | -3.8564 | -25.49 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.86 | 0.157 | 0 | 0.703 | 0.70305 | 0.75372 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.75372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050724 | 0.050671 | 7.2072 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.625 | 0.164 | 0 | 1.461 | 1.4608 | 1.6755 | 0 | 0 | 1.4608 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2145 | 0.21467 | 14.6948 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.948 | 0.123 | 0 | 0.825 | 0.82539 | 1.0049 | 0 | 0 | 0.82539 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17986 | 0.17947 | 21.744 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 1.088 | 0.103 | 0 | 0.985 | 0.98467 | 0.98467 | 0 | 0 | 0.98467 | 0.98467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032775 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 1.812 | 0.213 | 0 | 1.599 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 | 1.599 | -1.5994 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.723 | 0.124 | 0 | 0.599 | 0.5994 | 0.59868 | 0 | 0 | 0.5994 | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031902 | -0.00071902 | -0.11996 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.195 | 0.17 | 0 | 1.025 | 1.0247 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | -0.045582 | 0.045909 | 4.4803 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.41 | 0.135 | 0 | 0.275 | 0.27505 | 0.45461 | 0 | 0 | 0.27505 | 0.45461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17961 | 0.17956 | 65.2836 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.337 | 0.058 | 0 | 0.279 | 0.27927 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | -0.00027054 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.73 | 0.105 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | -0.625 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.145 | 0.259 | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 1.886 | -1.886 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 4.624 | 0.309 | 0 | 4.315 | 4.3149 | 4.2343 | 0 | 0 | 4.3149 | 4.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080686 | -0.080577 | -1.8674 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.612 | -0.069 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.86 | -0.114 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.021 | -0.152 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0.061367 | 0.061367 | 0 | 0 | 0.061367 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0.15515 | 0.15515 | 0 | 0 | 0.15515 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82085 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.965 | 0.869 | 0 | 22.096 | 8.764 | 5.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5975 | 5.4711 | 3.1665 | 0 | 0 | 16.6249 | -3.2929 | -37.5731 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.948 | 0.243 | 0 | 0.705 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.705 | -0.705 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.7 | 0.101 | 0 | 0.599 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | -0.00041986 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 1.753 | 0.203 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2.497e-05 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.218 | 0.322 | 0 | 2.896 | 2.896 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | -0.1264 | -4.3647 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.087417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087417 | 0.087417 | 0.32258 | 0 | 0 | 0.32258 | -0.32258 | -78.6788 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442 | 0.15773 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 2.772 | -0.264 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.101 | 0 | 0 | 2.101 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 2.101 | -0.239 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 3.934 | 0 | 0 | 3.934 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 3.934 | -0.294 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 3.471 | 0 | 0 | 3.471 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 3.471 | -0.292 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | G_ВЛ22-26_070 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 0.074092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074092 | 0.074092 | 1.0499 | 0 | 0 | 1.0499 | -1.0499 | -93.4082 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0.23283 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23283 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 57.042 | 0 | 0 | 57.042 | 57.0424 | 32.6849 | 4.0394 | 4.0394 | 19.2893 | 19.2893 | 9.3562 | 9.3562 | 24.3575 | 0 | 0 | 24.3571 | -24.3575 | -42.7008 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 51.408 | 0 | 0 | 51.408 | 51.4084 | 29.7929 | 4.0394 | 4.0394 | 17.4142 | 17.4142 | 8.3393 | 8.3393 | 21.6155 | 0 | 0 | 21.6151 | -21.6155 | -42.0466 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 9.469 | 0 | 0 | 9.469 | 9.4694 | 7.3883 | 2.6079 | 2.6079 | 2.105 | 2.105 | 2.6755 | 2.6755 | 2.0811 | 0 | 0 | 2.0807 | -2.0811 | -21.9768 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 35.832 | 0 | 0 | 35.832 | 35.832 | 18.1191 | 0.16812 | 0.16812 | 13.6987 | 13.6987 | 4.2523 | 4.2523 | 17.7129 | 0 | 0 | 17.7129 | -17.7129 | -49.4331 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 4.2855 | 1.2634 | 1.2634 | 1.6106 | 1.6106 | 1.4115 | 1.4115 | 1.6545 | 0 | 0 | 1.6545 | -1.6545 | -27.8543 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | -0.167 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.634 | 0 | 0 | 5.634 | 5.634 | 2.892 | 0 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 1.0169 | 1.0169 | 2.742 | 0 | 0 | 2.742 | -2.742 | -48.6694 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 5.634 | 0 | 0 | 5.634 | 5.634 | 2.892 | 0 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 1.0169 | 1.0169 | 2.742 | 0 | 0 | 2.742 | -2.742 | -48.6694 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.472 | 0.574 | 0 | 21.898 | 21.898 | 2.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 2.6536 | 19.2444 | 0 | 0 | 19.2444 | -19.2444 | -87.8822 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 5.294 | 0.574 | 0 | 4.72 | 4.72 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 1.7469 | 2.9731 | 0 | 0 | 2.9731 | -2.9731 | -62.9896 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 7.034 | 0 | 0 | 7.034 | 7.034 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 6.6173 | 0 | 0 | 6.6173 | -6.6173 | -94.0764 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 10.144 | 0 | 0 | 10.144 | 10.144 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 9.654 | 0 | 0 | 9.654 | -9.654 | -95.1696 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.546 | 0 | 0 | 52.546 | 52.546 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 51.029 | 0 | 0 | 51.029 | -51.029 | -97.113 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -6 | -100 | нд
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 8.267 | 0 | 0 | 8.267 | 8.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 0 | 0 | 8.267 | -8.267 | -100 | нд
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | -14.5 | -100 | нд
1.6 | УАЗ "Фермер" | G_П22-26_047 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | -3.75 | -100 | нд
1.6 | УАЗ "Буханка" | G_П22-26_048 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | -6.25 | -100 | нд
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | -2.329 | -100 | нд
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 4.526 | 0 | 0 | 4.526 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 4.526 | -4.526 | -100 | нд
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.497 | 0 | 0 | 2.497 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 2.497 | -2.497 | -100 | нд
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | -2.91 | -100 | нд