## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 9 декабря 2025 г. № 341
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2026 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 429.6492 | 0 | 0 | 274.019 | 155.6302 | 150.8721 | 0 | 0 | 38.0735 | 112.7986 | -278.7771 | -64.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.9455 | -86.1055 | -42.8316 | -27.5214 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 200.1601 | 0 | 0 | 44.5299 | 155.6302 | 129.3224 | 0 | 0 | 16.5238 | 112.7986 | -70.8377 | -35.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.0061 | -13.9918 | -42.8316 | -27.5214 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 142.2644 | 0 | 0 | 142.2644 | 0 | 21.098 | 0 | 0 | 21.098 | 0 | -121.1664 | -85.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.1664 | -85.1699 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 87.2247 | 0 | 0 | 87.2247 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | -86.773 | -99.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.773 | -99.4821 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 200.1601 | 0 | 0 | 44.5299 | 155.6302 | 129.3224 | 0 | 0 | 16.5238 | 112.7986 | -70.8377 | -35.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.0061 | -13.9918 | -42.8316 | -27.5214 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 155.6302 | 0 | 0 | 0 | 155.6302 | 119.2747 | 0 | 0 | 6.5716 | 112.7031 | -36.3555 | -23.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5716 | 4.2225 | -42.9271 | -27.5827 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.9255 | 0 | 0 | 0 | 10.9255 | 14.6488 | 0 | 0 | 0.0366 | 14.6122 | 3.7232 | 34.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.33499 | 3.6866 | 33.7432 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.5112 | 0 | 0 | 0 | 74.5112 | 26.6791 | 0 | 0 | 0.11917 | 26.56 | -47.832 | -64.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.15994 | -47.9512 | -64.3544 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 70.1935 | 0 | 0 | 0 | 70.1935 | 77.9467 | 0 | 0 | 6.4158 | 71.5309 | 7.7533 | 11.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4158 | 9.1401 | 1.3375 | 1.9054 | нд
1.1.1.3 | ТП Дубль Л-Риэлт - РП 606 ИГ 2КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ, ул. Садовая, 6 | ТБ150_26_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0211 | 0 | 0 | 0.93597 | 3.0851 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93597 | 0 | 3.0851 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0403 | 0 | 0 | 2.7206 | 9.3197 | 12.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 9.3197 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | ТБ150_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | ТБ150_26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9974 | 0 | 0 | 0 | 7.9974 | 7.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9974 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | ТБ150_26_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0.41368 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41368 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП№22 (по генплану) на земельном участке с к.н. 64:48:040442:176 по адресу: г. Саратов, Ленинский район | ТБ150_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5781 | 0 | 0 | 0 | 7.5781 | 7.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5781 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Ле-нинский район, мкр. Молодежный; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 10 кВ направле-ний «ТП-1304-II – ТП-339-II» и «РП-Репин-I – ТП-1310-I». Проектирование установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | ТБ150_26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Ярбизнесинвест - ТП 354 2КЛ-6 кВ, г. Саратов Установка приб/учета | ТБ150_26_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0 | 0.075126 | 0.96494 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075126 | 0 | 0.96494 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | ТБ150_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 0 | 0 | 2.6841 | 10.5048 | 13.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6841 | 0 | 10.5048 | 0 | нд
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | ТБ150_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7786 | 0 | 0 | 0 | 15.7786 | 15.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7786 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 32 2 КЛ-0,4 кВ до ВРУ-офисов ж/д № 2,в кварт огран ул.Тархова С.ФСоколова М.А.,Козлитина М.М, Куз | ТБ150_26_020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 0 | 5.0599 | 5.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Управление КСтр-ва на з/у с к/н 64:48:030101:22977 в 8-м мкр. Кировского р-на. | ТБ150_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Победа - ТП 1826 2КЛ-6 кВ, ул. Соколовая, 44/62 | ТБ150_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 44.5299 | 0 | 0 | 44.5299 | 0 | 10.0478 | 0 | 0 | 9.9523 | 0.095487 | -34.4822 | -77.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5776 | -77.6503 | 0.095487 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 44.5299 | 0 | 0 | 44.5299 | 0 | 10.0478 | 0 | 0 | 9.9523 | 0.095487 | -34.4822 | -77.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5776 | -77.6503 | 0.095487 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Дубль Л-Риэлт Камера КСО-394-06 - 4 шт,. ул. Садовая, 2 | рек_26_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП ГУ МВД Камеры КСО-394- 14- 2 шт, Кировский р-н, ж/р "Солнечный-2" | рек_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | рек_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78448 | 0 | 0 | 0.78448 | 0 | 0.78448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78448 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | рек_26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071336 | 0 | 0 | 0.071336 | 0 | 0.071336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071336 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 238 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. Чапаева | рек_26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 933 "А" ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч с к/н, 3-й Соколиный проезд, д. 16. Установка ПУ | рек_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 | 0.35514 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1170 ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/1 до опоры №3-06/1., ул. Соборная, 125 А | рек_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091593 | 0 | 0 | 0.091593 | 0 | 0.091593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091593 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 571 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем/уч с к/н 1-й Летний тупик, з/уч.6 | рек_26_020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.066232 | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | рек_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019268 | 0 | 0 | 0.019268 | 0 | 0.019268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019268 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1037 ВЛИ-0,4кВ (Л- 1) от опоры №.1-00/15 до опоры №1-00/19, ул. Ново-Астраханская Установка П/У | рек_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20924 | 0 | 0 | 0.20924 | 0 | 0.20924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20924 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-947 от опоры №1-04/3 до опоры №1-04/7 | рек_26_023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44752 | 0 | 0 | 0.44752 | 0 | 0.44752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44752 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | рек_26_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.10987 | 0 | 0.10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10987 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 258 (Л-2) ,ВЛ-0,4кВ,от оп. №2-01/2 до оп. №2-02/3 по Окольному пр-ду.Установка приборов учета | рек_26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015508 | 0 | 0 | 0.015508 | 0 | 0.015508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015508 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1051 Рубильник РПС-4 400 А- 2шт., ул.Советская, 61 | рек_26_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1278 Рубильник РПС- 4 , 400А- 2 шт, ул.Уфимцева, 4 | рек_26_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053499 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 464 ВЛИ-0,4кВ от оп. №1-00/1 до опор. №2-00/4, ул. им. С.Ф Тархова Установка пр/уч | рек_26_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028529 | 0 | 0 | 0.028529 | 0 | 0.028529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028529 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1482 Панель ЩО-70-1-03 - 1 шт., ул. З. Космодемьянской, д. 24 Установка прибора учета | рек_26_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059134 | 0 | 0 | 0.0059134 | 0 | 0.0059134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059134 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 902 2КЛ 0,4кВ, от ТП до гран. зем/участка., ул.Мира, д. 13 Е | рек_26_031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024643 | 0 | 0 | 0.024643 | 0 | 0.024643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024643 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Завокзальный КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ зарядной станции электротранспорта, ул. Б.Садовая УПУ | рек_26_032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22317 | 0 | 0 | 0.22317 | 0 | 0.22317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22317 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 850 А ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем/уч с к/н 1-й Усть-Курдюмский проезд, 20. Установка приб/учета | рек_26_033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36396 | 0 | 0 | 0.36396 | 0 | 0.36396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36396 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 126 ВЛИ-0,4 кВ от нового ШРС до гран з/уч с к/н, ул.1-я Садовая/угол ул. им. ВИ ЧапаевУстан пр/уч | рек_26_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080307 | 0 | 0 | 0.080307 | 0 | 0.080307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080307 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛ-0,4кВ (Л1) от оп. №1-00/8 до гран. з/у, с к/н улУ Ст. Бол. Поливановка, 9 Установка пр/уч | рек_26_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25133 | 0 | 0 | 0.25133 | 0 | 0.25133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25133 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1044 ВЛИ-0,4кВ от оп. №2-00/12 до опор. №2-06/1, ул. Соборная. Установка пр/уч | рек_26_036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054348 | 0 | 0 | 0.054348 | 0 | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 559 - Рубильник РПС-4- 1 шт, ул. Октябрьская | рек_26_037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025518 | 0 | 0 | 0.025518 | 0 | 0.025518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025518 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Уп Кап Стр пл. им. Орджоникидзе (т/п 16731-25) | рек_26_038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0.61934 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Победа Выключатель вакуумный BB/TEL 10- 1 шт, с апп-рой РЗА, ул.Соколовая, 44/62. Уст. приб/уч | рек_26_039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1882 Камера КСО-394-03 - 1 шт, ул. Б. Садовая, 137 | рек_26_040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03544 | 0 | 0 | 0 | 0.03544 | 0.03544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03544 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 2334, ул. пр-т Энтузиастов, 112 | рек_26_041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060047 | 0 | 0 | 0 | 0.060047 | 0.060047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060047 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 142.2644 | 0 | 0 | 142.2644 | 0 | 21.098 | 0 | 0 | 21.098 | 0 | -121.1664 | -85.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.1664 | -85.1699 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85202 | 0 | 0 | 0.85202 | 0 | 0.85202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85202 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19805 | 0 | 0 | 0.19805 | 0 | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-787 (замена тр-ра 250кВА на 400 кВА) | G_ТП26-29_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -526 (250кВа на 400кВА) | G_ТП26-29_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-424 (замена 2-х тр-ров 160 кВА на 250 кВА) | G_ТП26-29_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085548 | 0 | 0 | 0.085548 | 0 | 0.085548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085548 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0 | 0 | 0.65397 | 0 | 0.65397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Кардан | G_РП22-26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3442 | 0 | 0 | 0.3442 | 0 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Весенний | G_РП22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30978 | 0 | 0 | 0.30978 | 0 | 0.30978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30978 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 36.2526 | 0 | 0 | 36.2526 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | -34.6086 | -95.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.6086 | -95.4651 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.6128 | 0 | 0 | 24.6128 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | -23.5846 | -95.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5846 | -95.8223 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 3.3593 | 0 | 0 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3593 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3593 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 9.1872 | 0 | 0 | 9.1872 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | -8.159 | -88.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.159 | -88.8079 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 9.2134 | 0 | 0 | 9.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2134 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2134 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 2.853 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.853 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.853 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.6398 | 0 | 0 | 11.6398 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | -11.024 | -94.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.024 | -94.7098 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 5.2205 | 0 | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2205 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2205 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 6.4193 | 0 | 0 | 6.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4193 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4193 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61576 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.0118 | 0 | 0 | 106.0118 | 0 | 18.6019 | 0 | 0 | 18.6019 | 0 | -87.4098 | -82.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.4098 | -82.453 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 95.852 | 0 | 0 | 95.852 | 0 | 18.5536 | 0 | 0 | 18.5536 | 0 | -77.2985 | -80.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.2985 | -80.6435 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_019 | 24.1987 | 0 | 0 | 24.1987 | 0 | 7.5641 | 0 | 0 | 7.5641 | 0 | -16.6346 | -68.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6346 | -68.7417 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_022 | 59.8669 | 0 | 0 | 59.8669 | 0 | 8.8025 | 0 | 0 | 8.8025 | 0 | -51.0644 | -85.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.0644 | -85.2966 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_025 | 11.7864 | 0 | 0 | 11.7864 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | -9.5994 | -81.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5994 | -81.4447 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.1598 | 0 | 0 | 10.1598 | 0 | 0.048376 | 0 | 0 | 0.048376 | 0 | -10.1114 | -99.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1114 | -99.5238 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_028 | 10.1598 | 0 | 0 | 10.1598 | 0 | 0.048376 | 0 | 0 | 0.048376 | 0 | -10.1114 | -99.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1114 | -99.5238 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 87.2247 | 0 | 0 | 87.2247 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | -86.773 | -99.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.773 | -99.4821 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 7.5185 | 0 | 0 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5185 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5185 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 60.4698 | 0 | 0 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4698 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.4698 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 14.8174 | 0 | 0 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8174 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8174 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 4.419 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.419 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.419 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Устройство шкафа с АВР по адресу: г.Саратов,ул.им Григорьева, 30 для потребителей | G_КЛН26-29_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | нд