## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 9 декабря 2025 г. № 341
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.4757 | 131.458 | 0 | 1.7659 | 361.1984 | 124.4723 | 19.771 | 33.4131 | 70.783 | 91.0592 | 102.1828 | 0 | 168.4617 | 0 | 0 | 236.7261 | -236.7261 | -65.5391 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.00010208 | 166.8003 | 106.323 | 13.4621 | 26.5995 | 61.4506 | 79.7236 | 45.9437 | 0 | 45.9437 | 0 | 0 | 60.4772 | -60.4772 | -36.2573 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 140.5587 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 126.5278 | 17.7012 | 6.3089 | 6.8136 | 9.3323 | 10.8876 | 47.0659 | 0 | 63.8207 | 0 | 0 | 108.8266 | -108.8266 | -86.01 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 67.8704 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 9.1731 | 0 | 58.6972 | 0 | 0 | 67.4223 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.00010208 | 166.8003 | 106.323 | 13.4621 | 26.5995 | 61.4506 | 79.7236 | 45.9437 | 0 | 45.9437 | 0 | 0 | 60.4772 | -60.4772 | -36.2573 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 129.6922 | 129.6922 | 0 | 0.00051445 | 129.6917 | 98.0462 | 12.6015 | 25.7389 | 54.1127 | 72.3073 | 31.4887 | 0 | 31.4887 | 0 | 0 | 31.6455 | -31.6455 | -24.4006 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.1053 | 9.1053 | 0 | 0 | 9.1053 | 12.0046 | 2.6282 | 2.6282 | 6.4771 | 9.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8992 | 2.8992 | 31.8411 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 62.0925 | 62.0925 | 0 | 2.693e-05 | 62.0924 | 21.9934 | 4.386 | 4.386 | 17.6074 | 17.6074 | 20.0495 | 0 | 20.0495 | 0 | 0 | 40.099 | -40.099 | -64.5795 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.4944 | 58.4944 | 0 | 0.00048752 | 58.4939 | 64.0482 | 5.5873 | 18.7246 | 30.0282 | 45.3236 | 11.4392 | 0 | 11.4392 | 0 | 0 | -5.5543 | 5.5543 | 9.4955 | нд
1.1.1.3 | ТП Дубль Л-Риэлт - РП 606 ИГ 2КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ, ул. Садовая, 6 | ТБ150_26_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3509 | 3.3509 | 0 | 0 | 3.3509 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8691 | 9.8691 | 1.0841 | 1.0841 | 8.7851 | 8.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | ТБ150_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 2.1183 | 0.73255 | 0.73255 | 1.3857 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | ТБ150_26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5562 | 6.5562 | 2.3372 | 2.3372 | 4.2191 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | ТБ150_26_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0.33908 | 0.33908 | 0.33908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП№22 (по генплану) на земельном участке с к.н. 64:48:040442:176 по адресу: г. Саратов, Ленинский район | ТБ150_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2116 | 6.2116 | 0 | 0 | 6.2116 | 6.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Проектирование трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Ле-нинский район, мкр. Молодежный; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 10 кВ направле-ний «ТП-1304-II – ТП-339-II» и «РП-Репин-I – ТП-1310-I». Проектирование установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93929 | 0.93929 | 0 | 0 | 0.93929 | 0.93929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | ТБ150_26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Ярбизнесинвест - ТП 354 2КЛ-6 кВ, г. Саратов Установка приб/учета | ТБ150_26_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98902 | 0.98902 | 0 | 0 | 0.98902 | 0.98902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | ТБ150_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7756 | 0 | 0.26006 | 0 | 10.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7756 | 10.7756 | 0 | нд
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | ТБ150_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 12.8773 | 0 | 0.055977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9333 | 12.9333 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 32 2 КЛ-0,4 кВ до ВРУ-офисов ж/д № 2,в кварт огран ул.Тархова С.ФСоколова М.А.,Козлитина М.М, Куз | ТБ150_26_020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 4.1475 | 0 | 0 | 4.1475 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Управление КСтр-ва на з/у с к/н 64:48:030101:22977 в 8-м мкр. Кировского р-на. | ТБ150_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9008 | 3.9008 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Победа - ТП 1826 2КЛ-6 кВ, ул. Соколовая, 44/62 | ТБ150_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82309 | 0 | 0 | 0 | 0.82309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82309 | 0.82309 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | -0.00041237 | 37.1086 | 8.2768 | 0.86059 | 0.86059 | 7.338 | 7.4162 | 14.455 | 0 | 14.455 | 0 | 0 | 28.8317 | -28.8317 | -77.6956 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | -0.00041237 | 37.1086 | 8.2768 | 0.86059 | 0.86059 | 7.338 | 7.4162 | 14.455 | 0 | 14.455 | 0 | 0 | 28.8317 | -28.8317 | -77.6956 | нд
1.1.4.2 | ТП Дубль Л-Риэлт Камера КСО-394-06 - 4 шт,. ул. Садовая, 2 | рек_26_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 2.5288 | 0 | 0 | 2.5288 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП ГУ МВД Камеры КСО-394- 14- 2 шт, Кировский р-н, ж/р "Солнечный-2" | рек_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | рек_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64301 | 0.64301 | 0.64301 | 0.64301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | рек_26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058472 | 0.058472 | 0.058472 | 0.058472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 238 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. Чапаева | рек_26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21574 | 0.21574 | 0.06039 | 0.06039 | 0.15535 | 0.15535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 933 "А" ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч с к/н, 3-й Соколиный проезд, д. 16. Установка ПУ | рек_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1170 ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/1 до опоры №3-06/1., ул. Соборная, 125 А | рек_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075076 | 0.075076 | 0.047218 | 0.047218 | 0.027858 | 0.027858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 571 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем/уч с к/н 1-й Летний тупик, з/уч.6 | рек_26_020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054289 | 0.054289 | 0 | 0 | 0.054289 | 0.054289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | рек_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1037 ВЛИ-0,4кВ (Л- 1) от опоры №.1-00/15 до опоры №1-00/19, ул. Ново-Астраханская Установка П/У | рек_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0.15576 | 0.016949 | 0.016949 | 0.13881 | 0.13881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-947 от опоры №1-04/3 до опоры №1-04/7 | рек_26_023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36682 | 0.36682 | 0 | 0 | 0.36682 | 0.36682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | рек_26_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074305 | 0.074305 | 0.0060419 | 0.0060419 | 0.068263 | 0.068263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 258 (Л-2) ,ВЛ-0,4кВ,от оп. №2-01/2 до оп. №2-02/3 по Окольному пр-ду.Установка приборов учета | рек_26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012712 | 0.012712 | 0.012712 | 0.012712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1051 Рубильник РПС-4 400 А- 2шт., ул.Советская, 61 | рек_26_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043852 | 0.043852 | 0 | 0 | 0.043852 | 0.043852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1278 Рубильник РПС- 4 , 400А- 2 шт, ул.Уфимцева, 4 | рек_26_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043852 | 0.043852 | 0 | 0 | 0.043852 | 0.043852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 464 ВЛИ-0,4кВ от оп. №1-00/1 до опор. №2-00/4, ул. им. С.Ф Тархова Установка пр/уч | рек_26_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023385 | 0.023385 | 0 | 0 | 0.023385 | 0.023385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1482 Панель ЩО-70-1-03 - 1 шт., ул. З. Космодемьянской, д. 24 Установка прибора учета | рек_26_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.004847 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.004847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 902 2КЛ 0,4кВ, от ТП до гран. зем/участка., ул.Мира, д. 13 Е | рек_26_031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020199 | 0.020199 | 0 | 0 | 0.020199 | 0.020199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Завокзальный КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ зарядной станции электротранспорта, ул. Б.Садовая УПУ | рек_26_032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18292 | 0.18292 | 0 | 0 | 0.18292 | 0.18292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 850 А ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем/уч с к/н 1-й Усть-Курдюмский проезд, 20. Установка приб/учета | рек_26_033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32932 | 0.32932 | 0 | 0 | 0.32932 | 0.32932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 126 ВЛИ-0,4 кВ от нового ШРС до гран з/уч с к/н, ул.1-я Садовая/угол ул. им. ВИ ЧапаевУстан пр/уч | рек_26_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065826 | 0.065826 | 0 | 0 | 0.065826 | 0.065826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛ-0,4кВ (Л1) от оп. №1-00/8 до гран. з/у, с к/н улУ Ст. Бол. Поливановка, 9 Установка пр/уч | рек_26_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20601 | 0.20601 | 0 | 0 | 0.20601 | 0.20601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1044 ВЛИ-0,4кВ от оп. №2-00/12 до опор. №2-06/1, ул. Соборная. Установка пр/уч | рек_26_036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044548 | 0.044548 | 0 | 0 | 0.044548 | 0.044548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 559 - Рубильник РПС-4- 1 шт, ул. Октябрьская | рек_26_037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020917 | 0.020917 | 0 | 0 | 0.020917 | 0.020917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Уп Кап Стр пл. им. Орджоникидзе (т/п 16731-25) | рек_26_038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50765 | 0.50765 | 0 | 0 | 0.50765 | 0.50765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Победа Выключатель вакуумный BB/TEL 10- 1 шт, с апп-рой РЗА, ул.Соколовая, 44/62. Уст. приб/уч | рек_26_039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093281 | 0.093281 | 0 | 0 | 0.093281 | 0.093281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1882 Камера КСО-394-03 - 1 шт, ул. Б. Садовая, 137 | рек_26_040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029049 | 0 | 0 | 0 | 0.029049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029049 | 0.029049 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 2334, ул. пр-т Энтузиастов, 112 | рек_26_041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049219 | 0 | 0 | 0 | 0.049219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049219 | 0.049219 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 140.5587 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 126.5278 | 17.7012 | 6.3089 | 6.8136 | 9.3323 | 10.8876 | 47.0659 | 0 | 63.8207 | 0 | 0 | 108.8266 | -108.8266 | -86.01 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69838 | 0 | 0 | 0 | 0.69838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69838 | 0.69838 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16234 | 0.16234 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-787 (замена тр-ра 250кВА на 400 кВА) | G_ТП26-29_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046107 | 0.046107 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -526 (250кВа на 400кВА) | G_ТП26-29_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046107 | 0.046107 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-424 (замена 2-х тр-ров 160 кВА на 250 кВА) | G_ТП26-29_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070122 | 0 | 0 | 0 | 0.070122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070122 | 0.070122 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53604 | 0 | 0 | 0 | 0.53604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53604 | 0.53604 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Кардан | G_РП22-26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28213 | 0.28213 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Весенний | G_РП22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25391 | 0.25391 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.5472 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 30.2105 | 1.3616 | 0 | 0.50472 | 0 | 0.85686 | 6.7279 | 0 | 23.4827 | 0 | 0 | 28.8489 | -28.8489 | -95.493 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.8474 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 20.5107 | 0.85686 | 0 | 0 | 0 | 0.85686 | 2.3775 | 0 | 18.1332 | 0 | 0 | 19.6538 | -19.6538 | -95.8224 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 4.0675 | 0.70825 | 0 | 0.70825 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7994 | 0 | 0 | 2.7994 | -2.7994 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0.85686 | 0 | 0 | 0 | 0.85686 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 6.7992 | -6.7992 | -88.808 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 9.759 | 0.54563 | 0 | 0.54563 | 7.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6778 | 0 | 0 | 7.6778 | -7.6778 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 3.3649 | 0.51191 | 0 | 0.51191 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | -2.3775 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6998 | 0 | 0 | 0 | 9.6998 | 0.50472 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 9.1951 | -9.1951 | -94.7966 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | -4.3504 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 5.3494 | -5.3494 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50472 | 0.50472 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.0115 | 0 | 0 | 0 | 96.3172 | 15.6412 | 6.3089 | 6.3089 | 9.3323 | 9.3323 | 40.338 | 0 | 40.338 | 0 | 0 | 80.676 | -80.676 | -83.7607 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 95.8517 | 0 | 0 | 0 | 86.1576 | 15.6016 | 6.3089 | 6.3089 | 9.2927 | 9.2927 | 35.278 | 0 | 35.278 | 0 | 0 | 70.556 | -70.556 | -81.8918 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_019 | 24.1987 | 0 | 0 | 0 | 24.1989 | 6.5399 | 3.6108 | 3.6108 | 2.9291 | 2.9291 | 8.8295 | 0 | 8.8295 | 0 | 0 | 17.659 | -17.659 | -72.9745 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_022 | 59.8669 | 0 | 0 | 0 | 50.1721 | 7.2151 | 2.2179 | 2.2179 | 4.9972 | 4.9972 | 21.4785 | 0 | 21.4785 | 0 | 0 | 42.957 | -42.957 | -85.6193 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_025 | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 11.7866 | 1.8466 | 0.48018 | 0.48018 | 1.3664 | 1.3664 | 4.97 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 9.94 | -9.94 | -84.3332 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 10.1597 | 0.039652 | 0 | 0 | 0.039652 | 0.039652 | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 10.12 | -10.12 | -99.6097 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_028 | 10.1598 | 0 | 0 | 0 | 10.1597 | 0.039652 | 0 | 0 | 0.039652 | 0.039652 | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 10.12 | -10.12 | -99.6097 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 87.2247 | 0 | 0 | 0 | 67.8704 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 9.1731 | 0 | 58.6972 | 0 | 0 | 67.4223 | -67.4223 | -99.3398 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 | -5.7914 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 60.4698 | 0 | 0 | 0 | 47.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1812 | 0 | 0 | 47.1812 | -47.1812 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 14.8174 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 11.516 | -11.516 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | -3.3817 | -100 | нд
1.4 | Устройство шкафа с АВР по адресу: г.Саратов,ул.им Григорьева, 30 для потребителей | G_КЛН26-29_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4481 | 0.4481 | 0 | нд