## Лист1
Приложение N 18
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 18. Отчет
о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 9 декабря 2025 г. № 341
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [9 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТР6-10 ), МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП6-10 ), км |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТР6-10 ), МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осущетвления технологического присоединения к электрическим сетям (∆LТП ЛЭП0,4 ), км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП6-10 ), км |  | Показатель замены силовых трансформаторов (РЗ ТР6-10), МВА |  | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП0,4), км |  | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП6-10), км |  | ... |  | ... |  | ... |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо) |  | ...
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0.25 | 0 | 7.66 | 0 | 15.38 | 0.5 | 23.145 | 3.19 | 16 | 0.77 | 3.25 | 0 | 7.172 | 0.16 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3166 | 15.6396 | 272.7359 | 21.5849 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0.5 | 23.145 | 3.19 | 16 | 0.77 | 3.25 | 0 | 2.456 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8004 | 21.5849 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3166 | 15.6396 | 33.2483 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.25 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6873 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0.5 | 23.145 | 3.19 | 16 | 0.77 | 3.25 | 0 | 2.456 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8004 | 21.5849 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0.5 | 23.145 | 3.19 | 16 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6922 | 21.1446 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.713 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1053 | 6.16 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.5 | 9.432 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0925 | 12.3916 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4944 | 2.593 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2» (к.н. 64:48:030101:2452); по проектированию кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | ТБ150_26_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП 36, КЛ 0,4 до ВРУ ж/д по ул. им. СФ Тархова, ул. им. МА Соколова, Козлитина М.М | ТБ150_26_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район | ТБ150_26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование прокладки кабелей 0,4 кВ от ТП-2345 до ВРУ жилых домов №13, №14, №22, №24 по адресу: г. Саратов | ТБ150_26_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, мкр. Солнечный-2; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900; а также по проектированию установки прибора учета электроэнергии. | ТБ150_26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП Ярбизнесинвест - ТП 354 2КЛ-6 кВ, г. Саратов Установка приб/учета | ТБ150_26_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП Уп Кап Стр ТрансформаторТМГ-400-6/0,4кВ- 2шт. пл. им. Орджоникидзе (т/п16731-25) | ТБ150_26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | БКТП ГКБ №6 ТрансформаторТМГ-630 - 2шт., ул. Гвардейская, 15 | ТБ150_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2.456 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1081 | 0.4403 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2.456 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1081 | 0.4403 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 1141 - ТП 1121 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №2-03/13 (Л), в районе 6-й Дачной. Установка приб/уч | рек_26_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП 11 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС №2 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21 Установка приборов учета | рек_26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-00/1 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-238 до опоры № 3-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-238. | рек_26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,22 кВ ТП-1170 от опоры №3-00/17 до опоры №3-06/1 и по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1170 до границы земельного участка объекта Заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 125А | рек_26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена рубильника РПС-1 РУ-0,4 кВ ТП-99 (пан.№1, руб.№2) на РПС-2 | рек_26_021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1037 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/15 до опоры №1-00/19 ориентировочной длиной 140 метров (точное расстояние определить проектной документацией). | рек_26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-947 от опоры №1-04/3 до опоры №1-04/7 | рек_26_023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0
1.1.4.2 | РП Кожзавод от оп. №1-02/5 ВЛИ-0,4кВ до оп. №1-02/6, ул. Верхняя | рек_26_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0 | 0
1.1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-258 (Л-2) от опоры №2-01/6 до опоры №2-02/3 по 1-му Окольному проезду | рек_26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3166 | 15.6396 | 33.2483 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2483 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8391 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3896 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5129 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1325 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8041 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4093 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7123 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3166 | 15.6396 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1569 | 15.6006 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1987 | 6.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1721 | 7.2149 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7861 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1598 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1598 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.25 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6873 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 0.25 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3915 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3479 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0 | 0 | 0